## Tímový Projekt - Harmonogram
| 1. Týždeň | [6 empty] | 2. Týždeň | [6 empty] | 3. Týždeň | [6 empty] | 4. Týždeň | [6 empty] | 5. Týždeň | [6 empty] | 6. Týždeň | [6 empty] | 7. Týždeň | [6 empty] | 8. Týždeň | [6 empty] | 9. Týždeň | [6 empty] | 10. Týždeň | [6 empty] | 11. Týždeň | [6 empty] | 12. Týždeň | [6 empty] | 13. Týždeň | [6 empty] | 14. Týždeň | [6 empty] | 15. Týždeň | [6 empty] | 16. Týždeň
 | time axis 2004-09-13 to 2005-01-02
Zostavenie Tímu | bar: 2004-09-13 to 2004-09-16
Ponuka | bar: 2004-09-20 to 2004-10-11
Výber témy | 2004-09-27: Všetci členovia tímu
Vypracovanie ponuky | 2004-10-04: Všetci členovia tímu
Odovzdanie ponuky | 2004-10-05: Všetci členovia tímu
Príprava prezentácie | 2004-10-04: Všetci členovia tímu
Prezentácia ponuky | 2004-10-05: Michal Grosoš
Verejná súťaž | 2004-10-11: Projektový vedúci
Zverejnenie výsledkov | 2004-10-12: Projektový vedúci
Analýza problému | bar: 2004-10-12 to 2004-11-11
Analytický nástroj | 2004-10-19: Všetci členovia tímu
OLAP a DataMining | 2004-10-26: Martin Donoval
Analýza dátového modelu | 2004-10-26: Jozef Beňo
Analýza a sprevádzkovanie systému študent | 2004-11-12: Jozef Beňo
Analýza prostredia | bar: 2004-10-12 to 2004-11-11
CVS | 2004-10-26: Peter Šimún
PosgreSQL - podpora views | 2004-11-12: Martin Donoval
JAVA - porovnanie SWING a AWT | 2004-10-26: Michal Grosoš
porovnanie java, c++ a c# | 2004-10-26: Ladislav Gažo
analýza reportovacích nástrojov | 2004-10-26: Marek Gregor + Peter Šimún
analýza ostatných potrebných prvkov | bar: 2004-10-26 to 2004-11-08
Analýza verzionovania a zálohy číselníkov | 2004-11-09: Martin Donoval + Jozef Beňo
Tvorba dokumentácie | bar: 2004-10-26 to 2005-01-02
tvorba analýzy | 2004-11-12: Všetci členovia tímu
use case diagramy a scenáre | 2004-11-12: Ladislav Gažo
tvorba špecifikácie požiadaviek | 2004-11-12: Všetci členovia tímu
modelovacie nástroje | 2004-11-12: Peter Šimún
tvorba databázového návrhu | 2004-11-12: Jozef Beňo a Martin Donoval
tvorba hrubého návrhu | 2004-11-12: Všetci členovia tímu
odovzdanie 1. Časti dokumentácie | bar: 2004-11-12
posudzovanie projektu | 2004-11-19: Martin Donoval + Michal Grosoš
odovzdanie posudku | bar: 2004-11-19
tvorba technickej dokumentácie projektu | bar: 2004-11-17 to 2005-01-02
tvorba implementačnej príručky
tvorba používateľskej dokumentácie
Vývoj | bar: 2004-11-13 to 2005-01-02
návrh riešenia | bar: 2004-11-13 to 2004-12-12
vývoj modulu pre frontend | bar: 2004-11-20 to 2004-12-12; 2004-12-14 to 2005-01-02
vývoj modulu pre zobrazovanie štatistík | bar: 2004-11-20 to 2004-12-12; 2004-12-14 to 2005-01-02
vývoj štatistík | bar: 2004-11-20 to 2004-11-28
vývoj databázovej časti | bar: 2004-11-20 to 2004-12-06
odovzdanie prototypu riešenia | bar: 2004-12-13
Testovanie | bar: 2004-11-30 to 2005-01-02
testovanie funkcií | bar: 2004-11-30 to 2005-01-02
integračné testy
testovanie prostredia
Integrácia
- naplánovaná na druhý semester
Stretnutia | bar: 2004-10-12; 2004-10-19; 2004-10-26; 2004-11-02; 2004-11-09; 2004-11-16; 2004-11-23; 2004-11-30; 2004-12-07; 2004-12-14
1. Stretnutie tímu | 2004-10-13: Všetci členovia tímu
2. Stretnutie tímu | 2004-10-20: Všetci členovia tímu
3. Stretnutie tímu | 2004-10-27: Všetci členovia tímu
4. Stretnutie tímu | 2004-11-03: Všetci členovia tímu
5. Stretnutie tímu | 2004-11-10: Všetci členovia tímu
6. Stretnutie tímu | 2004-11-17: Všetci členovia tímu
www stránka | bar: 2004-10-07 to 2005-01-02
návrh loga | 2004-10-11: Ladislav Gažo
návrh stránky | 2004-10-17: Ladislav Gažo
vytvorenie stránok | 2004-10-18: Ladislav Gažo
sprostredkovanie dokumentov | bar: 2004-10-17 to 2005-01-02
údržba | bar: 2004-10-17 to 2005-01-02
Poznámky a legenda
Aktívna úloha
Splnená úloha
Úloha ešte nezadelená
Dôležitý termín,
Životný cyklus
Testovanie prebehne systémom bielej aj čiernej skrinky nad jednotlivými funkciami systému.
Životný cyklus projektu bude evolučný - jednotlivé funkcie sa budú programovať evolučnou cestou, čo zjednoduší k konečnom dôsledku pracnosť.