Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008

(Tímový projekt)

Dokumentácia riadenia

Tím číslo: 	4

Vedúci tímu:	Mgr. Alena Kovárová

Odbor:	Softvérové inžinierstvo

Šk. rok:	2007/2008

Bc. Sašo Kiselkov

Bc. Bianka Kováčová

Bc. Martin Kozmon

Bc. Lenka Litvová

Bc. Michal Poláčik

Bc. Jakub Tekeľ

# Obsah

Obsah	i

Úvod	iii

Zoznam použitých skratiek	iv

Zoznam tabuliek a obrázkov	v

1	Ponuka	1-1

1.1	Úvod	1-1

1.2	Téma a motivácia	1-1

1.2.1	Výber témy	1-1

1.2.2	Zadanie vybranej témy	1-2

1.2.3	Motivácia	1-2

1.3	Návrh	1-3

1.3.1	Miesto, kde učenie je zábava	1-3

1.3.2	Prehľad systému	1-4

1.3.3	Požiadavky na hardvér a softvér	1-4

1.3.4	Plán projektu	1-4

1.4	Členovia tímu	1-5

1.4.1	Bc. Sašo Kiselkov	1-5

1.4.2	Bc. Bianka Kováčová	1-5

1.4.3	Bc. Martin Kozmon	1-6

1.4.4	Bc. Lenka Litvová	1-6

1.4.5	Bc. Michal Poláčik	1-6

1.4.6	Bc. Jakub Tekeľ	1-6

Príloha A: Rozvrh členov tímu	1-7

2	Členovia tímu	2-1

2.1	Dlhodobé úlohy	2-1

2.2	Krátkodobé úlohy	2-1

2.3	Autorstvo častí dokumentu	2-2

3	Plán projektu	3-1

3.1	Zimný semester	3-1

3.2	Predbežný plán na letný semester	3-3

3.3	Spresnený plán na letný semester	3-4

3.4	Čas strávený na tímovom projekte v letnom semestri	3-5

4	Manažment verzií, konfigurácií a zmien	4-1

4.1	Konfigurácia prístupu do SVN repozitára	4-1

5	Štandard písania zdrojového kódu	5-1

5.1	Konvencie pomenovania	5-1

5.1.1	Pomenovanie atribútov a konštánt	5-1

5.1.2	Pomenovanie tried	5-1

5.1.3	Pomenovanie metód	5-2

5.2	Komentovanie zdrojových kódov	5-2

5.3	Ďalšie zásady	5-2

6	Použité nástroje a technológie	6-1

6.1	dotProject	6-1

6.2	Komunikácia	6-1

6.3	SVN	6-1

7	Zápisy zo stretnutia	7-1

7.1	Šablóna zápisnice	7-1

7.2	Zimný semester	7-2

7.3	Letný semester	7-26

8	Posudky	8-1

9	Preberacie protokoly	9-1

# Úvod

Tento dokument bol vytvorený pre zdokumentovanie riadenia v rámci predmetu Tvorba softvérového systému v tíme v zimnom a letnom semestri tímom č. 4.

Dokument je rozdelený na 10 častí.

Kapitola 0 – Úvod predstavuje úvod do čítania dokumentu. Obsahuje prehľad dokumentu, slovník pojmov a skratiek a zoznam tabuliek a obrázkov. Mala by byť prvou kapitolou, ktorú si čitateľ prečíta.

Kapitola 1 – Ponuka je naša ponuka odovzdaná na začiatku semestra v rámci uchádzania sa o danú tému. Jej súčasťou je aj predstavenie členov tímu a spoločný rozvrh pre zimný semester.

Kapitola 2 – Členovia tímu opisuje roly členov tímu – krátkodobé aj dlhodobé a v prehľadnej tabuľke predstavuje autorov jednotlivých kapitol dokumentácie.

Kapitola 3 – Plán projektu obsahuje náš plán na zimný semester, ktorého sme sa držali, a načrtáva predbežný plán na letný semester.

Kapitola 4 – Manažment verzií, konfigurácií a zmien opisuje použitý nástroj SVN.

Kapitola 5 - Štandard písania zdrojového kódu obsahuje základné pravidlá pri písaní zdrojového kódu.

Kapitola 6 - Použité nástroje a technológie opisuje nástroje, ktoré sme použili pri manažovaní a vytváraní projektu.

Kapitola 7 - Zápisy zo stretnutia obsahuje všetky zápisy, ktoré vznikli pri tímových stretnutiach v softvérovom štúdiu a ich šablónu.

Kapitola 8 – Posudky obsahuje posudky nášho tímu na iný projekt a posudok iného tímu na náš.

Kapitola 9 - Preberacie protokoly obsahuje protokoly, ktoré potvrdzujú prevzatie dokumentácie v jednotlivých bodoch odovzdania vedúcou tímu a posudzovateľským tímom.

# Zoznam použitých skratiek

Zoznam použitých skratiek:

- DTP - Desktop Publishing - proces spracovania grafického návrhu na počítači

- GOF - Gang Of Four – skupina štyroch autorov návrhových vzorov

- IP - Internet Protocol - základný komunikačný protokol Internetu

- TTA - Top Talent Award – európska súťaž inovatívnych projektov

- GPS - Global Positioning System - satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície

- OpenGL - Open Graphics Library – knižnica, ktorá slúži na tvorbu aplikácií pracujúcich predovšetkým s trojrozmernou počítačovou grafikou prekresľovanou v reálnom čase

- VR - Virtual Reality - prostredie modelované prostriedkami počítača simulujúce skutočnosť

# Zoznam tabuliek a obrázkov

Zoznam tabuliek:

Tab. 1. Hrubý plán na zimný semester.	1-5

Tab. 2. Hrubý plán na letný semester.	1-5

Tab. 3. Dlhodobé úlohy členov tímu.	2-1

Tab. 4. Krátkodobé úlohy členov tímu v zimnom semestri.	2-1

Tab. 5. Krátkodobé úlohy členov tímu v letnom semestri.	2-2

Tab. 6. Autori jednotlivých kapitol dokumentácie v zimnom semestri.	2-2

Tab. 7. Autori jednotlivých kapitol dokumentácie prototypu.	2-3

Tab. 8. Autori jednotlivých kapitol dokumentácie v letnom semestri.	2-3

Tab. 9. Čas jednotlivých členov tímu strávený na projekte v LS.	3-5

Zoznam obrázkov:

Obr. 1. Graf porovnania času strávenom na projekte.	3-6

# Ponuka

## Úvod

Tento dokument slúži ako ponuka na tému Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 ponúkanej na predmete Tvorba softvérového systému v tíme. Prvá kapitola sa snaží zdôvodniť výber spomínanej témy a zároveň zoradenie ďalších tém usporiadaných podľa preferencií. Obsahuje aj konkrétne znenie zadania. Druhá kapitola sa zaoberá návrhom konkrétneho softvérového systému ako možného riešenia zadanej témy. Obsahuje nielen opis navrhovaného systému z hľadiska obsahu, ale aj základnú technickú špecifikáciu. V kapitole je možné nájsť aj hardvérové a softvérové požiadavky projektu a zároveň predbežný plán jeho vypracovania počas zimného a letného semestra 2007/2008. Tretia kapitola sa zaoberá zložením tímu. Spomenuté sú schopnosti a vedomosti každého člena, pričom vyzdvihnuté sú tie, ktorými by mal prispieť k úspešnej realizácii navrhovaného zámeru. Príloha obsahuje spoločný rozvrh tímu a zároveň návrh na termíny stretnutí.

## Téma a motivácia

Táto kapitola sa zaoberá výberom konkrétnej témy pre tímový projekt realizovaný v rámci inžinierskeho štúdia. Čitateľovi by mala objasniť naše dôvody pre výber konkrétnej témy ako i zoradenie zvyšných tém.

### Výber témy

Pri výbere z ponúknutých tém sme sa zamerali v prvom rade na zaujímavosť témy a následne na zložitosť realizácie. Pri niektorých témach išlo o nadviazanie na už existujúci systém alebo jeho časť, iné naopak vyžadovali navrhnutie a realizáciu softvérového systému od úplných základov. Na základe tímovej dohody sme sa rozhodli pre nasledovné usporiadanie tém podľa preferencií ich pridelenia:

- Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008

- Oznamovanie požiarov dobrovoľným hasičom

- Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi

- Tvorba rozvrhov

- Báza znalostí a zručností študentov

- Tvorba testov s využitím LaTeXu

Samotnému zoradeniu predchádzalo preštudovanie všetkých ponúkaných tém, vďaka ktorému sme si mohli obraz o každej základný obraz. Nasledoval výber najlepších tém preferovaných jednotlivými členmi tímu a ich dôkladné preštudovania. Na záver bolo vytvorené poradie šiestych najpreferovanejších tém, aj keď rozdiely medzi viacerými témami na posledných miestach boli len minimálne.

### Zadanie vybranej témy

Každý rok prebieha medzinárodná súťaž The EUROPRIX Top Talent Award (TTA). Je to súťaž multimediálnych produktov, ktoré vytvorili mladí ľudia, sú niečím nové, neobyčajné. Ide skrátka o to, vytvoriť niečo, čo tu ešte nebolo a dokáže to uchvátiť.

Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť produkt, ktorý by bol dostatočne dobrý na to, aby sa uchádzal o nomináciu alebo dokonca o výhru v súťaži TTA08. Ešte pred návrhom je nevyhnutné spraviť si obraz o tom, aké produkty sa tejto súťaže zúčastňovali po minulé roky, vybrať kategóriu, v ktorej máme šancu uplatniť sa, či už preto, že v tíme je človek, ktorý ovláda nové technológie alebo preto, že daná kategória bola slabo zastúpená.

Fantázii sa medze nekladú, programovať môžete v čomkoľvek, podstatné je, aby to

- uchvátilo - bolo niečím nové,

- dobre fungovalo,

- dobre vyzeralo (preto v tíme musí byť aj človek, ktorý má cit pre dizajn),

- malo aj plne funkčnú ANGLICKÚ verziu!

Tím pod vedením Mgr. Kovárovej sa bude motivovať tým, že v poslednej dobe prichádzajú do módy programy, ktoré aj telesne postihnutým umožňujú pracovať s počítačom, či sa na ňom niečo učiť. Skúste svoje nápady orientovať týmto smerom, nie je to však nevyhnutné.

Tím pod vedením Mgr. Zemanovičovej sa bude sústrediť v rámci súťaže TTA08 na kategóriu interaktívna počítačová grafika. Takže téma je zameraná na vizuálnu komunikáciu. Vyžaduje sa:

- aby účastníci svoje technické myšlienkové procesy pretavili do vizuálneho jazyka

- aby účastníci tohto projektu neustupovali zo svojich pozícií a nesnažili sa byť grafickými dizajnérmi

- aby boli schopní hľadať rôzne substitúcie, analógie medzi konštruktívnymi myšlienkovými postupmi a vizuálnymi prezentáciami

- aby sa vytvoril produkt ako celok plynulo fungujúci a koncepčne zladený s grafickým používateľským rozhraním

Viac sa o súťaži dočítate na: http://www.toptalent.europrix.org/tta07/.
Viac o minuloročných projektoch rovnakého zamerania nájdete na: 2006/team12 a 2005/team07
Príklad pretavenia technického myšlienkového procesu do vizuálneho jazyka môžete vidieť na: Matematické umenie M. C. Eschera.

### Motivácia

Téma Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 zaujala celý náš tím hneď od začiatku, lebo predstavovala možnosť vytvoriť zaujímavý multimediálny softvérový systém a predstaviť ho aj na európskej úrovni. Naším cieľom ako budúcich inžinierov je práve vytváranie takýchto systémov rôzneho zamerania, pričom súťaž Europrix TTA ponecháva dostatok priestoru pre výber konkrétneho zamerania projektu.

K celkovej predstave o podstate tejto témy pomohlo preštudovanie minuloročných projektov nielen študentov našej fakulty, ktoré sa súťaže zúčastnili či dokonca boli úspešné a získali známku kvality. Z kategórie Mobile Contents zaujali programy ako RealReplay umožňujúci používateľom pretekať sa prostredníctvom GPS v reálnom prostredí či projekt CabBoots, ktorý predstavuje topánky ovplyvňujúce položenie nohy na zem pri chôdzi, čím eliminujú potrebu človeka vidieť kam stúpa. Veľmi zaujímavým bol aj projekt z kategórie Interactive Computer Graphics Robotic Dancer, ktorý sa snaží vyzdvihnúť množstvo informácií ukrytých v hudbe prostredníctvom 3D robotov tancujúcich na zvolenú hudbu.  Preskúmaním predošlých projektov sme pochopili, že základným predpokladom na úspech v súťaži je vymyslieť a vytvoriť niečo nové, využiť najnovšie poznatky a technológie, preto neodmysliteľnou súčasťou zvolenej témy je mať výborný nápad na projekt. Aj projekty v tej istej kategórii boli väčšinou úplne iné spájalo ich len zameranie na určitú technológiu, čo potvrdilo našu prvotnú domnienku, že neexistujú hranice obmedzujúce nás v invenčnosti.

Po prehodnotení aktuálnych technológií a potrieb používateľov, keďže práve tí sú z komerčného hľadiska najdôležitejší, a tiež zvážení schopností jednotlivých členov tímu a časovej náročnosti, sme dospeli k veľmi zaujímavému a realizovateľnému nápadu, pričom finálny produkt by sa mohol uchádzať o titul Najlepší multimediálny produkt roku 2008.

## Návrh

Táto kapitola sa zaoberá návrhom konkrétneho softvérového systému na tému kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008. Najprv je predstavená idea stojaca za systémom a následne sú opísané aj jeho základné charakteristiky, architektúra, potrebné softvérové a hardvérové prostriedky.

### Miesto, kde učenie je zábava

V dnešnej dobe sa čoraz viac spomína učenie hrou, pričom túto myšlienku vyslovil už Ján Ámos Komenský. Za touto už na prvé počutie skvelou myšlienkou sa vlastne skrýva získavanie vedomostí popri inej zábavnej činnosti – teda hre. Napriek propagovaniu tohto spôsobu vyučovania len máloktoré dieťa získava vedomosti, najmä tie školské, takto. A práve toto je základná idea nášho projektu.

Prostredníctvom vytvoreného softvérového systému by malo vzniknúť miesto výmeny vedomostí. Momentálne je viacero takýchto miest, napríklad škola či Internet, ale výmena na týchto miestach prebieha dosť nezaujímavým spôsob najmä z pohľadu dieťaťa. Nami vytvorené miesto by nemalo trpieť týmto nedostatkom.

Konkrétne by malo ísť o distribuovanú virtuálnu realitu, ktorú budú formovať samotný používatelia. Primárnou úlohou tohto sveta bude obohacovanie používateľov o nové vedomosti novou zaujímavou formou. Čerpať vedomosti bude možné zo sveta samotného ako aj zo vzájomnej výmeny medzi používateľmi. Svet nebude fixný, takže každý klient bude môcť do sveta pridávať nové vedomosti a tak simuláciu obohacovať o ďalšie prvky.

Takýto virtuálny svet si v dobe informácií, v ktorej momentálne žijeme, určite nájde svoje miesto a opodstatnenie. V jeho prospech by mal byť aj inovatívny prístup k ovládaniu a celkovej interakcii s počítačom prostredníctvom hlasu. Používateľ bude komunikovať s počítačom prostredníctvom vopred preddefinovaných hlasových povelov a počítač bude rovnako pristupovať k používateľovi. Hlasové ovládanie, teda konkrétne technológie text to speech a voice recognition, sa v poslednej dobe dostávajú do popredia, o čom svedčí aj zabudovanie takéhoto ovládania do najnovšieho operačného systému spoločnosti Microsoft Windows Vista. Potenciál týchto technológií však nie je ani zďaleka vyčerpaný, a práve náš projekt by chcel ukázať pozitíva tohto nového systému.

### Prehľad systému

Systém je, v princípe, virtuálny svet zložený z určitej množiny objektov, ktoré dokážu navzájom interagovať. Spôsoby interakcie sú rozšíriteľné a svet ako taký na ne nekladie žiadne podmienky ani obmedzenia. Objekty pozostávajú zo svojej reprezentácie (či už vizuálnej, alebo inej), stavu a prípadne sady rozšíriteľných programov (skriptov), ktoré umožňujú ich správanie modelovať podľa ľubovoľných podmienok. Používatelia systému môžu rovnako do virtuálneho svetu zanášať nové objekty, alebo staré odstraňovať. Rozšíriteľnosť pôvodného základného návrhu je dôležitým elementom celého systémového návrhu.

Práve interakcia objektov je v podstate najdôležitejšia. Spôsobov interakcie s objektmi je prakticky neobmedzené množstvo - klientské aplikácie si určujú spôsoby ako s objektmi interagovať, pričom základný návrh počíta s interakciou priamou (dotykovou) ako aj hlasovou. Ako výukový systém možno teda tento svet používať na hravé oboznamovanie používateľov s rôznymi procesmi.

Čo sa technickej realizácie týka, je systém navrhnutý ako klient-server architektúra a je teda plne sieťovo transparentný. Tento návrh umožňuje jasnú separáciu a samostatný vývoj každej časti systému, ako aj flexibilnejšie testovanie a lepšiu rozšíriteľnosť v budúcnosti. Klient-server architektúra je veľmi efektívna v škálovaní na veľkorozmerné simulácie. V budúcnosti bude možno systém teda rozšíriť na mnoho-serverovú simuláciu, kde možno riešiť problémy ako bodové preťaženia alebo redundanciu. Rovnako možno klientské systémy zapracovať do ľubovoľných zariadení, od obyčajných stolových počítačov, až po špeciálne VR ovládacie systémy ako 3D rukavice, helmy a pod.

### Požiadavky na hardvér a softvér

V rámci projektu nevznikajú žiadne zvláštne požiadavky na hardvér. Potrebný je počítač pre klientskú aplikáciu a počítač slúžiaci ako server. Klientská aplikácia by mala byť realizovaná na platforme Java, prípadne .NET, serverová časť by mala byť realizovaná v Objective C, prípadne C++. Grafika bude vytvorená pomocou knižnice OpenGL (OpenGL pre Javu) a prostredníctvom aplikácie Photoshop.

### Plán projektu

Táto kapitola sa zaoberá predbežným harmonogramom práce na projekte, ktorý sa bude meniť v závislosti od aktuálnych termínov a postupu práce na projekte. Úlohy budú jednotlivým členom pridelené po identifikovaní konkrétnych potrieb na základe ich osobných schopností.

Zimný semester (tab. 1):

Tab. 1. Hrubý plán na zimný semester.

| týždeň | činnosť |
| --- | --- |
| 2. -3. | analýza a bližšie zoznámenie sa s problematikou, tvorba web stránky |
| 4. | špecifikácia požiadaviek |
| 5.-6. | návrh |
| 7.-10. | vytvorenie prototypu |
| 11.-12. | kompletizácia dokumentácie |

Letný semester (tab. 2):

Tab. 2. Hrubý plán na letný semester.

| týždeň | činnosť |
| --- | --- |
| 1. -2. | zapracovanie nedostatkov prototypu do podrobného návrhu |
| 3. - 6. | implementácia |
| 7. - 8. | integrácia a testovanie |
| 9. - 10. | kompletizácia dokumentácie |
| 11. - 12. | údržba, posledné opravy, dokumentácia zmien |

## Členovia tímu

Náš tím sa skladá zo šiestich ľudí, ktorý všetci získali titul Bc. na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tím bol zložený na základe znalostí jednotlivých členov, ktoré sa navzájom doplňujú a umožňujú tímu široký tematický záber v oblasti softvérových systémov. Členovia tímu disponujú nielen odlišnými schopnosťami ale aj povahami, čím je zabezpečená rôznorodosť potrebná pri vytváraní komplexného softvérového systému.

### Bc. Sašo Kiselkov

Absolvoval bakalárske štúdium v odbore Informatika, ktoré uzavrel úspešnou obhajobou bakalárskej práce s názvom Sieťovo-transparentný systém používateľského rozhrania. Sústreďuje sa na operačný systém Linux ako i webovú problematiku. Okrem výborných znalostí programovacích jazykov C, Objective C, C++ ovláda aj programovanie v Bashi pre operačný systém Linux i jazyky SQL a PHP. Počas práce pre poskytovateľa internetového pripojenia získal vedomosti ohľadom spracovania spravovania veľkorozmerných IP sietí ale i audia, videa a streamovania videa cez siete.

### Bc. Bianka Kováčová

Absolvovala bakalárske štúdium v odbore Informatika. Počas štúdia sa zameriavala na objektovo-orientované programovanie (Java - má skúsenosti s knižnicami jogl, jpcap, jdbc), ale má vedomosti aj z jazykov C, C++, základy SQL, HTML, JavaScript, základy Prolog, Lisp. Vrámci bakalárskej práce sa oboznámila s GOF návrhovými vzormi. Počas práce v softvérovej firme získala skúsenosti s tímovou prácou, so systémom riadenia kvality a s vývojom softvéru.

### Bc. Martin Kozmon

Absolvoval bakalárske štúdium v odbore Informatika, pričom jeho bakalárska práca s názvom Spracovanie obrazu (konkrétne spracovanie rastrových súborov a navrhnutie a realizácia 40 rôznych filtrov pre spracovanie) bola ohodnotená známkou A. Počas štúdia sa zameriaval na objektovo-orientované programovanie v jazyku Java. Ďalej ovláda jazyk C a čiastočne C++. V rámci mimoškolských a praktických aktivít ma skúsenosti s reklamnou a propagačnou grafikou, designom a DTP. Má skúsenosti s rastrovou, ale aj vektorovou grafikou, návrhom a prípravou podkladov pre tlač, tvorbou web stránok a prezentácií.

### Bc. Lenka Litvová

Absolvovala bakalárske štúdium v odbore Informatika s vyznamenaním a pochvalou dekana za výborne vypracovanú bakalársku prácu na tému Aplikácia pre mobilné zariadenie. Počas svojho štúdia sa zameriavala na objektovo-orientované navrhovanie a programovanie v jazyku Java, pričom vrámci záverečnej práce sa oboznámila aj s verziou Java Micro Edition určenou pre mobilné zariadenia. Počas rôznych školských i mimoškolských projektov získala skúsenosti aj s javovskými knižnicami určenými pre prácu s grafikou (JOGL) a sieťovú komunikáciu (jpcap). Okrem spomínaného programovacieho jazyka ovláda aj jazyky C, C++, HTML, SQL, základy jazyka PHP a programovanie pre operačný systém Symbian. Z databázových technológií pracovala s Microsoft SQL Server a MySQL. Počas  práce v spoločnosti orientovanej na vývoj softvéru pre letecký priemysel sa oboznámila s prácou na veľkom projekte a zároveň získala prax v testovaní rozsiahlych systémov.

### Bc. Michal Poláčik

Absolvoval bakalárske štúdium v odbore Informatika s vyznamenaním a pochvalou dekana za výborne vypracovanú bakalársku prácu na tému Milénium projekt, vďaka ktorej sa zoznámil podrobne s prostredím ASP.NET. Počas štúdia a práce sa sústredil na platformu .NET a na navrhovanie a programovanie desktopových (aj grafických pomocou OpenGL) ako aj webových aplikácií (program pre posielanie mailov, program pre hľadanie informácií na webe). Podrobné znalosti jazykov C, C++, Java,  sú doplnené základmi z jazykov Pascal, Delphi, HTML, CSS, PHP. Vďaka viacročným skúsenostiam v programovaní vie pekne robiť aj náročné algoritmy.

### Bc. Jakub Tekeľ

Bakalárske štúdium v odbore Informatika ukončil s vyznamenaním. Počas štúdia sa naučil pracovať v jazykoch Java a C++, v oboch jazykoch vypracoval projekt využívajúci grafickú knižnicu OpenGL. Najlepšie výsledky dosahoval v matematických predmetoch. Tieto znalosti uplatňoval v projektoch, ktoré vyžadovali využitie trojrozmernej grafiky, fyzikálnych modelov a umelej inteligencie. Bakalársky projekt vypracoval v jazyku Delphi, s ktorým sa naučil pracovať ešte počas stredoškolského štúdia. Zoznámil sa s jazykmi HTML a PHP, a využíva tieto znalosti pri tvorbe internetových stránok. Pri tejto činnosti využíva aj znalosť databázového systému MySQL. Vo voľnom čase vytvoril viacero počítačových hier, z ktorých niektoré je možné hrať aj na viacerých počítačoch. Pri tvorbe týchto programov využíval znalosti umelej inteligencie.

## Príloha A: Rozvrh členov tímu

|  | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| Pondelok |  | APS |  |  | NP | *1 |  | NP | *1 | TSST I |  | VSS |  |  |
|  |  | s |  |  | bk |  |  | mp |  | s |  | s |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bk |  |  |  |  |  |  |
| Utorok |  |  |  |  |  |  | KOD |  | MSI |  | MSI | *2 | MSI | *2 |
|  |  |  |  |  |  |  | sk+bk+mk+ll |  | s |  | s |  | s |  |
| Streda | NS |  | NS |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mp+jt |  | mp |  | jt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok | KOD |  |  |  | NP |  |  |  | ASS |  |  |  |  |  |
|  | sk+bk+mk+ll |  |  |  | s |  |  |  | s |  |  |  |  |  |
| Piatok |  | NP | *1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ll+mk+sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysvetlivky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1 | až od 4. týždňa |  |  |  |  |  |  | ll | Lenka Litvová |  |  |  |  |  |
| *2 | konkrétny termín záleží od aktuálneho plánu predmetu |  |  |  |  |  |  | mp | Michal Poláčik |  |  |  |  |  |
| s | predmet, ktorý majú všetci členovia tímu |  |  |  |  |  |  | jt | Jakub Tekeľ |  |  |  |  |  |
| sk | Sašo Kiselkov |  |  |  |  |  |  |  | navrhovaný termín stretnutí |  |  |  |  |  |
| bk | Bianka Kováčová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mk | Martin Kozmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Členovia tímu

Členovia tímu boli bližšie predstavení v kapitole 3.4.

## Dlhodobé úlohy

Rozdelenie dlhodobých úloh členov tímu sa nachádza v tab. 3.

Tab. 3. Dlhodobé úlohy členov tímu.

| Kto | Úloha | Popis |
| --- | --- | --- |
| Lenka Litvová | Vedúci tímu | starať sa o všetky veci, s ktorými ho oslovia členovia tímu, motivovať členov tímu, informovať vedúceho projektu o jeho aktuálnom stave |
| Sašo Kiselkov | Manažér vývoja | zástupca vedúceho tímu, rozdeľovanie úloh s ohľadom na využitie všetkých členov tímu podľa ich schopností, vytvorenie čo najlepšieho výsledného produktu |
| Martin Kozmon | Manažér plánovania | vytvorenie kompletného precízneho plánu pre celý tím a jeho členov, podávanie správ o stave projektu |
| Bianka Kováčová | Manažér kvality | kontrola procesu vytvárania produktu, kontrola vytváraného produktu, testovanie |
| Jakub Tekeľ | Manažér podporných činností | zabezpečenie prostriedkov na vývoj, manažment verzií a konfigurácií |
| Michal Poláčik | Manažér rizík | predchádzanie vzniku nepredvídaných udalostí |

Dlhodobé úlohy sa v letnom semestri výraznejšie nezmenili, len Martinovi s plánovaním pomáhala Bianka a Sašo.

## Krátkodobé úlohy

V zimnom semestri sa krátkodobé úlohy týkali hlavne analýzy a návrhu, ich rozdelenie sa nachádza v tab. 4.

Tab. 4. Krátkodobé úlohy členov tímu v zimnom semestri.

| Kto | Úloha |
| --- | --- |
| Lenka Litvová | Analýza nástrojov na používateľskú interakciu a výber nástroja použiteľného v našom projekte. Prototypovanie ovládania bzučaním. |
| Sašo Kiselkov | Vytvorenie konceptu hry. |
| Martin Kozmon | Vytvorenie konceptu hry. Vytvorenie a aktualizácia webovej stránky. Modelovanie 3D objektov hry. |
| Bianka Kováčová | Vytvorenie výslednej dokumentácie z čiastkových dokumentov, vytvorenie dokumentácie riadenia. |
| Jakub Tekeľ | Výber nástroja pre manažment a jeho spravovanie. Vytvorenie herného systému. Fyzika letu komára. |
| Michal Poláčik | Analýza a výber vhodného implementačného prostredia. Analýza podobných riešení. Prototypovanie prvej verzie hry. |

V letnom semestri sme sa venovali hlavne implementácii a testovaniu, rozdelenie úloh v tomto semestri sa nachádza v tab. 5.

Tab. 5. Krátkodobé úlohy členov tímu v letnom semestri.

| Kto | Úloha |
| --- | --- |
| Lenka Litvová | Implementácia modulu ovládania frekvenciou hlasu. Vytvorenie inštalátora aplikácie. Vytvorenie test casov. |
| Sašo Kiselkov | Manažovanie SVN. Implementácia jadra aplikácie. Detekcia kolízií. Implementácia v jazyku Lua (umelá inteligencia, questy atď). Vytvorenie menu. |
| Martin Kozmon | Vytváranie modelov komára, nemocnice, prostredia, ľudí. Aktualizácia webovej stránky. Vytvorenie posteru na IIT.SRC. |
| Bianka Kováčová | Riadenie vytvorenia a skompletizovanie príspevku na konferenciu IIT.SRC. Riadenie vytvorenia a skompletizovanie dokumentácie letného semestra. Aktualizácia dokumentácie riadenia. |
| Jakub Tekeľ | Detekcia kolízií cez bounding boxy. Implementácia fyziky letu komára. Detailný opis úloh v hre. |
| Michal Poláčik | Implementácia v Ogre 3D. Riešenie problémov s Ogre 3D. |

Poznámka: samotné testovanie sa dialo prostredníctvom externých testerov.

## Autorstvo častí dokumentu

Autorstvo kapitol v dokumente o inžinierskom diele sa nachádza v tab. 6.

Tab. 6. Autori jednotlivých kapitol dokumentácie v zimnom semestri.

| Kapitola | Názov | Autor |
| --- | --- | --- |
| 0 | Úvod | Bianka Kováčová |
| 1 | Opis riešenia | Bianka Kováčová |
| 2.1 | Hry s komárom ako hlavnou postavou | Michal Poláčik |
| 2.2 | Analýza možností používateľskej interakcie | Lenka Litvová |
| 2.3 | Analýza softvérových prostriedkov | Michal Poláčik |
| 2.4 | Zhodnotenie analýzy | Bianka Kováčová |
| 3.1 | Návrh koncepcie hry | Jakub Tekeľ, Sašo Kiselkov |
| 3.2 | Používateľská interakcia | Lenka Litvová |
| 4.1 | Architektúra systému | Lenka Litvová |
| 4.1.1 | Modul Interface | Martin Kozmon, Lenka Litvová |
| 4.1.2 | Modul 3DEngine | Michal Poláčik |
| 4.1.3 | Modul GameEngine | Jakub Tekeľ, Sašo Kiselkov |
| 4.1.4 | Modul GraphicsDesign | Martin Kozmon |
| 4.2 | Návrh sveta | Martin Kozmon |
| 5 | Použitá literatúra | Bianka Kováčová |

Autorstvo kapitol v dokumente k prototypovaniu sa nachádza v tab. 7.

Tab. 7. Autori jednotlivých kapitol dokumentácie prototypu.

| Kapitola | Názov | Autor |
| --- | --- | --- |
| 0 | Úvod | Bianka Kováčová |
| 1 | Ciele prototypovania | Bianka Kováčová |
| 2 | Analýza letu komára | Jakub Tekeľ |
| 3 | Prototypovanie 3D modelovania | Martin Kozmon |
| 4 | Prototypovanie grafického sveta | Jakub Tekeľ, Michal Poláčik |
| 5 | Určovanie frekvencie zvuku | Lenka Litvová |
| 6 | Výsledky prototypovania | Bianka Kováčová |

Autorstvo kapitol doplnených v letnom semestri sa nachádza v tab. 8.

Tab. 8. Autori jednotlivých kapitol dokumentácie v letnom semestri.

| Kapitola | Názov | Autor |
| --- | --- | --- |
| 6 | Revízna kapitola | Bianka Kováčová |
| 7.1 | Zapracovanie nedostatkov špecifikácie a hrubého návrhu | Jakub Tekeľ |
| 7.2 | Návrh systému | Sašo Kiselkov |
| 7.3 | Priority riešenia | Bianka Kováčová |
| 8.1 | Výber implementačného jazyka a prostredia | Sašo Kiselkov |
| 8.2.1 | Implementácia jadra | Sašo Kiselkov |
| 8.2.2 | Modul ovládania frekvenciou | Lenka Litvová |
| 8.3 | Vytváranie 3D modelov | Martin Kozmon |
| 9.1 | Testovacie procedúry | Lenka Litvová |
| 9.2 | Záznamy o testovaní | Vypracovali testeri, korekcia - Bianka Kováčová |
| 9.3 | Závery z testovania | Bianka Kováčová |
| 10.1 | Čo sme sa naučili | Každý za seba |
| 10.2 | Čo sme nestihli | Sašo Kiselkov |
| 10.3 | Záver | Bianka Kováčová |
| A | Používateľská príručka | Lenka Litvová, Bianka Kováčová |
| B | Obsah inštalačného balíku | Michal Poláčik |

Autorom ponuky je Lenka Litvová a Sašo Kiselkov. Autorom zvyšku dokumentácie riadenia je Bianka Kováčová.

# Plán projektu

## Zimný semester

| ID |  | opis úlohy | začiatok | naplánovaný koniec | Zodpovedajúca osoba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úloha | činnosť |  |  |  | Sašo Kiselkov | Bianka Kováčová | Martin Kozmon | Lenka Litvová | Michal Poláčik | Jakub Tekeľ |
| P1 | 1 | Analýza, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh | 30.10.2007 | 15.11.2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.a | Špecifikácia konceptu hry, hlavnej myšlienky a motivácie. Návrh príbehu, sveta, postáv a používateľského rozhrania. | 30.10.2007 | 13.11.2007 | x |  | x |  |  |  |
|  | 1.b | Návrh koncepcie hry, levelov a úloh. | 30.10.2007 | 13.11.2007 |  |  |  |  | x | x |
|  | 1.c | Analýza existujúcich riešení a porovnanie s podobnými aplikáciami. Zdôvodnenie výberu Ogre (C++) a porovnanie s inými grafickými prostrediami. | 30.10.2007 | 13.11.2007 |  |  |  |  | x |  |
|  | 1.d | Špecifikácia princípu hry a funkcií systému. Ovládanie hlasom, iné spôsoby ovládania, analýza existujúcich riešení a návrh. | 30.10.2007 | 13.11.2007 |  |  |  | x |  |  |
|  | 1.e | Vytvorenie výslednej dokumentácie z dokumentov jednotlivých členov, upravenie do záverečnej verzie na odovzdanie. | 6.11.2007 | 13.11.2007 |  | x |  |  |  |  |
|  | 1.f | Určiť požiadavky na softvér a hardvér. Požiadavky na vybavenie softvérového štúdia. | 30.11.2007 | 6.11.2007 | x | x | x | x | x | x |
| D1 |  | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia. | 15.11.2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | 2 | Posudok analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu | 16.11.2007 | 23.11.2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.a | Preštudovanie projektovej dokumentácie | 16.11.2007 | 18.11.2007 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2.b | Vytvorenie kostry posudku | 16.11.2007 | 20.11.2007 |  | x |  |  |  |  |
|  | 2.c | Vytvorenie prvej verzie posudku | 17.11.2007 | 19.11.2007 | x | x | x | x | x | x |
|  | 2.d | Vytvorenie konečnej verzie posudku | 19.11.2007 | 22.11.2007 | x | x | x | x | x | x |
| D2 |  | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu | 23.11.2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 | 3 | Prototyp vybraných častí systému s dokumentáciou | 16.11.2007 | 17.12.2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.a | Ovládanie pomocou hlasu | 16.11.2007 | 10.12.2007 |  |  |  | x |  |  |
|  | 3.b | Model komára, iné 3D modely | 16.11.2007 | 10.12.2007 |  |  | x |  |  |  |
|  | 3.c | Grafika, prostredie, programovanie 3D sveta | 16.11.2007 | 10.12.2007 | x |  |  |  | x |  |
|  | 3.d | Herný princíp | 16.11.2007 | 10.12.2007 |  |  |  |  |  | x |
|  | 3.e | Dokumentácia k prototypu | 16.11.2007 | 10.12.2007 | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.f | Vytvorenie výslednej dokumentácie z dokumentov jednotlivých členov, upravenie do záverečnej verzie na odovzdanie | 10.12.2007 | 16.12.2007 |  | x |  |  |  |  |
| D3 |  | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou | 17.12.2007 |  |  |  |  |  |  |  |

## Predbežný plán na letný semester

| ID |  | opis úlohy | týždeň | Zodpovedajúca osoba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úloha | činnosť |  |  | Sašo Kiselkov | Bianka Kováčová | Martin Kozmon | Lenka Litvová | Michal Poláčik | Jakub Tekeľ |
| P1 | 1 | Zhodnotenie výsledkov a plán na LS | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.a | Zhodnotenie výsledkov, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov | 1. | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.b | Plán na letný semester | 1. |  |  | x |  |  |  |
|  | 1.c | Rozdelenie úloh na letný semester | 1. | x |  |  | x |  |  |
|  | 1.d | Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS | 2. |  | x |  |  |  |  |
|  | 1.e | Podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku | 2. | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.f | Dokončenie podrobného návrhu, začiatok implementácie | 3. | x | x | x | x | x | x |
| P2 | 2 | Implementácia, postupná integrácia, overovanie výsledku | 4.-6. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.a | Implementácia, postupná integrácia, overovanie výsledku | 4.-6. | x | x | x | x | x | x |
|  | 2.b | Tvorba dokumentácie | 4.-6. |  | x |  |  |  |  |
| P3 | 3 | Integrácia, overovanie, dokumentácia | 7.-9. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.a | Integrácia, overovanie výsledku | 7.-9. | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.b | Tvorba dokumentácie | 7.-9. |  | x |  |  |  |  |
| D1 |  | Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu | 10. |  |  |  |  |  |  |
| P4 | 4 | Používanie produktu, údržba, kompletizácia dok. | 11. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.a | Používanie produktu, údržba. | 11. | x |  | x | x | x | x |
|  | 4.b | Kompletizácia dokumentácie | 11. |  | x |  |  |  |  |
| D2 |  | Odovzdanie celkového výsledku projektu | 12. |  |  |  |  |  |  |

## Spresnený plán na letný semester

| ID |  | opis úlohy | týždeň | Zodpovedajúca osoba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úloha | činnosť |  |  | Sašo Kiselkov | Bianka Kováčová | Martin Kozmon | Lenka Litvová | Michal Poláčik | Jakub Tekeľ |
| P1 | 1 | Zhodnotenie výsledkov a plán na LS | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.a | Zhodnotenie výsledkov, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov | 1. | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.b | Plán na letný semester | 1. |  |  | x |  |  |  |
|  | 1.c | Rozdelenie úloh na letný semester | 1. | x |  |  | x |  |  |
|  | 1.d | Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS | 2. |  | x |  |  |  |  |
|  | 1.e | Podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku | 2. | x | x | x | x | x | x |
|  | 1.f | Dokončenie podrobného návrhu, začiatok implementácie | 3. | x | x | x | x | x | x |
| P2 | 2 | Implementácia, postupná integrácia | 4.-8. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.a | Modul rozpoznávania frekvencie | 4.-7. |  |  |  | x |  |  |
|  | 2.b | GUI a jeho funkčnosť | 4. |  |  |  |  | x |  |
|  | 2.c | Pochopenie štruktúry Ogre3D | 4. | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.d | Zistiť fungovanie bounding boxov | 4. |  |  |  |  |  | x |
|  | 2.e | Implementácia jadra | 4.-5. | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.f | Priebežná tvorba dokumentácie | 4.-8. |  | x |  |  |  |  |
|  | 2.g | Vytváranie modelov | 4.-8. |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.g.1 | Model komára | 4. |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.g.2 | Model nemocnice | 5. |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.g.3 | Model prostredia | 6. |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.g.4 | Modely ľudí | 7. |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.g.5 | Animácie | 8. |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.h | Detekcia kolízií, určenie sektorov | 5. |  |  |  |  |  | x |
|  | 2.i | Import sveta do Ogre3D | 5.-6. |  |  |  |  | x |  |
|  | 2.j | Modul umelej inteligencie | 6.-7. |  |  |  |  |  | x |
|  | 2.k | Integrácia častí aplikácie | 6.-7. | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.l | Detekcia v priestore | 7. |  |  |  |  | x |  |
| P3 | 3 | Integrácia, overovanie, dokumentácia | 8.-9. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.a | Integrácia, overovanie výsledku | 8.-9. | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.b | Tvorba dokumentácie | 8.-9. |  | x |  |  |  |  |
| D1 |  | Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu | 10. |  |  |  |  |  |  |
| P4 | 4 | Používanie produktu, údržba, kompletizácia dok. | 11. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.a | Používanie produktu, údržba. | 11. | x |  | x | x | x | x |
|  | 4.b | Kompletizácia dokumentácie | 11. |  | x |  |  |  |  |
| D2 |  | Odovzdanie celkového výsledku projektu | 12. |  |  |  |  |  |  |

## Čas strávený na tímovom projekte v letnom semestri

V tejto kapitole sa nachádza prehľad času, ktorý strávili jednotliví členovia tímu na tímovom projekte v každom týždni letného semestra. Zdrojom údajov boli projektové denníky. Údaje sa nachádzajú v tabuľke 9.

Tab. 9. Čas jednotlivých členov tímu strávený na projekte v LS.

| Týždeň |  |  | Hodiny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | od | do | Sašo Kiselkov | Bianka Kováčová | Martin Kozmon | Lenka Litvová | Michal Poláčik | Jakub Tekeľ |
| 1 | 18.2.2008 | 24.2.2008 | 2,00 | 6,50 | 3,00 | 10,25 | 14,50 | 1,00 |
| 2 | 25.2.2008 | 2.3.2008 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 2,00 | 3,50 |
| 3 | 3.3.2008 | 9.3.2008 | 9,00 | 1,50 | 10,00 | 6,50 | 11,00 | 2,00 |
| 4 | 10.3.2008 | 16.3.2008 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 2,50 |
| 5 | 17.3.2008 | 23.3.2008 | 9,00 | 5,75 | 13,00 | 17,45 | 3,00 | 10,50 |
| 6 | 24.3.2008 | 30.3.2008 | 4,00 | 4,25 | 7,00 | 1,25 | 6,00 | 16,00 |
| 7 | 31.3.2008 | 6.4.2008 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 3,25 | 1,50 | 3,00 |
| 8 | 7.4.2008 | 13.4.2008 | 3,00 | 2,50 | 8,00 | 9,75 | 7,50 | 5,00 |
| 9 | 14.4.2008 | 20.4.2008 | 6,00 | 2,50 | 12,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
| 10 | 21.4.2008 | 27.4.2008 | 17,00 | 2,50 | 16,00 | 6,50 | 12,00 | 2,00 |
| 11 | 28.4.2008 | 4.5.2008 | 19,00 | 7,50 | 22,00 | 12,25 | 2,00 | 12,00 |
| 12 | 5.5.2008 | 11.5.2008 | 20,00 | 3,00 | 20,00 | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 12.5.2008 | 18.5.2008 | 18,00 | 15,00 | 10,00 | 11,25 | 2,00 | 1,50 |
| Celkový počet hodín |  |  | 121,00 | 61,00 | 143,00 | 101,70 | 76,50 | 65,00 |

Na nasledujúcom obrázku (obr. 1) sa nachádza graf týchto údajov, ktorý slúži na ich porovnanie.

Obr. 1. Graf porovnania času strávenom na projekte.

# Manažment verzií, konfigurácií a zmien

Na správu verzií zdrojového kódu sme sa rozhodli používať SVN cez klienta TortoiseSVN. Za poskytnutie servera totorisu.sk, vytvorenie repozitára na ňom a organizáciu zdrojového kódu v repozitári zodpovedal Sašo Kiselkov.

## Konfigurácia prístupu do SVN repozitára

Všetci členovia tímu boli povinní nakonfigurovať svoj prístup do repozitára podľa nasledovného postupu:

- Sašo Kiselkov poskytne LOGIN a DSA PRIVATE KEY na prístup do repozitára každému členovi tímu na tímovom stretnutí.

- Spustite program PuttyGen.exe

  - V menu Conversion -> Import key vložte svoj privátny kľúč DSA PRIVATE KEY

  - Stlačte možnosť Save private key, ktorým sa kľúč skonvertuje na putty-readable private key

- Spustite program Putty.exe

  - Vyplňte nasledovné údaje:

Session->HostName: [vas login]@totorisu.sk

Session->Protocol: SSH

Session->Saved Sessions: Totorisu   (prípadne iný názov spojenia)

SSH->Prefered SSH Protocol version: 2

SSH->Auth->Private Key file for auth: [cesta k PPK súboru vygenerovaného v kroku 2.b]

  - Stlačte možnosť Session->Save (Totorisu by sa teraz malo nachádzať medzi vašimi uloženými spojeniami)

  - Stlačte možnosť Session->Open, malo by sa objaviť konzolové okno pripojené na Totorisu

- Nastavenie globálneho prístupu k TortoiseSVN binárkam:

  - Upravte systémové premenné v Tento počítač->pravé kliknutie->Vlastnosti->Spresnenie->Premenné prostredia->Systémové premenné->Path->Upraviť a na koniec pripíšte cestu k TortoiseSVN binárkam oddelenú bodkočiarkou, napr. "C:\Program Files\TortoiseSVN\bin"

- Reštartujte počítač

- Test pripojenia na SVN:

  - Vo Windows Exploreri kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte možnosť TortoiseSVN->RepoBrowser.

  - Nastavte URL: svn+ssh://[vas login]@Totorisu/var/svn/bloodless/trunk

- Stiahnite projekt z SVN repozitára:

  - Vo Windows Exploreri vytvorte adresár, kde chcete mať umiestnené zdrojové kódy projektu.

  - Vojdite doňho.

  - Stlačte pravé tlačítko myši a vyberte možnosť SVN Checkout

  - Nastavte URL: svn+ssh://[vas login]@Totorisu/var/svn/bloodless/trunk

# Štandard písania zdrojového kódu

V tejto kapitole sú opísané naše štandardy kódovania pre zdrojové kódy v jazyku C++. Dôvodov na písanie štandardov je niekoľko:

- programátori sa vyznajú v každom kóde, nielen v tom, ktorý sami napísali

- programátori, ktorí nie sú v C++ až takí zbehlí, nebudú robiť tak veľa chýb a nemusia si hľadať vlastný štýl na písanie kódu

- programátori robia v konzistentnom prostredí menej chýb

Tím sa dohodol na používaní nástroja Indent, ktorý automaticky formátuje zdrojový kód. Indent treba pred prvým použitím nakonfigurovať podľa dohodnutých pravidiel.

## Konvencie pomenovania

- Všetky názvy tried, premenných a atribútov budú v anglickom jazyku.

- Ak sa bude názov skladať z viacerých slov, nebudú oddelené podčiarkovníkom, ale budú napísané spolu, pričom prvé písmeno nasledujúceho slova bude s veľkým písmenom, ostatné s malým (platí aj ak sú v názve skratky).

- Názvy súborov by mali mať príponu „.h“ pre hlavičkový súbor a „.cpp“ pre zdrojový súbor.

### Pomenovanie atribútov a konštánt

- Ak je atribútom ukazovateľ (pointer), názov začína písmenom „p“ a hviezdička indikujúca ukazovateľ by mala nasledovať za typom ukazovateľa. Napr.

String* pName = new String;

- Ak je atribútom referencia, názov začína písmenom „r“. Napr.

StatusInfo&	rStatus;

- Konštanty majú v názve všetky písmená veľké a oddelené podčiarkovníkom „_“. Napr.

const int NUMBER_OF_PEOPLE = 5;

- Pre názvy enumerátorov platia pravidlá ako pre názvy tried, jednotlivé zložky enumerátorov sa píšu ako konštanty.

- Premenné typu bool začína názov slovom „is“.

- Čím používanejší je atribút, tým by mal mať jasnejší názov. V malých cykloch stačí na počítanie nazvať atribút len „i“.

- Nepoužívať ten istý atribút na rozličné účely.

- Atribúty sa deklarujú blízko pri mieste, kde sa používajú, nemusia byť deklarované všetky na začiatku.

### Pomenovanie tried

Každá trieda by mala byť implementovaná v samostatnom súbore. Názor súboru by mal byť rovnaký ako názov triedy a mal by vyjadrovať, čo trieda predstavuje. Názvy tried začínajú vždy veľkým písmenom, názvy dlhšie ako tri slová sa neodporúčajú. Ak je trieda odvodené od inej, netreba to zdôrazňovať v jej názve.

### Pomenovanie metód

Každá metóda obyčajne vykonáva nejakú funkciu, ktorá by mala byť jasná z jej názvu. Čiže nepoužiť názov errorCheck(), ale checkForErrors(). Na rozdiel od tried, ktoré sú väčšinou nazvané podstatnými menami, základom názvu metódy by malo byť sloveso. V názve metód je vhodné používať aj rôzne predpony (is, get, set) a prípony (max, cnt, key).

## Komentovanie zdrojových kódov

- Každý zdrojový kód by mal byť okomentovaný už pri jeho písaní. Po dokončení každej metódy, triedy, programátor pridá aj komentár.

- Komentár sa vždy nachádza na novom riadku, pred konštrukciou, ktorú opisuje.

- Používať celé vety, komentár má kód vysvetliť a nie ešte viac zahmliť.

- Komentáre sú vhodné hlavne pred cyklami a vetvením, čo sú väčšinou kľúčové miesta pri pochopení algoritmu.

- Komentovanie sa dá minimalizovať vytváraním programu, ktorý opisuje sám seba správnym pomenovaním metód a premenných a logickou štruktúrou.

- Komentáre sú písané v slovenskom jazyku bez diakritiky.

- Pri komentovaní sa môžu používať nasledujúce kľúčové slová (môžu sa vymyslieť aj iné, dôležité je zachovať ich formátovanie):

- :TODO: (Znamená, že niečo treba dokončiť.)

- :BUG: (Znamená, že kód nepracuje presne tak, ako by mal, treba pridať vysvetlenie.)

- :WARNING: (Upozornenie, napr. že kód by sa nemal meniť, alebo že by sa mali ostatní na niečo dať pozor.)

- Pri komentovaní metódy je možné uviesť: parametre, výnimky, návratová hodnota, vstupné podmienky a pri zložitejšom volaní by bolo vhodné uviesť aj konkrétny príklad.

## Ďalšie zásady

- Všeobecne platí, že zoradenie je: public, protected, private.

- V public sekcii sa nachádza len rozhranie objektu.

- Zátvorky {, } sa píšu vždy na nový riadok a sú rovnako odsadené. Otvárajúca zátvorka je zarovnaná s predchádzajúcim riadkom a obsah týchto zátvoriek je odsadený o jeden tabulátor doprava.

- Kvôli prehľadnosti kódu použiť vždy v podmieňovacom príkaze „if“ a nie skrátenú konštrukciu „? : “.

- Odporúčaná dĺžka riadku je 80 znakov.

- Zalamovanie riadkov sa deje po operátore alebo po čiarke, pričom nasledujúci riadok sa vhodne odsadí.

- Každú premennú deklarovať na novom riadku a ak je to možné, hneď ju aj inicializovať.

- Každý riadok obsahuje najviac jeden príkaz.

- Prázdne riadky sa používajú na zvýšenie prehľadnosti kódu.

- Medzery sa používajú na oddelenie binárnych operátorov od operandov, pred otváracími zátvorkami.

- Tabulátor je nastavený na 4 medzery.

- Nepoužívajú sa príliš zložité výrazy v porovnaniach a v návratových hodnotách, radšej sa použije dočasná premenná.

# Použité nástroje a technológie

## dotProject

Keďže náš tím mal 6 členov a projekt trvá 2 semestre, bolo nevyhnutné použiť niektorý z nástrojov na manažment v tíme. Okrem komunikácie nám umožnil jednoducho zdieľať spoločné dokumenty, plánovať jednotlivé úlohy a v kalendári si vyznačovať stretnutia tímu. Po preskúmaní viacerých nástrojov sme sa rozhodli pre dotProject.

dotProject je open source nástroj pre manažment projektu. Je založený na technológii PHP a JavaScript. Po nainštalovaní je dostupný cez webové rozhranie, čiže používatelia nepotrebujú žiadny špeciálny softvér, len internetový prehliadač. Nástroj je možné rozširovať o nové funkcie pomocou doplnkov.

dotProject obsahuje fórum na jednoduchú komunikáciu tímu. Obsahuje prehľadný plán, kde každý používateľ môže vyznačiť, ako je na tom percentuálne s plnením jemu pridelenej úlohy, takže tím má vždy aktuálny prehľad o súčasnom stave úlohy. Výhodou je aj informovanie o nových udalostiach členov tímu mailom.

## Komunikácia

Keďže každý z členov nášho tímu býval v inej časti mesta, osobné stretnutia sa kvôli strate času cestovaním nezdali byť najvhodnejším riešením. Museli sme nájsť alternatívne spôsoby komunikácie.

Na posielanie častí dokumentácie a rôzne oznamy a otázky sme používali dotProject a mailový alias gang4six@centrum.sk. Ak sme potrebovali niečo súrne a rýchlo prediskutovať, použili sme icq alebo jabber. Všetky dôležité úlohy sme si prideľovali na pravidelnom stretnutí tímu každý týždeň v softvérovom štúdiu.

## SVN

Na zdieľanie zdrojového kódu a manažment verzií sme použili nástroj SVN. Keďže nie všetci členovia tímu mali skúsenosti s používaním SVN, vysvetlili sme si jeho základné príkazy a postupy. Viac o SVN sa nachádza v kapitole 4.

# Zápisy zo stretnutia

## Šablóna zápisnice

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.:. Dátum:. Čas:. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: | Zápis overil: |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zápis

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Zimný semester

| Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 1. Dátum: 9.10.2007. Čas: 10:15 – 12:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Michal Poláčik | Zápis overil: Lenka Litvová |

Zápis

- Po nahliadnutí do dokumentácie projektu icPoint a na základe odporúčaní pedagóga sme sa zhodli, že naša dokumentácia bude v časti analýza obsahovať okrem iného analýzu podobných projektov, analýzu potrebných technológií a analýzu technickej realizovateľnosti navrhovaného systému.

- Mgr. Kovárová nám oznámila, že sme za ponuku získali 5 bodov, čo znamená, že naša ponuka splnila kritéria, bola dobrá, ale nebola nad očakávania. Napr. sme neuviedli alternatívne varianty (či už HW alebo SW) a ani sme nezdôvodnili ich výber. Naša predstava o projekte bol príliš všeobecná a mohli sme ju vyjadriť konkrétnejšie napr. pridaním schémy riešenia.

- Každý by mal mať príspevok do analýzy – minimálne spomenúť, čo ho zaujalo a bolo by zaujímavé spracovať.

- Dohodli sme sa na elektronickej komunikácii cez ICQ a vymenili si svoje identifikačné čísla v tejto sieti.

- Rozdelili sme si nasledovné manažérske úlohy v tíme:

- Vedúci tímu: Lenka Litvová (starať sa o všetky veci, s ktorými  ho oslovia členovia tímu, motivovať členov tímu, informovať vedúceho projektu o jeho aktuálnom stave)

- Manažér vývoja: Sašo Kiselkov (zástupca vedúceho tímu, rozdeľovanie úloh s ohľadom na využitie všetkých členov tímu podľa ich schopností, vytvorenie čo najlepšieho výsledného produktu)

- Manažér plánovania: Martin Kozmon (vytvorenie kompletného precízneho plánu pre celý tím a jeho členov, podávanie správ o stave projektu)

- Manažér kvality: Bianka Kováčová (kontrola procesu vytvárania produktu, kontrola vytváraného produktu, testovanie)

- Manažér podporných činností: Jakub Tekeľ (zabezpečenie prostriedkov na vývoj, manažment verzií a konfigurácií)

- Manažér rizík: Michal Poláčik (predchádzanie vzniku nepredvídaných udalostí)

- Oboznámili sme sa s projektmi z minulých ročníkov súťaže EuroPrix.

- Pre úspech na súťaži potrebujeme produkt, ktorý je v niečom inovatívny a zaujme používateľa na prvý pohľad. Takto treba orientovať náš projekt (vyplýva úloha 1.2).

- Web-stránka projektu má byť v slovenčine a produkt v anglickom jazyku.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Prečítať pokyny k tímovým projektom na webe prof. Bielikovej | 9.10. | 16.10. | Aktívna | Každý za seba |
| 1.2 | Každý člen tímu si premyslí a navrhne 2 námety pre projekt s potenciálom pre úspech na súťaži EuroPrix | 9.10. | 16.10. | Aktívna | Každý za seba |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. |  | Odložená |  |

| Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 2. Dátum: 16.10.2007. Čas: 10:00 – 12:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Michal Poláčik |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Prečítať pokyny k tímovým projektom na webe prof. Bielikovej | 9.10. | 16.10. | Ukončená | Každý za seba |
| 1.2 | Každý člen tímu si premyslí a navrhne 2 námety pre projekt s potenciálom pre úspech na súťaži EuroPrix | 9.10. | 16.10. | Ukončená | Každý za seba |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. |  | Odložená |  |

Zápis

- Každý člen predložil svoje návrhy na projekt:

- Lenka Litvová navrhla svet s príšerami. Mohlo by sa jednať o nástroj, ktorý umožní takéto príšery vytvárať, alebo o hru, v ktorej sa treba s príšerou spriateliť. Hráč by hru ovládal pomocou hlasu, a pohyby jeho rúk by zaznamenávala kamera. Takýto program by vyžadoval veľké nároky na umelú inteligenciu a grafické spracovanie.

- Michal Poláčik navrhol svet bez obrazu, v ktorom by sa musel používateľ orientovať pomocou sluchu. Keďže steny nevydávajú zvuky, ich polohu by mohol odhaliť detektor so zvukovým výstupom. Ďalším návrhom bolo ovládanie počítača snímaním polohy očí. Posledný návrh bol syntetizátor hlasu ovládaný piatimi tlačidlami, napríklad na vreckovom počítači.

- Sašo Kiselkov a Martin Kozmon predložili spoločný návrh simulátora komára. Používateľ by ovládal komára v trojrozmernom svete pomocou bzučania a počítačovej myši. Výška hlasu predstavuje rýchlosť mávania krídlami, poloha myši určuje smer letu. Úlohou hráča by bolo zberať krv a nosiť ju do nemocnice. Okrem toho by hra mala aj ďalšie úlohy. Pri plnení cieľu si hráč musí dať pozor na lastovičky a ďalších nepriateľov. Takáto hra by si vyžadovala detailné spracovanie predmetov. Tento problém sa dá vyriešiť dvoma spôsobmi: spracovať hru v kreslenom podaní alebo zväčšiť veľkosť komára.

- Bianka Kováčová navrhla systém umožňujúci snímanie predmetov pomocou kamery alebo fotoaparátu. Následne by sa tieto predmety vložili do počítaču, kde by ich bolo možné presúvať v priestore. Program by sa dal využiť na zariadenie izby.

- Jakub Tekeľ navrhol hru, v ktorej by bolo možné prenášať zvuky medzi predmetmi. Predmet by bolo možné využiť jedine vtedy, ak má pridelený správny zvuk. Keďže počet zvukov by bol nižší ako počet predmetov, úlohou hráča by bolo vhodne presúvať zvuky, aby sa dostal do ďalších častí sveta.

- Hlasovaním sa tím zhodol, že najlepší návrh je simulátor komára. Týmto návrhom sa bude ďalej tím zaoberať (úloha 2.2).

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. |  | Odložená |  |
| 2.1 | Analyzovať zoznam podobných programov (simulátory komára alebo ovládanie zvukom) | 16.10. | 23.10. | Aktívna | Všetci |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10. | 23.10. | Aktívna | Všetci |
| 2.3 | Naštudovať nástroje pre manažment tímu | 16.10. | 23.10. | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 2.4 | Zhotoviť stránku projektu | 16.10. | 23.10. | Aktívna | Martin Kozmon |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 3. Dátum: 23.10.2007. Čas: 10:15 – 12:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy: Hry s komarom.doc nastroje pre manazment.doc ovladanie pohybom a hlasom.doc. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Bianka Kováčová | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. |  | Odložená |  |
| 2.1 | Analyzovať zoznam podobných programov (simulátory komára alebo ovládanie zvukom) | 16.10. | 23.10. | Splnená | Všetci |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10. | 30.10. | Prebieha | Všetci |
| 2.3 | Naštudovať nástroje pre manažment tímu | 16.10. | 23.10. | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 2.4 | Zhotoviť stránku projektu | 16.10. | 23.10. | Splnená | Martin Kozmon |

Zápis

- Michal Poláčik predstavil dve konkurenčné hry – simulátory komárov (Mosquito Ops a Mister Mosguito) a Lenka Litvová prezentovala hry ovládané hlasom a pohybom (viď. prílohy). Poznámka: v dokumentácii treba ku každej hre priložiť aj obrázky.

- Na implementáciu sme sa rozhodli nepoužiť OpenGL, ale radšej existujúci engine, ktorý by implementáciu zjednodušil. Navrhnutý bol Ogre3D.

- Jakub Tekeľ prezentoval tri nástroje pre manažment tímu. Ako najlepší určil dotProject (viď. príloha).

- Sašo Kiselkov navrhol použiť nástroj Indent na formátovanie zdrojových kódov.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 |  | Odložená |  |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10.2007 | 30.10.2007 | Prebieha | Všetci |
| 3.1 | Preskúmať Ogre3D a vyskúšať vytvoriť jednoduchú scénu | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 3.2 | Inštalácia, rozbehanie a oboznámenie členov s dotProjectom | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 3.3 | Vytvoriť avi súbor s lietajúcim komárom | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 3.4 | Zistiť použiteľnosť VRCommanderu v našom projekte | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.6 | Vytvorenie plánu | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová, Martin Kozmon |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Aktívna | Všetci |
| 4.1 | Začať s návrhom | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Budúca | Všetci |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 4. Dátum: 30.10.2007. Čas: 10:05-12:40. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Bianka Kováčová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 |  | Odložená |  |
| 2.2 | Rozšíriť uvedený návrh pre simulátor komára a určiť nástroje vhodné na implementáciu | 16.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Všetci |
| 3.1 | Preskúmať Ogre3D a vyskúšať vytvoriť jednoduchú scénu | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 3.2 | Inštalácia, rozbehanie a oboznámenie členov s dotProjectom | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 3.3 | Vytvoriť avi súbor s lietajúcim komárom | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Martin Kozmon |
| 3.4 | Zistiť použiteľnosť VRCommanderu v našom projekte | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Splnená | Lenka Litvová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.6 | Vytvorenie plánu | 23.10.2007 | 28.10.2007 | Splnená | Bianka Kováčová, Martin Kozmon |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 30.10.2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 30.10.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1 | Začať s návrhom | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Rozdelená | Všetci |

Zápis

- Na základe ukážkovej scény urobenej v prostredí OGRE a jeho porovnania s ostatnými dostupnými prostrediami sme sa definitívne rozhodli ho využiť pri našej aplikácii.

- Prezreli sme si návrh komára a jeho pohybu, ktorý sme vyhodnotili ako výborný. Ukážkový súbor je umiestnený na webovej stránke tímu.

- Oboznámili sme sa so základným ovládaním  aplikácie dotProject. Do dotProject sa dá prihlásiť na stránke <http://www.totorisu.sk/gang4six>. Prihlasovacie meno a heslo každý dostane od administrátora, ktorým je Jakub. Po prihlásení je potrebné kliknúť na položku <Projects>, kde pre firmu gang4six je tam jeden jediný projekt – Multimediálny produkt. Ďalšie používanie dotProjectu je intuitívne.

- Dozvedeli sme o možnej účasti na tohtoročnom TTA festivale, ktorý sa koná 23. a 24. novembra v Grazi. Sašo a Martin prejavili záujem zúčastniť sa.

- Lenka predstavila možnosti aplikácie PiLfIuS! ako náhrady za VRCommander, ktorý sa ukázal byť komerčný. Zhodli sme sa, že jej využitie pre hlasové ovládanie aplikácie by bolo efektívnym riešením, pokiaľ nedôjde k zbytočnému ďalšiemu zaťaženiu používateľa.

- Kontrola projektových denníkov dopadla dobre, pričom sa vyskytla požiadavka zároveň určiť týždenne odpracované človekohodiny. Sašo úlohu 3.8 zatiaľ nesplnil.

- Rozdelili sme si úlohy na dokumentácii a bol vytvorený podrobný plán na ďalšie obdobie (viď úlohy).

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 |  | Odložená |  |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 1.11.2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 6.11.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.5 | Porovnanie rôznych prostredí pre tvorbu grafiky a zdôvodnenie výberu Ogre3D | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 4.1.7 | Určenie softvérových a hardvérových požiadaviek pre softvérové štúdio | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Aktívna | Všetci |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 5. Dátum: 6.11.2007. Čas: 10:00 – 11:55. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy: Herny system - dotaznik.doc. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Lenka Litvová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 | 13.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.7 | Vloženie plánu do dotProjectu | 28.10.2007 | 1.11.2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 13.11.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.5 | Porovnanie rôznych prostredí pre tvorbu grafiky a zdôvodnenie výberu Ogre3D | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Splnená | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 4.1.7 | Určenie softvérových a hardvérových požiadaviek pre softvérové štúdio | 30.10.2007 | 6.11.2007 | Splnená | Všetci |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |

Zápis

- Prečítali a zhodnotili sme predbežnú verziu dokumentácie, pri ktorej sme prebrali alternatívy riešenia a nové nápady. Tieto návrhy máme vyjadriť v dotazníku (viď prílohu), podľa ktorého došpecifikujeme vlastnosti systému.

- Spísali sme požiadavky na softvér v softvérovom štúdiu a Sašo poslal e-mail s požiadavkami vedúcemu softvérového štúdia :

  - ServicePack 1 do Visual Studio 2005

  - OGRE 1.4.5 SDK for Visual C++ .Net 2005 (8.0) SP1, dostupné z http://downloads.sourceforge.net/ogre/OgreSDKSetup1.4.5_VC80.exe

  - plugin do Visual Studia pre Ogre3D (Ogre Application Wizard), dostupné z https://ogreconglo.svn.sourceforge.net/svnroot/ogreconglo/trunk/tools/ogresdkwizard80/

  - Debug Symbols pre Ogre SDK, dostupné z http://downloads.sourceforge.net/ogre/Ogre_PDBs_vc8_v1.4.5.zip

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10.2007 | 13.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10.2007 | 15.11.2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 3.8 | Založenie projektového denníka | 23.10.2007 | 13.11.2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh | 30.10.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.2 | Odovzdať vyplnený dotazník s návrhmi | 6.11.2007 | 8.11.2007 15:00 | Aktívna | Všetci |
| 5.3 | Vyhodnotenie dotazníkov | 8.11.2007 | 9.11.2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 5.4 | Dohodnúť inštaláciu softvéru do soft. štúdia | 6.11.2007 | 13.11.2007 |  | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 6. Dátum: 13.11.2007. Čas: 10:00 – 12:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Sašo Kiselkov | Zápis overil: Martin Kozmon |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. |  | Popis |  | Termín zadania |  | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom |  | 9.10.2007 |  | 20.11.2007 |  | Predĺžená |  | Bianka Kováčová |  |  |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti |  | 23.10.2007 |  | 15.11.2007 |  | Aktívna |  | Bianka Kováčová |  |  |
| 3.8 | Založenie projektového denníka |  | 23.10.2007 |  | 13.11.2007 |  | Splnená |  | Sašo Kiselkov |  |  |
| 4.1.1 | Špecifikácia konceptu hry, základnej myšlienky a motivácie |  | 30.10.2007 |  | 9.11.2007 |  | Splnená |  | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |  |  |
| 4.1.2 | Návrh príbehu, postáv a grafického rozhrania |  | 30.10.2007 |  | 9.11.2007 |  | Splnená |  | Sašo Kiselkov, Martin Kozmon |  |  |
| 4.1.3 | Návrh koncepcie hry a levelov |  | 30.10.2007 |  | 9.11.2007 |  | Splnená |  | Michal Poláčik, Jakub Tekeľ |  |  |
| 4.1.4 | Porovnanie s existujúcimi aplikáciami |  | 30.10.2007 |  | 9.11.2007 |  | Splnená |  | Michal Poláčik |  |  |
| 4.1.6 | Špecifikácia používateľskej interakcie s aplikáciou, analýza možností a existujúcich riešení, návrh |  | 30.10.2007 |  | 9.11.2007 |  | Splnená |  | Lenka Litvová |  |  |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu |  | 30.10.2007 |  | 17.12.2007 |  | Aktívna |  | Martin Kozmon |  |  |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D |  | 13.11.2007 |  | 20.11.2007 |  |  |  | Martin Kozmon, Michal Poláčik |  |  |
| 5.2 | Odovzdať vyplnený dotazník s návrhmi |  | 6.11.2007 |  | 8.11.2007 15:00 |  | Splnená |  | Všetci |  |  |
| 5.3 | Vyhodnotenie dotazníkov |  | 8.11.2007 |  | 9.11.2007 |  | Splnená |  | Jakub Tekeľ |  |  |
| 5.4 | Dohodnúť inštaláciu softvéru do soft. štúdia |  | 6.11.2007 |  | 13.11.2007 |  | Splnená |  | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |  |  |

Zápis

- Prešli sme naplánované úlohy, pričom ich časti sme zaradili do dokumentácie a dohodli sme sa na úlohách na ďalší týžden vychádzajúc z plánu.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. 2007 | 20.11. 2007 | Predĺžená | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10. 2007 | 15.11. 2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 6.1 | Doplniť staré záznamy do projektového denníka. | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 6.2 | Opis modulu GameEngine. | 13.11. 2007 | 13.11. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízii | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 6.6 | Zorganizovanie ľudí na posudok | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 7. Dátum: 20.11.2007. Čas: 10:05 – 12:40. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Sašo Kiselkov | Zápis overil: Lenka Litvová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Dohodnúť sa na štruktúre písania komentárov k zdrojákom | 9.10. 2007 | 20.11. 2007 | Splnená | Bianka Kováčová |
| 3.5 | Začať písať dokumentáciu, a spájať jednotlivé časti | 23.10. 2007 | 15.11. 2007 | Splnená | Bianka Kováčová |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 6.1 | Doplniť staré záznamy do projektového denníka. | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 6.2 | Opis modulu GameEngine | 13.11. 2007 | 13.11. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízii | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 6.6 | Zorganizovanie ľudí na posudok | 13.11. 2007 | 20.11. 2007 | Splnená | Bianka Kováčová |

Zápis

- Dopracovali sme obsah a štruktúru posudku.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízii | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 7.1 | Dokončiť posudok | 20.11. 2007 | 23.11. 2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 8. Dátum: 27.11.2007. Čas: 10:30 – 12:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Bianka Kováčová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 5.1 | Prototypovanie animácie z 3D editora do prostredia Ogre3D | 13.11. 2007 | 27.11. 2007 | Splnená | Martin Kozmon, Michal Poláčik |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 4.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 4.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízii | 13.11. 2007 | 4.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 7.1 | Dokončiť posudok | 20.11. 2007 | 23.11. 2007 | Splnená | Bianka Kováčová |

Zápis

- Prešli sme si posudok tímu č. 8 na našu dokumentáciu a rozhodli sme sa vytvoriť doplňujúcu kapitolu na základe odporúčania posudku.

- Určili sme konkrétne požiadavky na prototyp:

  - jednoduchý svet s pár budovami - otextúrovaný, s detekciou kolízií

  - otextúrovaný animovaný komár s dvomi krídlami, ktorý lieta (máva krídlami aj pri pohybe smerom hore)

  - ovládanie komára bzučaním

  - fyzika letu komára

  - nastavenie kamery

  - základy umelej inteligencie postáv

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 4.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 4.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 4.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 4.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.2 | Vytvorenie repozitára v SVN | 27.11.2007 | 4.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov, Bianka Kováčová |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.4 | Modelovanie objektov | 27.11.2007 | 17.12.2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 4.12. 2007 | Aktívna | Bianka Kováčová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 9. Dátum: 4.12.2007. Čas: 10:45 – 12:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Bianka Kováčová | Zápis overil: Sašo Kiselkov |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11.2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11.2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11.2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.2 | Vytvorenie repozitára v SVN | 27.11.2007 | 4.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Bianka Kováčová |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.4 | Modelovanie objektov | 27.11.2007 | 17.12.2007 | Splnená | Martin Kozmon |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |

Zápis

- Prešli sme si katalóg súťažných projektov na Europrixe 2007.

- Prešli sme si úlohy z minulého týždňa a riešili sme problémy, na ktoré sme pri prototypovaní narazili:

  - Lenka má problém s bufferom pre zvuk a zatiaľ sa jej nepodarilo rozbehnúť určovanie frekvencie hlasu.

  - Mišovi sa v OGRE aplikácii nezobrazujú budovy a nevie, kde môže byť problém. Komár je však už ovládateľný, lieta a máva krídlami. Navrhli sme pár zlepšení.

  - Martin má problém s novou verziou programu Maya, pretože nedokáže exportnúť nového komára a vložiť ho do OGRE prostredia.

- Vyriešili sme fyziku letu komára.

- Sašo každému členovi tímu pridelil login do SVN.

- Dohodli sme sa s tímom č. 8 na prezentovaní prototypu 17.12. o 12.30 v softvérom štúdiu.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 11.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 11.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 11.12. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 9.2 | Nainštalovanie softvéru na prístup k SVN, upload zdrojových kódov | 4.12.2007 | 11.12. 2007 | Aktívna | Všetci |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 10. Dátum: 11.12.2007. Čas: 11:00 – 12:15. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Alena Kovárová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 17.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11.2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11.2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11.2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 15.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 9.2 | Nainštalovanie softvéru na prístup k SVN, upload zdrojových kódov | 4.12.2007 | 11.12. 2007 | Splnená | Všetci |

Zápis

- Prešli sme si zadané úlohy.

- Dohodli sme sa ako bude vyzerať prezentácia prototypu, detaily budú vyjasnené buď na elektronickom stretnutí členov tímu, alebo v pondelok dostatočne skoro pred prezentáciou.

- Treba zistiť vhodný termín na zopakovanie prezentácie pre profesorku Bielikovú.

- Bližšie informácie o konferencií, ktorej sa chystáme zúčastniť, sú na http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2610

  - Najbližší deadline na konferenciu je 20. 2. odovzdanie abstraktu

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11.2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11.2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11.2007 | 15.12. 2007 | Predĺžená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 15.12. 2007 | Čiastočne splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Čiastočne splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 16.12. 2007 | Aktívna | Jakub Tekeľ |

## Letný semester

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 11. Dátum: 20.2.2008. Čas: 16.00 – 17.25. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Martin Kozmon |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Priebežná aktualizácia a spresňovanie plánu | 30.10. 2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Martin Kozmon |
| 6.3 | Prototypovanie odchytávania frekvencie bzučania | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Lenka Litvová |
| 6.4 | Prototypovanie grafiky | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov, Michal Poláčik |
| 6.5 | Protypovanie správania NPC a detekcie kolízií | 13.11. 2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 8.1 | Spísanie postupu pre správu zdrojového kódu | 27.11.2007 | 15.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.3 | Priebežné spájanie jednotlivých častí prototypu | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 8.5 | Vytvorenie revíznej kapitoly na základe posudku tímu č. 8 | 27.11.2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Bianka Kováčová |
| 9.1 | Prispôsobiť kameru pohybu komára | 4.12.2007 | 16.12. 2007 | Splnená | Jakub Tekeľ |

Zápis

- Z analýzy doterajšej dokumentácie vyplynulo zlé formátovanie rovníc, ktoré je potrebné opraviť.

- Alenka navrhla výzor používatelského rozhrania zodpovedajúceho zloženému videniu komára. Zvážili sme náročnosť realizácie a rozhodli sme sa ho pokúsiť zakomponovať do výslednej aplikácie.

- Prediskutovali sme aktuálny stav príspevku na IIT SRC 2008. Rozdelili sme si ďalšie úlohy na ňom.

- Premysleli sme si ďalší postup na projekte.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Napísať do príspevku IIT SRC o hlavnej myšlienke, priebehu hry, cieli, nepriateľoch, svete atď. | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 11.2 | Napísať do príspevku IIT SRC o spôsobe ovládania komára | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 11.3 | Napísať do príspevku IIT SRC o prínose aplikácie a hlavne článku | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Jakub Tekel |
| 11.4 | Napísať do príspevku IIT SRC o výsledkoch prototypovania | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 11.5 | Príprava obrázkov do príspevku na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 11.6 | Skompletizovať príspevok na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 15:00 | Aktívna | Bianka Kovačová |
| 11.7 | Implementácia jadra | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 12. Dátum: 27.2.2008. Čas: 16.00 – 18.20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Lenka Litvová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Napísať do príspevku IIT SRC o hlavnej myšlienke, priebehu hry, cieli, nepriateľoch, svete atď. | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 11.2 | Napísať do príspevku IIT SRC o spôsobe ovládania komára | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Lenka Litvová |
| 11.3 | Napísať do príspevku IIT SRC o prínose aplikácie a hlavne článku | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Jakub Tekel |
| 11.4 | Napísať do príspevku IIT SRC o výsledkoch prototypovania | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Michal Poláčik |
| 11.5 | Príprava obrázkov do príspevku na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 14:00 | Splnená | Martin Kozmon |
| 11.6 | Skompletizovať príspevok na IIT SRC | 20.2.2008 | 23.2.2008 15:00 | Splnená | Bianka Kovačová |
| 11.7 | Implementácia jadra | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 27.2.2008 | Predĺžená | Martin Kozmon |

Zápis

- Diskutovali sme o článku na IIT SRC. Rozdelili sme si prácu na konečných úpravách podľa pripomienok Alenky.

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Prebrali sme architektúru systému.

- Zakomponovali sme pripomienky do článku na IIT SRC.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 5.3.2008 | Predĺžená | Martin Kozmon |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 12.2 | Napísať kapitolu o podobných riešeniach. | 27.2.2008 | 29.2.2008 | Aktívna | Lenka Litvová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 13. Dátum: 5.3.2008. Čas: 16.00 – 17.30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Vytvorenie modelov prostredia | 20.2.2008 | 5.3.2008 | Splnená | Martin Kozmon |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 12.2 | Rozbehnúť s ostatnými členmi tímu implementáciu projektu | 27.2.2008 | 5.3.2008 | Rozdelená | Sašo Kiselkov |
| 12.3 | Napísať kapitolu o podobných riešeniach. | 27.2.2008 | 29.2.2008 | Splnená | Lenka Litvová |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa

- Spresnili sme plán letného semestra

- Dohodli sme kľúčové veci, ktoré treba implementovať

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 12.3.2008 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 13.1 | Vytvorenie modelu komára s vysokým počtom polygónov | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 13.2 | Začiatok programovania ovládania zvukom | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 13.5 | Bounding boxy – zistiť fungovanie | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 13.6 | Vytvorenie spresneného plánu | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 13.7 | Úspešne spustiť prototyp | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 13.8 | Naučiť sa štruktúru Ogre | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 13.9 | Aktualizovať webstránku | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 14. Dátum: 12.3.2008. Čas: 16.00 – 17.30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Martin Kozmon |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 12.3.2008 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 13.1 | Vytvorenie modelu komára s vysokým počtom polygónov | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 13.2 | Začiatok programovania ovládania zvukom | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Predĺžená | Michal Poláčik |
| 13.5 | Bounding boxy – zistiť fungovanie | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Splnená | Jakub Tekeľ |
| 13.6 | Vytvorenie spresneného plánu | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Splnená | Bianka Kováčová |
| 13.7 | Úspešne spustiť prototyp | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Bianka Kováčová |
| 13.8 | Naučiť sa štruktúru Ogre | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Aktívna | Sašo Kiselkov |
| 13.9 | Aktualizovať webstránku | 5.3.2008 | 12.3.2008 | Splnená | Martin Kozmon |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa

- Jakub sa rozhodol implementovať vlastnú detekciu a riešenie kolízii

- Martin sa pozrel na Cell-Shading v Ogre, využitie vyžaduje ďalší prieskum

- Sašo skompiloval Ogre, pracuje na spustení pod Linuxom

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 19.3.2008 | Opäť predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Aktívna | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízii | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Aktívna | Jakub Tekeľ |
| 13.8 | Naučiť sa štruktúru Ogre | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená | Sašo Kiselkov |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Aktívna | Všetci |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Aktívna | Martin Kozmon |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená | Michal Poláčik |
| 14.5 | Zistiť fungovanie Cell-Shading v Ogre | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Aktívna | Michal Poláčik |
| 13.7 | Úspešne spustiť prototyp | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená | Bianka Kováčová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 15. Dátum: 19.3.2008. Čas: 16.00 – 17:45. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Bianka Kováčová | Zápis overil: Michal Poláčik |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spojazdniť SVN | 27.2.2008 | 19.3.2008 | Zrušená | Sašo Kiselkov |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Jakub Tekeľ |
| 13.8 | Naučiť sa štruktúru Ogre | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Splnená | Sašo Kiselkov |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Všetci |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Martin Kozmon |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená | Michal Poláčik |
| 14.5 | Zistiť fungovanie Cell-Shading v Ogre | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Splnená | Michal Poláčik |
| 13.7 | Úspešne spustiť prototyp | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Splnená | Bianka Kováčová |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Prezentovali sme si poslednú verziu hry a pripomienkovali ju.

- Martin rieši problém s exportovaním textúr, ktoré sa škálujú namiesto opakovania.

- Michal najskôr dorobí import nemocnice, neskôr dorobí funkčnosť mapky, krvometru atď.

- Lenka plánuje ohľadom ovládania zvukom prechod na nižšiu knižnicu.

- Dohodli sme sa, že Lenka skontroluje html kódovanie zápisnic.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 26.3.2008 | čiastočne splnená |  | Michal Poláčik |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená |  | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená |  | Martin Kozmon Sašo Kiselkov |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená |  | Martin Kozmon |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Jakub Tekeľ |
| 15.3 | Commitnutie nemocnice a komára do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon |
| 15.4 | Úprava článku na konferenciu IIT.SRC | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 16. Dátum: 26.3.2008. Čas: 15.45 – 17:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Bianka Kováčová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 5.3.2008 | 19.3.2008 | Predĺžená |  | Michal Poláčik |
| 14.1 | Pokračovanie programovania ovládania zvukom | 12.3.2008 | 26.3.2008 | Ukončená |  | Lenka Litvová |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 12.3.2008 | 19.3.2008 | čiastočne splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 19.3.2008 | Čiastočne splnená |  | Martin Kozmon Sašo Kiselkov |
| 14.4 | Vytvoriť a exportovať model nemocnice | 12.3.2008 | 26.3.2008 | uspokojivo splnená |  | Martin Kozmon |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 15.3 | Commitnutie nemocnice a komára do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Splnená |  | Martin Kozmon |
| 15.4 | Úprava článku na konferenciu IIT.SRC | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Splnená |  | Bianka Kováčová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Michal kvôli sviatkom všetky svoje úlohy predĺžil

- Martin zhodnotil svoj výstup za dostatočne kvalitný na použitie, pozreli sme si opravenú verziu nemocnice.

- Jakub na detekcii kolízii ukončil editor stien, steny je možné ukladať a vyberať zo súborov. Kolízie sa implementujú tento týždeň.

- Sašo odložil svoje úlohy kvôli písomke z algebry.

- Testovali sme ovládanie zvukom

- Diskutovali sme o rozdelení úloh v tíme a o Sašovej zodpovednosti

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 26.3.2008 | 2.4.2008 | predĺžená |  | Michal Poláčik |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 26.3.2008 | 2.4.2008 | skoro splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 2.4.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 2.4.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 16.1 | Začať s dokumentáciou projektu a riadenia | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová |
| 16.2 | Integrovať ovládanie zvukom do Ogre3D | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Aktívna |  | Michal Poláčik Lenka Litvová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 17. Dátum: 2.4.2008. Čas: 16.10 – 17:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | GUI + zistiť funkčnosť | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Michal Poláčik |
| 14.2 | Implementovať vlastnú detekciu kolízií | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 14.3 | Aktualizovať si projektové denníky | 12.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.1 | Rozbehať Ogre3D s našou aplikáciou | 19.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov |
| 15.2 | Commitnutie nového ovládania do SVN | 19.3.2008 | 26.3.2008 | Splnená |  | Jakub Tekeľ |
| 16.1 | Začať s dokumentáciou projektu a riadenia | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Bianka Kováčová |
| 16.2 | Integrovať ovládanie zvukom do Ogre3D | 26.3.2008 | 2.4.2008 | Splnená |  | Michal Poláčik Lenka Litvová |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Budúca |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Úloha 14.2 je splnená, ale keď bude definitívny svet, treba ho nakockovať.

- Úloha 16.2 je splnená, ale je potrebné prispôsobiť konštanty pre používateľsky prívetivé ovládanie.

- Sašo nás oboznámil s ďaľším postupom práce na projekte. Navrhol nanovo prepísať celý program s lepšou štruktúrou. Navrhol využitie skriptovacie jazyka Lua. Sašovi bolo zverené vedenie implementačných prác.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.2 | Exportovať model sveta | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon |
| 17.3 | Modely ľudí | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon |
| 17.4 | Prepis celého projektu podľa navrhnutého postupu | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 17.5 | Umelá inteligencia | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Aktívna |  | Jakub Tekeľ |
| 17.6 | Dodať Bianke časový plán na tvorbu projektu | 2.4.2008 | 3.4.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 17.8 | Detailne špecifikovať príbehový obsah hry (itemy, questy) | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Jakub Tekeľ (Bianka Kováčová) |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 18. Dátum: 9.4.2008. Čas: 16.15 – 17:40. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Michal Poláčik | Zápis overil: Lenka Litvová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.2 | Exportovať model sveta | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Splnená |  | Martin Kozmon |
| 17.3 | Modely ľudí | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Splnená |  | Martin Kozmon |
| 17.4 | Prepis celého projektu podľa navrhnutého postupu | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 17.5 | Umelá inteligencia | 2.4.2008 | 9.4.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 17.6 | Dodať Bianke časový plán na tvorbu projektu | 2.4.2008 | 3.4.2008 | Splnená |  | Sašo Kiselkov |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 17.8 | Detailne špecifikovať príbehový obsah hry (itemy, questy) | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Splnená |  | Jakub Tekeľ (Bianka Kováčová) |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Martin vyexportoval model prostredia aj postavy. Postavám ešte dorobí animácie.

- Sašo prepísal jadro enginu. Do budúceho týždňa prepíše aj ovládanie a fyziku.

- Martin prezentoval úvodné video k hre.

- Z Jakubom navrhnutých questov sme sa rozhodli implementovať len 3. Nebudeme implementovať zvieracích nepriateľov.

- Zistili sme, že súčasné zvukové ovládanie je príliš namáhavé pre používateľa. Lenka ho preto prepracuje.

- Rozhodli sme sa do GUI doimplementovať aj tachometer.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 13.4.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 13.4.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.3 | Zostavenie zvukovej knižnice ku hre | 9.4.2008 | 12.4.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová (Jakub Tekeľ, Martin Kozmon) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 18.5 | Úprava zvukového ovládania | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 19. Dátum: 16.4.2008. Čas: 16.00 – 17:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Martin Kozmon | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Vytvoriť poster na IIT.SRC | 2.4.2008 | 16.4.2008 | Ukončená |  | Martin Kozmon Lenka Litvová |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 13.4.2008 | Predĺžená |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Stále aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 13.4.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Predĺžená |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.3 | Zostavenie zvukovej knižnice ku hre | 9.4.2008 | 12.4.2008 | Splnená |  | Lenka Litvová (Jakub Tekeľ, Martin Kozmon) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Predĺžená |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 18.5 | Úprava zvukového ovládania | 9.4.2008 | 16.4.2008 | Splnená |  | Lenka Litvová |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Martin bude konkrétne modelovať:

  - Modely príbehových elementov – schránka, list, klobúk, balónik + obrázky.

  - Modely vylepšení – prídavné motory, nádrže.

- Integrácia Lenky a Jakuba nemohla byť vykonaná z dôvodu omeškania úlohy 18.1.

- Všetci testovali zvukové ovládanie. Niektorí z nás mali problém s dosahovaním požadovanej frekvencie (komár nechcel vzlietnuť), ale zistili sme, že ak používateľovi nebude fungovať klasické Zzzz, môže ešte skúsiť aj Sssss alebo Ccccc. Prestávky na nadychovanie boli ošetrené k našej spokojnosti - komár už nepadal prudko dolu pri nádychu.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 18.4.2008 |  | Stále aktívna |  |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 19.1 | Zistiť prečo aplikácia seká | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Michal Poláčik |
| 19.2 | Optimalizácia modelu | 16.4.2008 | 20.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Martin Kozmon |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 19.4 | Zistiť možnosť prepínania modelov + posunúť model | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Michal Poláčik |
| 19.5 | Vykvádrovanie sveta pre účely detekcie kolízií | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Jakub Tekeľ |
| 19.6 | Kostra inštalačnej a používateľskej príručky | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 20. Dátum: 23.4.2008. Čas: 16.00 – 17:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Sašo Kiselkov |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.1 | Integrácia ovládania a fyziky | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Sašo Kiselkov (Michal Poláčik) |
| 18.2 | Namodelovanie príbehových elementov | 9.4.2008 | 18.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Martin Kozmon (Jakub Tekeľ ) |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Sašo Kiselkov) |
| 19.1 | Zistiť prečo aplikácia seká | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Michal Poláčik |
| 19.2 | Optimalizácia modelu | 16.4.2008 | 20.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Martin Kozmon |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 19.4 | Zistiť možnosť prepínania modelov + posunúť model | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Michal Poláčik |
| 19.5 | Vykvádrovanie sveta pre účely detekcie kolízií | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Zrušená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 19.6 | Kostra inštalačnej a používateľskej príručky | 16.4.2008 | 23.4.2008 |  | Ukončená |  |  | Bianka Kováčová |

Zápis

- Zhodnotili sme úlohy z minulého týždňa.

- Sašo sa rozhodol použiť knižnicu Ogre op-code na detekciu kolízií. Vykockovanie sveta pre účely pôvodnej detekcie kolízii bolo zrušené.

- Aplikácia sekala, lebo celé mesto bolo len jeden model. Martin rozsekal mesto na viac modelov.

- Michal zistil, že modely komára je možné prepínať.

- 30.4. bude konferencia. Účasť členov tímu je povinná. Členovia prídu v oblekoch.

- 30.4. je deadline na odovzdanie používateľskej príručky.

- Lenka s Martinom sa dohodli na výzore menu a rozdelení práce na ňom.

- Dohodli sme sa, že program bude mať inštalačný program a setup program.

- Loading obrazovku sme sa rozhodli aktuálne neriešiť.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 26.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 26.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová, Sašo Kiselkov |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 30.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 20.1 | Vytvoriť setup okno a dodať inštalačný zip Lenke | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Michal Poláčik |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.3. | Dodať zoznam kláves | 23.4.2008 | 26.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.4. | Urobiť obrázky pre menu | 23.4.2008 | 24.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Martin Kozmon |
| 20.5. | Popísať navigáciu v menu | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.6. | Vytvoriť inštalačný program a spísať postup inštalácie | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 20.7. | Urobiť popis setupu obrazových nastavení | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová (Bianka Kováčová) |
| 20.8. | Popis ovládania hry | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 21. Dátum: 30.4.2008. Čas: 16.20 – 16:30. Miesto: CD150. Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik - ospravedlnený Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Jakub Tekeľ | Zápis overil: Lenka Litvová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Umelá inteligencia v Lue | 2.4.2008 | 26.4.2008 |  | Posunutá Sašovi |  |  | Jakub Tekeľ |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 29.4.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 18.4 | Integrácia zvukového výstupu do core enginu | 9.4.2008 | 26.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová, Sašo Kiselkov |
| 19.3 | Menu a setup grafiky +loading | 16.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová (Michal Poláčik) |
| 20.1 | Vytvoriť setup okno a dodať inštalačný zip Lenke | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Splnená |  |  | Michal Poláčik |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 25.4.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.3. | Dodať zoznam kláves | 23.4.2008 | 26.4.2008 |  | Splnená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 20.4. | Urobiť obrázky pre menu | 23.4.2008 | 24.4.2008 |  | Splnená |  |  | Martin Kozmon |
| 20.5. | Vytvoriť navigáciu v menu | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.6. | Vytvoriť inštalačný program a spísať postup inštalácie | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová |
| 20.7. | Urobiť popis setupu obrazových nastavení | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová (Bianka Kováčová) |
| 20.8. | Popis ovládania hry | 23.4.2008 | 30.4.2008 |  | Splnená |  |  | Lenka Litvová |

Zápis

- 26.4.2008 sa Jakub a Sašo dohodli, že Sašo preberie Jakubovu úlohu, lebo len Sašo vie rozbehať Luu a robiť v nej. Sašo prehlásil, že treba zmeniť dátové štruktúry a vytvoriť Lua bindingy, aby mohla byť úloha naprogramovať umelú inteligenciu splnená.

- 30.4.2008 sa všetci členovia tímu zúčastnili konferencie. Náš poster zvíťazil.

- Členovia tímu s výnimkou Michala sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov a rozdelili si ceny. Ceny boli udeľované podľa zásluh medzi prítomnými osobami. Cenu si odniesla aj Alenka.

- Tím vymenoval chýbajúce veci na projekte a znovu prerozdelil úlohy medzi členov. Zhodli sme sa, že je potrebné ukončiť implementáciu aplikácie a postúpiť do fázy testovania a dokumentovania.

- Ľudia, ktorí nepracujú na projekte, si majú dokončiť diplomové a iné projekty, aby mohli neskôr pracovať na tímovom projekte.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 7.5.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.1 | Úprava dokumentácie podľa Alenkinych poznámok | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |
| 21.2 | Dokončenie implementácie (detekcia kolízii a umelá inteligencia) | 30.4.2008 | 4.5.2008 12:00 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 22. Dátum: 7.5.2008. Čas: 16.00 – 17:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Michal Poláčik | Zápis overil: Jakub Tekeľ |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Dokumentácia k implementácii | 2.4.2008 | 7.5.2008 | Predĺžená |  | Bianka Kováčová (Všetci) |  |  |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.1 | Úprava dokumentácie podľa Alenkinych poznámok | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |
| 21.2 | Dokončenie implementácie (detekcia kolízii a umelá inteligencia) | 30.4.2008 | 4.5.2008 12:00 |  | Splnená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |

Zápis

- Používateľskú príručku k nastaveniam grafiky rozdelíme na časť pre začiatočníkov a časť pre pokročilejších používateľov.

- Premyslieť, či zastavenie satia krvi vykonať pravým alebo ľavým tlačidlom myši.

- Lenka do inštalačného balíka pribalí Microsoft .NET Framework 2.0 a Microsoft Windows Installer. Do posledného okna pred inštaláciou doplní komu, kam a koľko to zaberá.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Dokumentácia k obsahu inštalačného balíčka | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Michal Poláčik |  |  |
| 22.2 | Dokumentácia k modelovaniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Martin Kozmon |
| 22.3 | Dokumentácia k jadru, k Lue, k detekcii kolízií, UI a k celej implementácii | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.4 | Dokončiť dokumentáciu k zvuku a ozvučeniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 22.5 | Plán na letný semester | 7.5.2008 | 8.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 14.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.6 | Umelá inteligencia | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 14.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 7.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |
| 22.7 | Výrazne pokročiť na diplomovom projekte a zúčastniť sa 1 konzultácie s vedúcim DP | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Jakub Tekeľ |
| 22.8 | Vypracovať test cases | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 22.9 | Navrhnúť dotazník pre testerov | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Bianka Kováčová |

| Tím č. 4 – Gang4Six Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 23. Dátum: 14.5.2008. Čas: 16.15 – 17:40. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Sašo Kiselkov Bc. Bianka Kováčová Bc. Martin Kozmon Bc. Lenka Litvová Bc. Michal Poláčik Bc. Jakub Tekeľ |
| Zápis vypracoval: Lenka Litvová | Zápis overil: Bianka Kováčová |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia |  | Stav |  | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Dokumentácia k obsahu inštalačného balíčka | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Splnená |  | Michal Poláčik |  |  |
| 22.2 | Dokumentácia k modelovaniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Splnená |  |  | Martin Kozmon |
| 22.3 | Dokumentácia k jadru, k Lue, k detekcii kolízií, UI a k celej implementácii | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.4 | Dokončiť dokumentáciu k zvuku a ozvučeniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Aktívna |  |  | Lenka Litvová |
| 22.5 | Plán na letný semester | 7.5.2008 | 8.5.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 22.6 | Umelá inteligencia | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |
| 22.7 | Výrazne pokročiť na diplomovom projekte a zúčastniť sa 1 konzultácie s vedúcim DP | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Splnená |  |  | Jakub Tekeľ |
| 22.8 | Vypracovať test cases | 7.5.2008 | 18.5.2008 |  | Predĺžená |  |  | Lenka Litvová |
| 22.9 | Navrhnúť dotazník pre testerov | 7.5.2008 | 14.5.2008 |  | Splnená |  |  | Bianka Kováčová |

Zápis

- Prebrali sme úlohy z minulého týždňa. Zistili sme, že na základe aktuálneho stavu aplikácie a vysokej vyťaženosti všetkých členov tímu inými školskými povinnosťami nie je možné odovzdať v termíne úplnú aplikáciu. Aplikácia bude odovzdaná v stave, v akom sa bude nachádzať, pričom dokumentácia bude obsahovať kapitolu o budúcej práci na projekte.

- Rozhodli sme sa poskytnúť externým testerom na otestovanie aktuálnu verziu aplikácie, aby otestovali a ohodnotili hlavné črty aplikácie ako je zvukové ovládanie, grafika a celková idea.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 | Urobiť myšou ovládané menu | 23.4.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 21.3 | Integrovanie menu, overlayov a intra | 30.4.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 21.4 | Ozvučenie hry | 30.4.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov, Lenka Litvová |
| 22.3 | Dokumentácia k jadru, k Lue, k detekcii kolízií, UI a k celej implementácii | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Sašo Kiselkov |
| 22.4 | Dokončiť dokumentáciu k zvuku a ozvučeniu | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Lenka Litvová |
| 22.6 | Umelá inteligencia | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Sašo Kiselkov |
| 22.8 | Vypracovať test cases | 7.5.2008 | 18.5.2008 | Predĺžená |  | Lenka Litvová |
| 23.1 | Vypracovať odstavec na tému: Čo som sa naučil/a? | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 23.2 | Vytvoriť finálnu verziu dokumentácie | 14.5.2008 | 20.5.2008 | Aktívna |  | Bianka Kováčová |
| 23.3 | Dodať Michalovi počet odpracovaných hodín za každý týždeň semestra | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | všetci |
| 23.4 | Vytvoriť diagram aktivity podľa dodaných údajov | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | Michal Poláčik |
| 23.5 | Dodať vyplnený formulár o testovaní od minimálne dvoch testerov | 14.5.2008 | 18.5.2008 | Aktívna |  | všetci |

# Posudky

# Preberacie protokoly

Preberací protokol

Typ projektu:	Tímový projekt

Členovia tímu:	Bc. Sašo Kiselkov

Bc. Bianka Kováčová

Bc. Martin Kozmon

Bc. Lenka Litvová

Bc. Michal Poláčik

Bc. Jakub Tekeľ

Názov projektu:	Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008

Počet strán:		..........

Mgr. Alena Kovárová týmto potvrdzuje prevzatie dokumentácie analýzy, špecifikácie a návrhu projektu a dokumentácie riadenia.

Podpis:			..............................

Bratislava, dňa:		..............................

Preberací protokol

Typ projektu:	Tímový projekt

Členovia tímu:	Bc. Sašo Kiselkov

Bc. Bianka Kováčová

Bc. Martin Kozmon

Bc. Lenka Litvová

Bc. Michal Poláčik

Bc. Jakub Tekeľ

Názov projektu:	Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2008

Počet strán:		..........

Tím číslo 8 v zložení: Bc. Martin Formanko, Bc. Filip Komorovský, Bc. Matej Labaš, Bc. Miroslav Laššú, Bc. Lukáš Lojka, Bc. Ján Valaška týmto potvrdzuje prevzatie dokumentácie analýzy, špecifikácie a návrhu projektu a dokumentácie riadenia.

Podpis:			..............................

Bratislava, dňa:		..............................