Zápisnica zo stretnutia č. 14

Dátum stretnutia:	04. 03. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 06. 03. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte a dostupnosť technických prostriedkov

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie stavu projektu
- naším cieľom je nasadiť systém do skúšobnej prevádzky do konca marca
- z tohto dôvodu treba:
  - získať školský server na skúšobnú prevádzku systému – úloha: kontaktovať p. Lacka
  - previazať systém s databázou AIS – úloha: kontaktovať p. Steinmüllera ohľadom poskytnutia dumpu databázy AIS
- doc. Minárová navrhla otestovať systém v rámci skúšobnej prevádzky absolventmi, napr. členmi minuloročného tímu a doktorandmi
- konzultácia ohľadom ankiet a štatistík s Ďurajkom
- konzultácia ohľadom postupu pri zabezpečovaní technických prostriedkov na testovanie systému
- práca na implementácii vybraných častí systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.2	celý tím	vypracovanie príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	27. 2. 08	1. 3. 08	ukončené
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	-	prebieha
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08	-	prebieha
13.1	PC, JHE	revízia príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	1. 3. 08	1. 3. 08	ukončené
13.2	JG, JHO, PF	odovzdať vypracovaný príspevok na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	1. 3. 08	1. 3. 08	ukončené
13.3	PC	informovať doc. Minárovú o odovzdaní príspevku	26. 2. 08	4. 3. 08	2. 3. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
14.1	PC	napísať mail p. Steinmüllerovi ohľadom dumpu databázy Yonban	4. 3. 08	4. 3. 08
14.2	PC	napísať mail p. Lackovi ohľadom testovacieho servera	4. 3. 08	4. 3. 08
14.3	JG, JHO	sprevádzkovať testovací server	4. 3. 08	10. 3. 08