Zápisnica zo stretnutia č. 20

Dátum stretnutia:	22. 4. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 24. 4. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Plánovanie odovzdávania a práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- diskusia ohľadom problémov s dumpom databázy systému YonBan
  - v dumpe nie sú zachytené vzťahy medzi tabuľkami, takže z nich nevieme importovať dáta

- plánovanie odovzdania projektu:
  - doc. Minárová nás informovala o priebehu odovzdávania projektu
  - dohodli sme sa na termíne odovzdania - 29. 4. 2008
  - konkurenčnému tímu odovzdáme:
- výsledný produkt (na CD, prípadne online prístupný na serveri)
- potrebnú dokumentáciu v elektronickej forme (používateľská a inštalačná príručka)

- práca na projekte:
  - úprava exportu životopisu do pdf
    - zapracovanie nových prekladových reťazcov
    - vytvorenie príslušných prekladových funkcií
  - úprava CSS štýlov v nových častiach systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	zrušené
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	20. 4. 08	ukončené
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	21. 4. 08	ukončené
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	-	prebieha
19.1	PC, JHE	doplnenie CSS štýlov	15. 4. 08	23. 4. 08	23. 4. 08	ukončené
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
20.1	PC	dokončiť úpravu exportu životopisu	22. 4. 08	29. 4. 08
20.2	JHE	úprava CSS štýlu nových častí systému	22. 4. 08	29. 4. 08
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08
20.4	JHO	doplniť do nových controllerov security a logged kontroly	22. 4. 08	29. 4. 08