| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 10. Dátum: 9.12.2008. Čas: 07:00 – 08:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Tomáš Kučečka Bc. Andrej Škuba Ing. Marián Lekavý na stretnutí nebol prítomný |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Jaroslav Bálik | Zápis overil: Rastislav Kršák |  |  |  |

# Zápis

- Spoločne vypracujeme vyjadrenia k posudku.

- Rozdelili sme si prototyp v rámci tímu.

- Dohodli sme sa na vypracúvaní dokumentácie:

      - Štandardy kódovania – Tomáš Kučečka

      - Manažment verzií – Rastislav Kršák

      - Testovanie prototypu – Peter Holotík

- Do štvrtka je potrebné vytlačiť zápisnice a posudky.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Opis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Analýza konkrétneho správania v UTTP hráčovi | 04.11.2008 | 08.12.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 9.1 | Dohodnúť sa s konkurenčným tímom na termíne prezentácie k prototypu | 02.12.2008 | 10.12.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 9.2 | Tvorba dokumentácie k prototypu - predbežná verzia | 02.12.2008 | 10.12.2008 | Aktívna | všetci členovia tímu |
| 8.1 | Rozbehať spoluprácu Visual Studia 2005 so systémom SVN | 25.11.2008 | 04.12.2008 | Splnená | Andrej Škuba, Tomáš Kučečka |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Opis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Testovanie prototypu | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Aktívna | Peter Holotík |
| 10.2 | Dokumentácia štandardov kódovania | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 10.3 | Dokumentácia manažmentu verzií | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Aktívna | Rastislav Kršák |
| 10.4 | Vypracovať vyjadrenie k posudku | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Aktívna | všetci členovia tímu |