Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní

Dokumentácia k riadeniu

Tím č. 11 – AAFM penguins

Bc. Marián Bystričan

Bc. Jozef Demčák

Bc. Peter Fillo

Bc. Peter Fridrich

Bc. Matej Kilík

Bc. Michal Oláh

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Dátum:	15.12.2008

Email:	aafm-penguins@google-groups.com

Web:	http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team11is-si/

Obsah

1	Úvod	1

2	Ponuka	2

3	Úlohy členov tímu	8

Manažérske úlohy	8

Dlhodobé úlohy	8

Role v procese Scrum	8

4	Plán projektu	9

Harmonogram projektu	9

1. šprint – Prvý prototyp aplikácie	9

2. šprint – Prvá nasaditeľná verzia	9

3. šprint – Prvá nasaditeľná verzia	10

4. šprint – Ostrá verzia	10

5. šprint – Webtester verzia 1	10

5	Záznamy zo stretnutí	12

Zápisnica 01	13

Zápisnica 02	16

Zápisnica 03	18

Zápisnica 04	22

Zápisnica 05	24

Zápisnica 06	28

Zápisnica 07	30

Zápisnica 08	34

Zápisnica 09	36

Zápisnica 10	40

6	Štábna kultúra	42

7	Posudky	44

Posudok tímu 13 k dokumentácii softvérového systému.	44

Reakcia na posudok k dokumentácii softvérového systému	49

8	Manažment verzií, konfigurácií a zmien	50

Základné pojmy	50

Checkout	50

Update	50

Commit	50

9	Preberacie protokoly	51

# Úvod

Predkladaný dokument predstavuje dokumentáciu riadenia k tímovému projektu s názvom Odovzdávanie, kontrolovanie a hodnotenie zadaní. Projekt sa vyvíjal agilnou metodikou Scrum, ktorá rozdeľuje vývoj projektu na šprinty. Výsledkom každého šprintu bol implementovaný funkčný inkrement softvéru, ktorý bol zakomponovaný do projektu. Stav naplnenia úloh pre jednotlivé šprinty bol kontrolovaný na tímových stretnutiach.

Dokument je rozdelený na nasledovné časti:

- Prvú časť tvorí ponuka, ktorou sme sa uchádzali o projekt. Obsahuje predstavenie členov tímu, našu víziu a pôvodný hrubý náčrt riešenia.

- V druhej časti sú rozdelené dlhodobé úlohy a role členov tímu.

- Tretia časť tohto dokumentu predstavuje plán projektu. Zahŕňa harmonogram projektu, v ktorom sú prehľadne zobrazené dôležité termíny a rozpis krátkodobých úloh podľa šprintov.

- Štvrtá časť predstavuje jednotlivé záznamy so stretnutí.

- Piata časť opisuje štábnu kultúra adresárovej štruktúry v prostredí Ruby on Rails

- V šiestej časti sa nachádzajú posudky. Zatiaľ táto časť obsahuje iba posudok tímu 11 k našej dokumentácií a našu reakciu na tento posudok.

- Siedma časť tvoria informácie o manažmente verzií

- V poslednej časti sú preberacie protokoly

Dokument je udržiavaný podľa stavu rozpracovania projektu. V dátume odovzdania zodpovedal finálnej verzii dokumentu riadenia projektu.

# Ponuka

- Členovia tímu

Bc. Marián Bystričan (mbystrican@gmail.com)

Počas stredoškolského štúdia som bol jedným zo zakladateľov a členom predsednícva občianskeho združenia „Riadok LAN“, ktoré združuje ľudí so spoločným záujmom o počítačové siete a internet. Tu som získal praktické skúsenosti s budovaním a správou počítačovej siete LAN, ktorá sa neskôr rozšírila aj o bezdrôtové prvky. Ako hlavný administrátor linux servera som od začiatku konfiguroval rôzne služby pre klientov (dhcp, dns, ftp, mail, proxy, web servre, firewall, implementácia QoS fair usage policy, zhromažďovanie informácií a generovanie štatistík o množstve prenesených dát, …). Vedomosti  a zručnosti so sieťovými technológiami som rozšíril neskôr na vysokej škole aj pri implementácii softvérového smerovača.

Absolvoval som prvý stupeň vysokoškolského štúdia na FIIT STU, ktoré som ukočil štátnou skúškou, obhajobou bakalárskeho projektu s názvom „Mobilné riešenia v informačných systémoch“. Vytvorená aplikácia slúži na sprístupnenie niektorých dát z informačného systému firmy a operácií s nimi pracovníkom v teréne, je založená na platforme Java EE (server), webových službách a klientom je midlet v mobilnom zariadení (Java ME).

V roku 2005 som začal pôsobiť vo firme moderna s.r.o. (najvačšie nárezové centrum parapetných dosiek na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Rakúsku) ako programátor, kde som pracoval na rôznych projektoch, medzi ktoré patrí programovanie čítačky čiarových kódov (jazyk C a assembler), návrh, implementácia, údržba a rozvoj elektronického obchodu (MySQL, XHTML, PHP), automatizovaného systému na odosielanie elektronických faktúr (MySQL, PHP), plánovacieho softvéru pre obchodných zástupcov a knihy jázd (Java SE, EE, Hibernate, PostgreSQL). Zúčastnil som sa aj pri implementácii nového produkčného informačného systému MBS Navision a jeho integrácii s ostatnými systémami. Neskôr som sa stal administrátorom Navision, systémovým integrátorom, ako aj administrátorom jeho databázy (MS SQL). Počas tejto práce som získal zručnosti s pokročilými databázovými technológiami.

V súčasnosti pôsobím ako vedúci oddelenia informačných technológií firmy moderna, kde sú v mojom tíme ďalší traja interní zamestnanci. Mojou úlohou je zber požiadaviek, analýza, návrh a zabezpečenie implementácie riešení podporujúcich biznis procesy firmy na úrovni informačných technológií.

Bc. Jozef Demčák (asseon@asseon.com)

Bakalárske štúdium som absolvoval na Katedre Kybernetiky a Umelej Inteligencie na TU v Košiciach, kde som študoval odbor Kybernetika. Témou mojej bakalárskej práce bolo „Základné možnosti prepojenia Neurónových a Petriho sieti“, pričom toto prepojenie bolo realizovaná na aplikácii Task Management System. Pri tejto práci som získal skúsenosti s navrhovaním a realizovaním funkčnej webovej aplikácie ako aj s využitím metód riadenia procesov v takýchto aplikáciách. Na dobrej úrovni ovládam programovanie jazyky ASP.NET, C#, SQL, HTML. Pri štúdiu som získal aj základné znalosti z  C, Assembler, PHP, Matlab, XML, DTD, XSLT, XPath, CSS.

Webovým aplikáciám sa venujem aj vo svojom voľnom čase. Najväčším takýmto projektom bolo vytvorenie podpornej aplikácie pre slovenskú komunitu jednej online hry. Tu som nadobudol ďalšie skúsenosti so spravovaním a triedením dát, spravovaním hierarchie užívateľov a ich oprávnení. Verím, že záujem o túto oblasť a ochota jej venovať svoj voľný čas, je presne to, čo pomôže zrealizovať úspešný projekt.

Bc. Peter Fillo (fillopeter@gmail.com)

Počas doterajšieho štúdia na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií odbor Informatika som získal rôzne skúsenosti z oblasti tvorby softvérových aplikácii. Na veľmi dobrej úrovni ovládam programovacie jazyky JAVA, C/C++. Mám základné skúsenosti a poznatky z (X)HTML, XML, XSLT, XPath, XMLSchema, CSS, SQL, JavaScript, Assembler, QT, MVC. Na používateľskej úrovni ovládam operačné systémy MS Windows a Linux/Unix a tiež mám aj základné poznatky v oblasti počítačových sietí. V neposlednom rade na dobrej úrovni poznám grafické programy Photoshop a Corel Draw. V mojej bakalárskej práci s názvom Elektronický terč som sa venoval spracovaniu obrazu, kde som sa zoznámil s metódami a prostriedkami spracovania obrazu vo všetkých jeho fázach a dôkladne preskúmal a využíval knižnicu OpenCV. Počas štúdia som dosahoval vynikajúce študijné výsledky, čo preukazuje moju schopnosť obetovať nemalú dávku úsilia i času a tým dotiahnuť projekty do úspešného konca v stanovenom čase.

Bc. Peter Fridrich (fridrich.peter@gmail.com)

Počas bakalárskeho štúdia na fakulte informatiky a informačných technológií som získal veľmi dobré teoretické znalosti o webových aplikáciách. Napríklad aj na predmete databázové systémy z ktorého som mal známku A. Tieto poznatky využívam aj vo svojom zamestnaní v Siemens PSE, kde pracujem v oddelení konfiguračný manažment. Tu máme za úlohu, uchovávanie, verziovanie, správu zdrojových kódov, organizovanie a kontrolu verzií programov a v neposlednom rade tvoríme akýsi článok medzi zákazníkom a programátormi, čo jednoznačne súvisí aj s našim tímovým projektom. Myslím, že mnoho praxou získaných poznatkov v tejto oblasti mi pomôže nemalým dielom prispieť k úspešnosti projektu.

Témou mojej bakalárskej práce bol "Spravodajský portál" za ktorý som dostal známku A a pochvalný list dekana fakulty. Taktiež sa jednalo o webovú aplikáciu. V škole nadobudnuté poznatky z Java, MySQL a tento semester aj z PostgreSQL určite využijem pri tímovom projekte. Praktické zručnosti z práce v Python, Perl, Trac, Subversion, ClearCase sú dôležitým know-how pre náš tím. Tímu môžem pomôcť aj svojimi praktickými skúsenosťami v organizovaní práce vo významnej medzinárodnej firme akou je Siemens.

Bc. Matej Kilík (kilikmatej@gmail.com)

Absolvoval som bakalárske štúdium v odbore Informatika, študijný program Informatika. Témou mojej bakalárskej práce bola tvorba ovládača pre operačný systém Minix3. V rámci tejto bakalárskej práce som získal mnoho poznatkov o vnútornej štruktúre a princípoch fungovania Unix-based operačných systémov.

Od marca 2008 pracujem ako špecialista pre podporu SAP basis vo firme HP Slovakia. Tu pracujem v 5-člennom tíme, kde je potrebné koordinovať prácu a rozkladať rovnomerne pracovné zaťaženie. Mojou náplňou práce je zabezpečiť bezchybné fungovanie softvéru SAP na aplikačnej úrovni ako aj na úrovni operačného systému. Denno-denne sa stretávam s najrôznejšími operačnými systémami z rodiny Unixu. Vo voľnom čase sa venujem operačnému systému linux, teda mám skúsenosti s písaním skriptov pre bash, c-shell a kornshell.

2 mesiace som sa podieľal na spúšťaní servera ulozisko.sk, kde bola mojou hlavnou úlohou konfigurácia a zabezpečenie operačného systému Debian linux, inštalácia a konfigurácia aplikácii (apache, MySQL). Neskôr som bol tento projekt nútený opustiť kvôli pracovným a školským povinnostiam.

V škole som sa venoval programovaniu v jazyku Java a C. V práci na tímovom projekte sa môžem uplatniť ako programátor v jazyku Java, alebo integrátor skriptov na úrovni OS.

Bc. Michal Oláh (olahmichal@gmail.com)

Počas bakalárskeho štúdia v odbore Informatika som sa oboznámil programovacími jazykmi Java a C. Témou mojej bakalárskej práce bolo „Synchronizácie projektu a vybraného CASE nástroja“ kde som zužitkoval moje dovtedajšie skúsenosti s programovacím jazykom Java ako aj rozšíril svoje vedomosti v oblasti databáz a jazyka SQL pri písaní synchronizačných skriptov. V práci som sa venoval nielen CASE nástroju Enterprise Architect, ale aj synchronizacií projektu navrhnutého v EA s reálne nasadenou databázou Oracle.

Počas štúdia som mal možnosti pracovať pre spoločnosti Aston ITM zaoberajúcou sa webovými a mobilnými riešeniami na mieru. Zastával som pozíciu Java Developer a náplňou mojej práce bolo v tíme s približne piatimi členmi implementovať webové riešenia podľa analýzy na platforme J2EE s využitím populárnych technológií ako Spring, Hibernate, JSP, XML, XSLT, HTML, CSS a pod. Zúčastnil som sa aj na riešeniach založených na Microsoft technológiách. Išlo o webové aplikácie (ASP, C#...) ako aj mobilné aplikácie, ktoré umožňovali zber údajov priamo u zákazníka a následne sa synchronizovali s webom.

V rámci tímu sa viem uplatniť ako Java developer, môžem zapojiť pri vytváraní používateľského rozhrania a v neposlednom rade ako databázový programátor.

- Motivácia

Počas rokov strávených na našej fakulte sme identifikovali vážny nedostatok v podobe neexistencie kvalitného a komplexného systému na odovzdávanie a kontrolu zadaní. Naše doterajšie skúsenosti s odovzdávaním zadaní nie sú pozitívne. V mnohých prípadoch sme odovzdávali zadania cez email čo nie je ideálne riešenie, keďže nemáme záruku, že zadanie dorazí k adresátovi. Vyučujúci sú na druhej strane zahltení a nestíhajú hodnotiť zadania v rozumnom čase. Preto sme sa rozhodli zmeniť tento nežiaduci stav a navrhnúť riešenie, ktoré by dokázalo zefektívniť vykonávanie týchto činností, a tým uľahčilo prácu pedagogickým pracovníkom fakulty ako aj študentom. Máme záujem aby výsledok nášho úsilia bol nielen ľahko použiteľný, ale aj používateľsky prívetivý. Naším cieľom je zabezpečiť dostatočnú flexibilitu a kvalitu na to, aby sa výsledný produkt dal použiť aj mimo našej fakulty. V neposlednom rade by sme chceli v rámci projektu preukázať naše vedomosti a bohaté skúsenosti s použitím najmodernejších webových technológií a rozšíriť si svoj obzor v oblasti tímovej spolupráce. Chceme vyzdvihnúť fakt, že všetci členovia tímu sa profilujú v tejto oblasti, čím spĺňajú všetky predpoklady na dodanie softvérového projektu v nadštandardnej kvalite a v stanovenom čase.

- Špecifikácia a hrubý návrh riešenia

Špecifikácia funkcionality:

- Široké využitie nielen na FIIT

- Systém by mal pokryť väčšinu predmetov.

- Transparentnejšie odovzdávanie s potvrdením odovzdania

- Uľahčiť prácu pedagógom

- Zabezpečiť väčšiu objektivitu, spravodlivosť a efektivitu pri hodnotení

- Študent môže vidieť stav opravovania

- Integrácia s moodle a AIS...

- Rebríček hodnotenia, štatistiky aj pre učiteľa

- Viacnasobné odovzdanie

- Podpora rôznych zadaní (programy – automatická kontrola, dokumenty – definícia formátov, ktoré je možné odovzdať)

- Zohľadniť možnosť automatickej kontroly na plagiátorstvo

- Komentovanie prac učiteľmi

- Po prihlásení zobrazenie osobného kalendára so zobrazením termínov odovzdávania pre študentov (prehľadný gantov graf) a opravovania pre učiteľov

- História odovzdaných zadaní aj možnosť stiahnutia

- Email notifikácia opraveného zadania

- Plánované automatické vyhodnocovanie zadaní podľa aktuálneho zaťaženia servera

- Rôzne prístupové práva

- Mobilný prístup

Technológie:

- front-end: java, gwt (google web toolkit)

- back-end: postgresql, hibernate, java – praca s db, Spring MVC

- vyhodnocanie zadani, podporné úlohy: perl, python, ruby

- Zdroje

Development server

- minimálne jeden stroj

- Linux

- Java SDK 6.0

- Aplikačný server: Glassfish / Tomcat (alternatíva)

- odporúčaná min. pamäť: 4GB

- diskový priestor: 100MB (aplikácia) + priestor pre ukladanie zadaní

- pamäť: odporúčané minimum 512 MB

Databázy:

- postgresql

- pgadmin

Vývojové prostredie:

- netbeans

- Rational software architect, Enterprise Architect

- svn

Autentifikácia:

- LDAP

- kerberos

Práca na projekte:

- 60 človekohodín týždenne

- Preferencie tímu

| 1 | Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní (Zadania) |
| --- | --- |
| 2 | Simulátor teórie automatov (Automaty) |
| 3 | Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Casopis) |
| 4 | Digitálne mapy (Dig-Mapy) |
| 5 | RoboCup – nové stratégie (RoboCup 2D) |
| 6 | Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu (Cestovka) |
| 7 | Modelovanie a simulácia cestnej dopravy (Doprava) |
| 8 | Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 (Europrix) |
| 9 | Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov (Sociálne siete) |
| 10 | Báza znalostí a zručností študentov (Znalosti) |
| 11 | Robocup – tretí rozmer (RoboCup 3D) |
| 12 | Knižnica webových vizualizačných nástrojov (Web-Viz) |
| 13 | Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual) |
| 14 | Organisti (Organisti) |
| 15 | Automatické budovanie databázy ohlasov (Ohlasy) |
| 16 | Tvorba rozvrhov (Rozvrhy) |
| 17 | Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua (Lua) |

- Rozvrh členov tímu

|  | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PON | @k | @k | xxx | NS | NS | XXX | @np | @np | @np | tp | tp | @vss | @vss |  |
| UT | Náhradný termín |  |  |  |  |  |  |  | msi | msi | @msi | @msi | @msi | @msi |
| STR | Termín 3 |  | pdt | pdt | @ns | @ns | Termín 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠTV | @k | @k | xxx | NP | NP | Termín 2 |  | ASS, @pdt | ASS,@pdt | ASS | @xxx | @pdt | @pdt |  |
| PIA | @XXX | @XXX | xxx | @np | @np | VI | VI | @vi | @vi | Mimoškolské aktivity |  |  |  |  |

@ - cvičenia minimálne jedného člena tímu
XXX – prednášky minimálne jedného člena tímu
Náhradný termín – možnosť stretnutia s väčšinou tímu, pričom jeden z nás má vtedy mimoškolské aktivity

# Úlohy členov tímu

Táto kapitola opisuje úlohy jednotlivých členov tímu. Krátkodobé úlohy sú rozobraté v kapitole 4 Plán projektu.

## Manažérske úlohy

- Bc. Marián Bystričan	manažér rizík a bezpečnosti

- Bc. Jozef Demčák	manažér plánovania

- Bc. Peter Fillo	manažér dokumentácie a plánovania

- Bc. Peter Fridrich	manažér testovania a kvality

- Bc. Michal Oláh	vedúci tímu, projektový manažér

## Dlhodobé úlohy

- Bc. Marián Bystričan	návrhár, programátor, zabezpečenie podporných prostriedkov

- Bc. Jozef Demčák	návrhár, programátor

- Bc. Peter Fillo	dokumentarista, programátor, správa Agila

- Bc. Peter Fridrich	programátor, tester, správa webového sídla

- Bc. Michal Oláh	návrhár, návrhár používateľského rozhrania, programátor

## Role v procese Scrum

- Bc. Marián Bystričan	člen tímu (angl. Team member)

- Bc. Jozef Demčák	člen tímu (angl. Team member)

- Bc. Peter Fillo	člen tímu (angl. Team member)

- Bc. Peter Fridrich	člen tímu (angl. Team member)

- Bc. Michal Oláh	vedúci Scrum (angl. Scrum master)

- Ing. Ján Suchal	zadávateľ projektu (angl. Product Owner)

# Plán projektu

Používame agilný prístup k tvorbe softvéru Scrum. V tomto procese sa vytvárajú iba plány pre nasledujúci šprint. Tento dokument obsahuje prehľadné plány a úlohy pre každý doteraz začatý šprint. Na konci tejto kapitoly je uvedený harmonogram projektu.

## Harmonogram projektu

| 1. | Odovzdanie ponuky | 29.09.2008 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Začiatok 1.šprintu | 08.10.2008 |
| 3. | Začiatok 2.šprintu | 22.10.2008 |
| 4. | Začiatok 3.šprintu | 05.11.2008 |
| 5. | Odovzdanie dokumentácie | 13.11.2008 |
| 6. | Začiatok 4.šprintu | 19.11.2008 |
| 7. | Odovzdanie posudku dokumentácie | 21.11.2008 |
| 8. | Začiatok 5.šprintu | 03.12.2008 |
| 9. | Prezentácia a odovzdanie vzniknutého prototypu | 15.12.2008 |
| 10. | Začiatok 6.šprintu | 17.12.2008 |
| 11. | Odovzdanie posudku prototypu | 18.12.2008 |

## 1. šprint – Prvý prototyp aplikácie

Vytvoriť prvú verziu webovej aplikácie. Umožňuje jednoduché prihlásenie študentov, ich odovzdávanie zadaní a prehľad výsledkov. Administrátor môže vytvoriť zadanie a testy. Aplikácie dokáže skompilovať a otestovať zadanie.

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.4 | Odovzdávanie zadaní pre študentov | M. Oláh | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.5 | Sumarizácia bodov podľa zadaní | P. Fillo | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.6 | Nainštalovanie a nadstavenie Agila | P. Fridrich | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.7 | Vytvorenie tímovej stránky | P. Fridrich | 08.10.2008 | 22.10.2008 |

## 2. šprint – Prvá nasaditeľná verzia

Doplniť aplikáciu o používateľské role a autentifikáciu podľa AIS. Pridať podporu pre zápočtové zadania. Upraviť grafické rozhranie. Cieľom je pripraviť aplikáciu na prvé nasadenie a otestovanie základnej funkcionality v praxi.

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 22.10.2008 | 05.11.2008 |

## 3. šprint – Prvá nasaditeľná verzia

Opraviť vzniknuté chyby a doladiť aplikáciu, tak aby sa mohla byť nasadená a otestovaná zatiaľ implementovaná funkcionalita v reálnych podmienkach.

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie dokumentácie | M. Bystričan | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.2 | Finálna úprava zápisníc | P. Fillo | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.3 | Skupiny študentov | J. Demčák | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.5 | Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga | P. Fridrich | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.6 | Uľahčenie práce pre pedagóga | P. Fridrich | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.9 | Detail odovzdania, výstup programu | M. Oláh | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.10 | Synchronizácia hesla podľa AIS | M. Oláh | 12.11.2008 | 19.11.2008 |

## 4. šprint – Ostrá verzia

Pridanie scenára cvičení ako vytvorenie cvičenia, priraďovanie na cvičenie a priraďovanie zápočtových zadaní k cvičeniu. Zabezpečiť funkcionalitu pod Windows a doplniť niektoré kozmetické úpravy rozhrania.

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Priraďovanie do skupín podľa kľúča | J. Demčák | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.2 | Filter podľa skupín | J. Demčák | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.3 | Zápočtové zadanie priradiť ku skupine | J. Demčák | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.4 | Download odovzdaných zadaní | P. Fillo | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.5 | System Timer pod Windows | M. Bystričan | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.6 | Server | M. Bystričan | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.7 | Zverejňovanie zadaní | P. Fridrich | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.8 | Zadania za 0 bodov | P. Fillo | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.9 | Chybové hlášky z kompilácie | M. Bystričan | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.10 | Porovnanie výsledkov | M. Oláh | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.11 | Diakritika, Formátovanie WYSIWYG | M. Oláh | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.12 | IE6 – http autentifikácia | M. Oláh | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.13 | Trvalé prihlásenie | M. Oláh | 19.11.2008 | 03.12.2008 |

## 5. šprint – Webtester verzia 1

Pripravenie projektu na odovzdanie. Údržba a zefektívnenie kódu, dôkladné otestovanie, zmena dizajnu. Vytvorenie prezentácie a dokončenie dokumentácie.

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Presmerovať http do https | M. Oláh | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.2 | Refaktorizácia kódu | M. Oláh | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.3 | Dokumentácia | P. Fillo | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.4 | Používateľská príručka | M. Oláh | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.5 | Testy pre scenár seminárov | J. Demčák | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.6 | Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov | M. Oláh | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.7 | Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania | J. Demčák | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.8 | Štatistika | M. Oláh | 03.12.2008 | 03.12.2008 |
| 5.9 | Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows | M. Bystričan | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.10 | Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov | P. Fridrich | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.11 | Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy | P.Fillo | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.12 | Pripravenie prezentácie | M. Oláh | 10.12.2008 | 15.12.2008 |

# Záznamy zo stretnutí

Táto časť obsahuje záznamy zo stretnutí na tímovom projekte. Každý záznam je zložený z hlavičky, obsahu stretnutia, vyhodnotení minulých úloh a definovaní nových úloh.

Zápisnica 01

Téma stretnutia:	Vyhovorenie hrubého návrhu a špecifikácie aplikácie pre odovzdávanie a automatické vyhodnotenie zadaní.

Šprint:1. šprint (08.10.2008 – 22.10.2008)

Dátum: 08.10.2008

Miesto: D207.5

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: –

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Definovanie primárneho cieľa a zamerania projektu. Webová aplikácia má primárne slúžiť pre potreby predmetu Procedurálne programovanie, ktoré sa vyučuje v 1. semestri na FIIT. Aplikácia by mala umožňovať cez webové rozhranie otestovať zadania a študent by mal vidieť výsledok svojho zadania a niektoré testy, ktorými bolo jeho zadanie testované. Tiež by mal vidieť predbežný počet bodov získaných za zadanie. V neposlednom rade aplikácia musí podporovať vytváranie a odovzdávanie zápočtových zadaní.

- Pristúpenie k agilnej metodike vývoja softvéru Scrum. Definovanie dĺžky šprintu na 2 týždne. Určenie roli v Scrum procese: Product Owner: Ján Suchal, Scrum Master: Michal Oláh, Tím: ostatní. Určenie softvérových nástrojov SVN pre verziovanie a Agilo for Scrum pre manažment úloh. Zvolenie programovacieho jazyka Ruby on Rails, vývojového prostredia Netbeans, testovacieho nástroja Cucumber, webového servera pre vývoj aplikácie Webrat a databázového prostredia MySQL.

- Zdôraznenie a vysvetlenie významu testovania. Každý funkcionalita kódu musí byť pokrytá testami pre všetky možné scenáre.

- Definovanie úloh pre 1. šprint (Sprint Backlog), úlohy môžeme vidieť v časti nové úlohy a diskusia okolo možných riešení pre požiadavky.

- Vytvorenie dátového modelu pre prvý inkrement aplikácie. Viď. príloha Obr. 1.

Nové úlohy 1. šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.4 | Odovzdávanie zadaní pre študentov | M. Oláh | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.5 | Sumarizácia bodov podľa zadaní | P. Fillo | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.6 | Nainštalovanie a nadstavenie Agila | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |
| 1.7 | Vytvorenie tímovej stránky | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |

Definovanie úloh

  - Program na kompiláciu a otestovanie zadaní

Vytvoriť program, ktorý dokáže skompilovať textový súbor so C-čkovským zdrojovým kódom. Pri kompilovaní musí odchytávať kompilačné chyby (errors) a varovania (warnings). Výstupom by mal byť spustiteľný program, v prípade že pri kompilácii sa nevyskytli chyby. Ďalej program na kompiláciu a testovanie zadaní musí umožňovať spustiť program a podľa vytvorených testov zadávať mu vstupné údaje a výsledky niekde zapisovať.

  - Zozbieranie výsledkov testov zadaní Zozbieranie výsledkov testov zadaní

Vytvoriť program, ktorý pozbiera výsledky z úlohy 1.1. Porovná ich so želanými (zapísaným v testoch) a uloží ich do databázy. Pri úlohách 1.1 a 1.2 je nutná vzájomná komunikácia koordinácia a synchronizácia práce.

  - Vytváranie zadaní a ich testov

Vytvorenie webového formuláru, ktorý umožní administrátorovi vytvoriť nové zadania (názov a popis zadania) a uložiť ho do databázy. Ďalej vytvoriť formulár pre vytvorenie testov k zadaniu(vstupy a výstupy) a uložiť ich do databázy. Musí byť prístupne prezeranie a upravovanie zadaní a k nim priradeným testom.

  - Odovzdávanie zadaní pre študentov

Vytvoriť webové rozhranie pre študenta, ktorý po prihlásení do systému musí vidieť zadania, ktoré možno odovzdávať a prirodzene ich aj môže odovzdať a tím aj ich nechať automaticky ohodnotiť. Zaznamenať odovzdanie do databázy.

  - Sumarizácia bodov podľa zadaní

Vytvoriť webové rozhranie, ktoré prehľadne podľa zadaní bude zobrazovať študentov a a ich výsledky posledného odovzdania.

  - Nainštalovanie a nadstavenie Agila

Nadstaviť Agilo for Scrum pre potreby projektu. Teda pridávanie ticketov, wiki, user stories. Určenie prístupu pre členov tímu. Adresa Agila: http://leela.fiit.stuba.sk:6666/agilo.

  - Vytvorenie tímovej stránky

Vytvoriť stránku tímového projektu na serveri http://labss2.fiit.stuba.sk/ podľa jednoduchej šablóny, tak aby vyhovovala stanoveným požiadavkám.

Prílohy

Obr. 1 Dátový model navrhnutý pre 1. šprint

Zápisnica 02

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 1. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 1. šprint (08.10.2008 – 22.10.2008)

Dátum: 15.10.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: –

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Nainštalovanie a nadstavenie nástrojov a prostredí na počítači Jozefa Demčáka

- Zmena kódovania na stránke http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team11is-si/

- Každý člen tímu navrhol ako bude postupovať pri riešení úlohy

- Zmena implementačného jazyku pri úlohách 1.1 a 1.2, ktoré mali byť implementované v C alebo v bashi, na Ruby.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.4 | Odovzdávanie zadaní pre študentov | M. Oláh | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.5 | Sumarizácia bodov podľa zadaní | P. Fillo | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.6 | Nainštalovanie a nadstavenie Agila | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 13.10.2008 | splnené |
| 1.7 | Vytvorenie tímovej stránky | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 14.10.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Vytvoril prvý prototyp pre zozbieranie výsledkov testov.

Jozef Demčák

Snažil sa pripraviť prostredie, nainštalovať potrebný softvér pre vývoj webovej aplikácie.

Peter Fillo

Nainštaloval všetky potrebné softvérové nástroje a pripravil vývojové prostredie.

Peter Fridrich

Pripravil Agilo for Scrum pre používanie pre potreby nášho tímu. Vytvoril webovú stránku tímového projektu a pridal tam niektoré základné informácie.

Matej Kilík

Vytvoril skript, ktorý dokáže kompilovať C-čkový zdrojový súbor a pri kompilácii dokáže odchytávať chyby a varovania.

Michal Oláh

Prihlasovanie študentov pomocou cookies, webové rozhranie pre odovzdávanie zadaní a zobrazenie výsledkov po ohodnotení testu. Vytvoril dátový model a jeho migráciu a základnú kostru aplikácie.

Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.

Zápisnica 03

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 1.šprintu. Definícia požiadaviek pre 2.šprint.

Šprint: 2. šprint (22.10.2008 – 05.11.2008)

Dátum: 22.10.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: –

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Diskusia k serveri na ktorom bude projekt nasadený. Ján Suchal odporúča orwell.fiit.stuba.sk u profesora Steinmullera

- Uzatvorenie 1. šprintu. Treba vytvoriť testy, ktoré chýbajú a dokončiť úlohy z prvého šprintu.

- Zadefinovanie Sprint Backlogu pre 2. šprint. Cieľom je vytvoriť prvý nasaditeľný prototyp.

- Úprava dátového modelu, pozri príloha Obr. 2.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.4 | Odovzdávanie zadaní pre študentov | M. Oláh | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 22.10.2008 | splnené |
| 1.5 | Sumarizácia bodov podľa zadaní | P. Fillo | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 22.10.2008 | splnené |
| 1.6 | Nainštalovanie a nadstavenie Agila | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 13.10.2008 | splnené |
| 1.7 | Vytvorenie tímovej stránky | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 14.10.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan, Matej Kilík

Spoločne dokončili program pre kompiláciu, spúšťanie a ohodnocovanie zadaní v jazyku Ruby.

Jozef Demčák

Vytvoril základné rozhranie pre vytváranie, zobrazovanie a editáciu zadaní. Chýba však vytváranie testov.

Peter Fillo

Dokončil úlohu 1.5 a vytvoril potrebné testy.

Peter Fridrich

Pripravil Agilo for Scrum pre používanie pre potreby nášho tímu. Vytvoril webovú stránku tímového projektu a pridal tam niektoré základné informácie.

Michal Oláh

Dokončil úlohu 1.4 a vytvoril potrebné testy. Upravil grafickú stránku aplikácie.

Nové úlohy 2.šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |

Definovanie úloh

  - Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie

Zabezpečiť server a nainštalovať potrebné aplikácie a prostredia, tak aby aplikácia mohla byť na ňom spustená.

  - Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu

Získať autentifikačné údaje z AIS a vytvoriť potrebné metódy alebo triedy v aplikácii pre ich použitie ako prihlasovacích údajov.

  - Grafická úprava aplikácie

Upraviť aplikáciu po grafickej stránke. Zmeniť alebo pridať nový CSS štýl. Jednotné grafické používateľské rozhranie.

  - Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť

Ošetrenie systému pred krízovými situáciami. Ochrana pred nesprávnymi parametrami, používateľskými vstupmi, neoprávnenými operáciami.

  - Úprava hodnotenia pedagógom

Systém musí umožňovať pedagógovi pozrieť si výsledky automatického ohodnotenia a prípadne ich upraviť .

  - Miesto odovzdania pre pedagóga

Pedagóg musí mať možnosť vyskúšať odovzdať zadanie.

  - Podpora pre zápočtové zadania

Vytvoriť podporu pre zápočtové zadanie. Pri vytváraní zápočtových zadaní sa bude dať určiť čas a IP adresy, z ktorých je možné odovzdať zápočtové zadanie a samozrejme aj kontrolovať tieto parametre pri odovzdávaní.

  - Pridať autentifikáciu používateľov

Vytvoriť autentifikáciu podľa prihlasovacích údajov z AIS. Upraviť aplikáciu, aby po prihlásení do systému sa zobrazili len funkcie pre konkrétnu rolu prihláseného používateľa

Príloha

Obr. 2 Upravený dátový model pre 2. šprint

Zápisnica 04

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 2. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 2. šprint (08.10.2008 – 22.10.2008)

Dátum: 29.10.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: –

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Prezentoval prekážky, ktoré sa vyskytli a bránili mu k napĺňaniu úlohy

- Predostrel stručný plán ako bude postupovať pri riešení svojej úlohy

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 28.10.2008 | splnené |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 27.10.2008 | splnené |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 26.10.2008 | splnené |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 28.10.2008 | splnené |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 27.10.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Získal ldap z AIS a prístup k nemu. Dokončil úlohu 1.1.

Jozef Demčák

Snažil sa pripraviť prostredie, nainštalovať potrebný softvér pre vývoj webovej aplikácie.

Peter Fillo

Úprava dátového modelu pre pridanie funkcionality zápočtových zadaní.

Peter Fridrich

Aktualizácia webovej stránky projektu. Pridal validáciu do kľúčových položiek v dátovom modeli. Vytvoril testy, dokončil 2.9. Zabezpečil aplikáciu pred vykonaním nepovolených funkcií pomocou zmeny URL adresy vo webovom prehliadači.

Matej Kilík

Vytvoril program, ktorý dokáže kompilovať, spúšťať a testovať zadania. Dokončil úlohu 1.2.

Michal Oláh

Vytvorenie nového rozloženia stránky, úprava CSS štýlu a pridal testy. Dokončil úlohu 2.8 a 2.3.

Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.

Zápisnica 05

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 2.šprintu. Definícia požiadaviek pre 3.šprint.

Šprint: 3. šprint (05.11.2008 – 19.11.2008)

Dátum: 05.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: Bc.  Marián Bystričan

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Uzatvorenie 2. šprintu. Treba dokončiť:

  - Popis zadania zväčšiť formulár pre vkladanie textu

  - Použiť kalendár pre vkladanie času a dátumu

  - Vytváranie semestrálnych a zápočtových zadaní umiestniť na jednu stránku s možnosťou výberu

  - Zlepšiť vkladanie testov k zadaniam, umožniť vytvárať testy ktoré budú pracovať aj so súbormi ako vstupmi resp. výstupmi

  - Vyriešiť chybu pri administrácii používateľov vo funkcii edit.

  - Vyriešiť chybu pri vytváraní testov

  - Nasadiť aplikáciu na server

  - Sprehľadniť sumárny výpis študentov a ich bodov odstránením vypisovanie IP adresy

- Zjednotiť jazyk aplikácie, buď všetko po slovensky alebo po anglicky

- Zadefinovanie Sprint Backlogu pre 3. šprint. Cieľom je dokončiť prvý prototyp, ktorý bude nasadený a odskúšaný v reálnych podmienkach.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 04.11.2008 | splnené |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 04.11:2008 | splnené |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 04.11.2008 | splnené |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 26.10.2008 | splnené |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 05.11.2008 | splnené |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 04.11.2008 | splnené |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 05.11.2008 | splnené |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 28.10.2008 | splnené |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 27.10.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Zohnal prihlasovacie údaje z AIS a vytvoril servisné metódy pre ich použitie. Dokončenie úlohy 2.2

Matej Kilík

Vybavil server, nainštaloval potrebný softvér, napísal skript, ktorý každý deň v stanovený čas stiahne a spustí poslednú verziu systému. Nie je dokončené nastavenie Apacha na serveri.

Jozef Demčák

Vytvoril miesto pre odovzdávanie pre pedagóga. Chýbajú testy a treba to dokončiť

Peter Fillo

Dokončil úlohu 2.7.

Peter Fridrich

Zistil, že testovanie pomocou pokrytia všetkých fragmentov kódu „Coverage“ nejde pri používaní s Cucumber. Našiel chybu a vytvoril testy pre úlohu 2.7

Michal Oláh

Vytvoril prihlasovanie podľa ldap z AIS a podľa rolí používateľov. Doplnil detail pre odovzdávanie zadaní. Pridal administráciu používateľov. Dokončil úlohu 2.5. a vytvoril testy.

Nové úlohy 3.šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie dokumentácie | M. Bystričan | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.2 | Finálna úprava zápisníc | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.3 | Skupiny študentov | J. Demčák | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.5 | Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.6 | Uľahčenie práce pre pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.9 | Detail odovzdania, výstup programu | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |

Definovanie úloh

  - Vytvorenie dokumentácie

Vytvoriť dokumentáciu k projektu. Pre každý šprint treba popísať analýzu, návrh, špecifikáciu a implementáciu.

  - Finálna úprava zápisníc

Prepísať a doplniť zápisnice do požadovanej formy a kvality.

  - Skupiny študentov

Pridať do modelu novú tabuľku Group, ktorá bude obsahovať: Title, Staff_id a pridať položku Group_ID do tabuľky User. Každý študent bude priradený do nejakej skupiny. Pridať do systému priraďovanie študentov do skupín. Buď sa študent prihlási do určitej skupiny alebo pedagóg si vyberie svojich študentov.

  - Skryté testy

Pridať príznak do tabuľky Test, ktorý bude určovať či sa jedná o skrytý test alebo o normálny. Skrytý test je taký, ktorého výsledky vidí len pedagóg a študent nie. Pridať k vytváraniu testov možnosť zadefinovať o aký test sa jedná a upraviť zobrazovanie testov a ich výsledkov pre študenta a pedagóga podľa toho či je test skrytý alebo nie.

  - Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga

Zvýrazniť stav, keď študent dostal body podľa automatického testovania, ale nemá ich potvrdené od pedagóga. Zahŕňa úpravu modelu do Submission pridať položku Final (typu boolean), ktorá označuje, že body boli potvrdené pedagógom a teda sú oficiálne platné.

  - Uľahčenie práce pre pedagóga

Jedná sa o pridanie funkcionality, ktorá umožní pedagógovi prechádzať zápočtové zadanie jedného študenta jedným klikom a vidieť ich automatické ohodnotenie, možnosť úpraviť hodnotenie.

  - Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie

Upraviť používateľské rozhranie, tak aby bolo čo najviac používateľsky príťažlivé. Zväčšiť niektoré malé fonty, upraviť CSS, odstrániť obrázok, doplniť sprievodné texty, prepísať chybové správy a zjednotiť jazyk aplikácie.

  - Upraviť poradie zobrazovania zadaní

Upraviť zobrazovanie zadaní, tak aby boli navrchu stránky aktuálne zadania. Tiež aj pridať možnosť pre pedagóga manuálne preusporiadať zobrazovanie zadaní.

  - Detail odovzdania, výstup programu

Pridať funkciu porovnania výstupu programu a požadovaného výstupu podľa testu pre roľu pedagóga.

Zápisnica 06

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 3. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 3. šprint (05.11.2008 – 19.11.2008)

Dátum: 12.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:	Bc. Matej Kilík

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Prezentoval prekážky, ktoré sa vyskytli a bránili mu k napĺňaniu úlohy

- Predostrel stručný plán ako bude postupovať pri riešení svojej úlohy

- Diskusia o autentifikácii. Problém: zmena hesla v AIS sa neprejaví vo Web Testeri. Riešenie: Keď sa používateľ typu študent, bude prihlasovať s novým heslom, ktoré nie je v Web Testeri, tak sa skontroluje z AIS a keď sa heslá budú zhodovať tak sa nové heslo skopíruje do Web Testera

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.1 | Vytvorenie dokumentácie | M. Bystričan | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 12.11.2008 | splnené |
| 3.2 | Finálna úprava zápisníc | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 12.11.2008 | splnené |
| 3.3 | Skupiny študentov | J. Demčák | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.5 | Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.6 | Uľahčenie práce pre pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.9 | Detail odovzdania, výstup programu | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 06.11.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

–

Jozef Demčák

Upravil rozhranie pre zadávanie testov. Pridal podporu pre zadefinovanie testov, ktoré pracujú so súbormi.

Peter Fillo

Upravil doterajšie zápisnice do finálnej podoby.

Peter Fridrich

Upravil detail odovzdaného zadania, ktoré vidí pedagóg. Pridal link na ďalšieho študenta a krok späť. Tým sa uľahčí práca pre pedagóga. Prekážký, ktoré mu bránia dokončiť úlohu sú hlavne spojené s tým, že sa bude upravovať dátový model a študenti budú priradený do skupín a pedagóg bude mať na zodpovednosti určité skupiny.

Michal Oláh

Vytvoril dokumentáciu, časti: analýza, špecifikácia a návrh a rozdelil zvyšnú prácu na dokumentácii medzi ostatných členov: M. Bystričan – logický model, J. Demčák – ukážky obrazoviek a ich popis.

Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Synchronizácia hesla podľa AIS | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 12.11.2008 | 19.11.2008 |

Zápisnica 07

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 3.šprintu. Definícia požiadaviek pre 4.šprint.

Šprint: 4. šprint (19.11.2008 – 03.12.2008)

Dátum: 19.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc.  Marián Bystričan, Bc.  Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: Bc. Matej Kilík

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Uzatvorenie 3. šprintu. Treba dokončiť úlohy z šprintu.

- Dokumentácia nebola spravená po šprintoch. Treba ju prerobiť, tak že každý šprint bude obsahovať jednotlivé fázy vývoja softvéru (analýza, návrh, špecifikácia, implementácia a testovanie)

- M. Kilík nás opúšťa. M. Bystričan musí preniesť zodpovednosť za jeho prácu a pokračovať v nej.

- Cieľom tohto šprintu je ostrá verzia, kde budú študenti odovzdávať domáce zadanie.

- Prvé praktické nasadenia aplikácie dopadlo vcelku úspešne. Avšak chýbalo dôležité porovnanie výsledkov programu a očakávaných výsledkov. IE6 žiada http autentifikáciu, čo by nemal. Webrick sa javil ako nepostačujúci, musíme prejsť na iný web server napr. Mongrel alebo Apache.

- Pre zjednodušenie práce pre cvičiacich by bolo vhodné aby aplikácia priamo zapisovala výsledky (body) do AIS.

- Priraďovanie do skupín bude prebiehať nasledovne. Cvičiaci vytvorí skupinu a autentifikáčný kľúč pre túto skupinu. Študent pomocou tohto kľúča sa zaradí do určitej skupiny (cvičenie).

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.1 | Vytvorenie dokumentácie | M. Bystričan | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 12.11.2008 | splnené |
| 3.2 | Finálna úprava zápisníc | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 12.11.2008 | splnené |
| 3.3 | Skupiny študentov | J. Demčák | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 18.11.2008 | splnené |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.5 | Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.6 | Uľahčenie práce pre pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 18.11.2008 | splnené |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.9 | Detail odovzdania, výstup programu | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 06.11.2008 | splnené |
| 3.10 | Synchronizácia hesla podľa AIS | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 12.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Vytvoril čast dokumentácie. Z dôvodu nedostatku času prenechal zodpovednosť za dokumentáciu Mišovi. Opravil chybu v testovaní zadaní. Pridal výpis niektorých kompilačných chýb.

Jozef Demčák

Upravil dátový model pre budúce použitie skupín. Funkcie pre pridávanie študentov do skupín.

Peter Fillo

Pridal kalendáre pre zadávanie časov k zápočtovým zadaniam.

Peter Fridrich

Dokončil úlohu 3.6 Uľahčenie práce pre pedagóga.

Michal Oláh

Upravil hlásenia chýb a zjednotil ich jazyk. Pripravil si AJAXové funkcie pre zoraďovanie zadaní. Obnovenie hesla podľa AIS.

Nové úlohy 4.šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Priraďovanie do skupín podľa kľúča | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.2 | Filter podľa skupín | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.3 | Zápočtové zadanie priradiť ku skupine | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.4 | Download odovzdaných zadaní | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.5 | System Timer pod Windows | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.6 | Server | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.7 | Zverejňovanie zadaní | P. Fridrich | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.8 | Zadania za 0 bodov | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.9 | Chybové hlášky z kompilácie | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.10 | Porovnanie výsledkov | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.11 | Diakritika, Formátovanie WYSIWYG | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.12 | IE6 – http autentifikácia | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |
| 4.13 | Trvalé prihlásenie | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |

Definovanie úloh

  - Priraďovanie do skupín podľa kľúča

Cvičiaci musí mať možnosť vytvoriť skupinu (napr. cvičenie PO o 13) a zadať kľúč. Podľa kľúča sa študenti budú môcť prihlásiť na cvičenie. Študenti zadajú kľúč a tým sa zaradia do skupiny z ktorej dostali kľuč.

  - Filter podľa skupín

Cvičiaci pri opravovaní zadaní, bude mat možnosť filtrovať študentov a ich odovzdania podľa skupín. Treba aj upraviť scenár "uľahčenie prace pre staff", kde ako ďalší študent bude študent z danej skupiny.

  - Zápočtové zadanie priradiť ku skupine

Cvičiaci bude mat možnosť priradiť zápočtové zadanie iba pre určitú skupinu. Ostatný tieto zápočtové zadania nebudú vidieť a teda nebudú môcť ani odovzdať.

  - Download odovzdaných zadaní

Umožniť prihlásenému študentovi stiahnuť jeho odovzdané zadanie.

  - System Timer pod Windows

Upraviť aplikáciu aby bola funkčná aj pre platformu Windows. Teda zabaliť System Timer do niečoho iného keď bude aplikácia bežať pod Windows.

  - Server

Aplikácia bude bežať na web serveri Mongrel. Získať prístup na server, vybaviť potrebné práva atd.

  - Zverejňovanie zadaní

Zadania sa budú zverejňovať. Keď cvičiaci vytvorí zadanie, toto zadanie nebudú študenti vidieť až pokiaľ sa nezverejni. Cvičiaci musí mat pochopiteľné možnosť zverejniť zadanie. Odlíšiť zadania, ktoré sú zverejnené od nezverejnených z pohľadu cvičiaceho.

  - Zadania za 0 bodov

Zvýrazniť informáciu, že zadanie je za 0 bodov, aby študent nebol frustrovaný, keď odovzdá správne zadanie a vidí 0.

  - Chybové hlášky z kompilácie

Popísať chyby a ich príčinu pri kompilácii programu.

  - Porovnanie výsledkov

Upraviť porovnanie výsledkov. Porovnať očakávaný výstup a reálny výstup programu. Tieto dva výstupy zobraziť vedľa seba a zvýrazniť, ktoré výsledky sú správne a ktoré nie.

  - Diakritika, Formátovanie WYSIWYG

Opraviť nesprávne zobrazovanie diakritiky v popise zadania. Vytvoriť jednoduchý WYSIWYG html editor pre popis zadania.

  - IE6 – http autentifikácia

V IE6 si žiada http autentifikáciu, treba odstrániť.

  - Trvalé prihlásenie

Umožniť používateľom možnosť trvalého prihlásenia.

Prílohy

Obr. 3 Dátový model po ukončení 3. šprintu

Zápisnica 08

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 4. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 4. šprint (19.11.2008 – 03.12.2008)

Dátum: 26.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:	Bc. Matej Kilík, Bc. Jozef Demčák

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Diskusia ohľadom servera, pretože M. Kilík nás opustil a tým aj server, ktorý mal na zodpovednosti nemôžeme používať. Ján Suchal vybaví server v škole od Steinmullera, klon leela.fiit.stuba.sk.

- Webtester nepsrávne zobrazuje diakritiku.

- Bolo by vhodné použitie nástroja Capistrano pre zjednodušenie nasadzovania aplikácie. Poskytuje podporu pre automatické vytváranie nových verzií aplikácie, podporuje SVN.

- Vytvorenie štatistických údajov o prínose našej aplikácie pre študentov.

- Treba vypnúť automatické aktualizácie, aby sa zabránilo nežiaducim zmenám na ostrej verzii.

- Máme poslednú možnosť pre získanie spätnej väzby od študentov. Domáci projekt na predmete PrPr.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 24.11.2008 | splnené |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | - | nesplnené |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 4.1 | Priraďovanie do skupín podľa kľúča | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.2 | Filter podľa skupín | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.3 | Zápočtové zadanie priradiť ku skupine | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.4 | Download odovzdaných zadaní | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 25.11.2008 | splnené |
| 4.5 | System Timer pod Windows | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.6 | Server | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.7 | Zverejňovanie zadaní | P. Fridrich | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 24.11.2008 | splnené |
| 4.8 | Zadania za 0 bodov | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 25.11.2008 | splnené |
| 4.9 | Chybové hlášky z kompilácie | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  |  |
| 4.10 | Porovnanie výsledkov | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 22.11.2008 | splnené |
| 4.11 | Diakritika, Formátovanie WYSIWYG | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 22.11.2008 | splnené |
| 4.12 | IE6 – http autentifikácia | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 21.11.2008 | splnené |
| 4.13 | Trvalé prihlásenie | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 21.11.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

–

Peter Fillo

Dokončil úlohy 4.8 a 4.4. Pridal možnosť vytvárania skrytých testov.

Peter Fridrich

Dokončil úlohu 4.7 a vytvoril k nej potrebné testy

Michal Oláh

Urobil redizajn aplikácie. Dokončil úlohy 4.7 Porovnanie výsledkov, 4.12 a 4.13

Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.

Zápisnica 09

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 4.šprintu. Definícia požiadaviek pre 5.šprint.

Šprint: 5. šprint (03.12.2008 – 17.12.2008)

Dátum: 03.12.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: Bc. Matej Kilík

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Uzatvorenie 4. šprintu.

- Objavila sa chyba v pohľade „resault“, keď výstup programu je null, tak aplikácie vyhodí výnimku. Hľadala sa príčina a chyba bola odstránená.

- Definovali sme úlohy pre 5. šprint

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 03.12.2008 | splnené |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 03.12.2008 | splnené |
| 4.1 | Priraďovanie do skupín podľa kľúča | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 01.12.2008 | splnené |
| 4.2 | Filter podľa skupín | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 02.12.2008 | splnené |
| 4.3 | Zápočtové zadanie priradiť ku skupine | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 02.12.2008 | splnené |
| 4.4 | Download odovzdaných zadaní | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 25.11.2008 | splnené |
| 4.5 | System Timer pod Windows | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | presunuté do 5.šprintu |
| 4.6 | Server | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 01.12.2008 | splnené |
| 4.7 | Zverejňovanie zadaní | P. Fridrich | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 24.11.2008 | splnené |
| 4.8 | Zadania za 0 bodov | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 25.11.2008 | splnené |
| 4.9 | Chybové hlášky z kompilácie | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 01.12.2008 | splnené |
| 4.10 | Porovnanie výsledkov | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 22.11.2008 | splnené |
| 4.11 | Diakritika, Formátovanie WYSIWYG | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 22.11.2008 | splnené |
| 4.12 | IE6 – http autentifikácia | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 21.11.2008 | splnené |
| 4.13 | Trvalé prihlásenie | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 21.11.2008 | splnené |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Napísal posudok dokumentácie tímu 13. Pomáhal rozchodiť aplikáciu na novom serveri. Doplnil do aplikácie výstupy z kompilátora.

Jozef Demčák

Dokončil úlohy 4.1, 4.2, 4.3 pre scenár seminírov. Chýbajú mu testy k týmto úlohám

Peter Fillo

Upravil zobrazovanie výsledkov testov, skryté testy sa nezobrazujú.

Peter Fridrich

Doplnil niektoré chýbajúce testy. Úlohu 4.7 dokončil a pridal k nej aj testy.

Michal Oláh

Pomáhal rozchodiť aplikáciu na novom serveri. Pridal zobrazovanie zadaní podľa pozície.

Nové úlohy 5.šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Presmerovať http do https | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.2 | Refaktorizácia kódu | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.3 | Dokumentácia | P. Fillo | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.4 | Používateľská príručka | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.5 | Testy pre scenár seminárov | J. Demčák | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.6 | Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.7 | Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania | J. Demčák | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.8 | Štatistika | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 03.12.2008 |
| 5.9 | Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows | M. Bystričan | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.10 | Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov | P. Fridrich | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |
| 5.11 | Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy | P.Fillo | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |

Definovanie úloh

  - Presmerovať http do https

Zabezpečiť prístup na Webtester výlučne cez https protokol.

  - Refaktorizácia kódu

Úprava celého kódu do zrozumiteľnejšej a jednoduchšej podoby. Odstrániť opakujúci sa kód, pomocou „render :partial“. Celú aplikáciu kompletne poslovenčiť. Zmeniť layout podľa Jana. Odstrániť vkladanie názvu súboru pri vytváraní testov pre štandardný vstup.

  - Dokumentácia

Upraviť a doplniť dokumentáciu, tak aby bola koncipovaná podľa šprintov.

  - Používateľská príručka

Vytvoriť používateľskú príručku.

  - Testy pre scenár seminárov

Vytvoriť testy pre scenár seminárov(prideľovanie študentov do seminára, prideľovanie zadaní k semináru)

  - Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov

Odstrániť výpis bodov 0/0 pri zadaniach za 0 bodov a nahradiť hláseniami „DOBRE“/„ZLE“

  - Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania

Pridať odkazy do používateľského rozhrania pre vytvorenie seminára, pridanie študentov k semináru, pridanie zadania k semináru.

  - Štatistika

Vytvoriť štatistiku a grafy o prínose našej aplikácie pre študentov. Porovnanie zlepšenia odovzdaných zadaní s využívaním našej aplikácie a bez nej.

  - Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows

Zabezpečiť funkčnosť aplikácie v prostredí Windows.

  - Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov

Vytvoriť chýbajúce testy pre všetky prípady použitia a upraviť existujúce testy.

5.11 Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy

V pohľade pedagóga musí byť zvýraznené, keď sa zápočtové zadanie odovzdá z inej ako povolenej IP adresy.

Prílohy

Obr. 4 Dátový model po ukončení 4. šprint

Zápisnica 10

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 5. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 5. šprint (03.12.2008 – 17.12.2008)

Dátum: 10.12.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:	Bc. Matej Kilík

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

Priebeh stretnutia

- Každý prezentoval svoju prácu čo sa týka 5.  šprintu

- Objavila sa chyba pri vytváraní nového zadania, zadanie má pozíciu nastavenú na null a v dôsledku toho nejde zobrazovanie zadaní.

- Uvažujeme o zmene dizajnu stránky.

- Potrebujeme vytvoriť štatistické údaje pre dokumentáciu a ajprezentáciu.

- Testoval sa scenár seminárov, vytvorenie seminára, pridanie študenta do seminára a pridanie zadania k semináru.

- Diskutovalo sa o prezentácii, ktorá bude 15.12.2008. Treba si pripraviť prezentáciu, scenár vytvorenia zadania a potom jeho odovzdania.

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Presmerovať http do https | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.2 | Refaktorizácia kódu | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.3 | Dokumentácia | P. Fillo | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.4 | Používateľská príručka | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.5 | Testy pre scenár seminárov | J. Demčák | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.6 | Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.7 | Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania | J. Demčák | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.8 | Štatistika | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.9 | Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows | M. Bystričan | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.10 | Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov | P. Fridrich | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.11 | Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy | P.Fillo | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

–

Jozef Demčák

Opravil chyby v scenáre cvičení. Doplnil rozhranie aplikácie o scenár cvičení.

Peter Fillo

–

Peter Fridrich

Doplnil chýbajúce testy, okrem scenára cvičení

Michal Oláh

Začal refaktorizáciu kódu, upravil zobrazovanie zadaní.

Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Pripravenie prezentácie | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 10.12.2008 | 15.12.2008 |

# Štábna kultúra

Táto časť popisuje projekt z hľadiska súborovej architektúry. Môže byť pomôcka pre pokračovanie ďalšieho vývoja nášho systému.

Projekt Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní je vyvíjaný v jazyku Ruby s vyžitím webového frameworku Rails (skratene Ruby on Rails). Na začiatok treba spomenúť, že Ruby on Rails využíva architektúru Model–View–Controller (MVC). Pohľad (angl. View) určuje vzhľad stránky, ktoré komponenty a ako budú zobrazené. Kontrolór (angl. Controller) sa stará o logiku aplikácie, riadi postupnosť zobrazovania stránok a výmenu dát medzi nimi. Model (angl. Model) zabezpečuje nízko úrovňové získavanie a ukladanie dát.

Po vytvorení aplikácie v Ruby on Rails sa vytvorí určitý systém adresárov a podadresárov:

Webtester

|-app

| |-controllers

| |-hellpers

| |-view

| |-models

|-config

|-components

|-db

|-doc

|-lib

|-public

|-script

|-test

|-tmp

|-vendor

app	Obsahuje všetok zdrojový kód aplikácie.

app/controllers	Obsahuje radiče, ktoré by mali mať kvôli automatickému mapovaniu URL názvy ako login_controller.rb. Všetky radiče musia dediť od ApplicationController.

app/models	Obsahuje modely, ktoré by mali mať názov ako user.rb

app/views	Obsahuje šablónové súbory pre pohľad akcie (funkcie v kontrolóri), Všetky pohľady pre kontrolór napr. assignment_controller.rb musia byť v adresári app/views/assignment

app/views/layout	Obsahuje šablónu pre rozloženie stránky.

app/helpers	Obsahuje pomocné pohľady alebo funkcie.

config	Konfiguračný súbor prostredia Rails. Obsahuje informácie o napojenie sa na databázu, trasovaciu tabuľku a ďalšie.

components	Obsahuje miniaplikácie, ktoré vytvárajú vzťahy medzi modelom, radičom a pohľadmi.

db	Obsahuje databázovú schému v súvore schema.rb. Súčasťou tohto adresára je aj podadresár db, ktorý obsahuje všetky migrácie pre túto databázovú schému.

doc	Do tohto adresára patrí dokumentácia aplikácie.

lib	Špecializované knižnice aplikácie. V pricípe sa jedná o akýkoľvek kód, ktorý nepatrí do radiča, kontrolóra alebo modelu.

public	Adresár je k dispozícii pre webový server. Obsahuje podadresáre obrázkov, štýlov a Javascripty.

script	Pomocné skripty pre automatizáciu a generovanie

test	Obsahuje jednotkové a funkčné testy pre aplikáciu

vednor	Externé knižnice, využité v alikácií.

# Posudky

Táto časť dokumentu obsahuje posudok tímu 13 Powerkings k našej dokumentácii softvérovému systému. Za ňou nasleduje naša reakcia na tento posudok.

## Posudok tímu 13 k dokumentácii softvérového systému

1.strana posudku

2.strana posudku

3.strana posudku

4.strana posudku

## Reakcia na posudok k dokumentácii softvérového systému

Náš projekt nebol vyvíjaný podľa klasického vodopádového modelu, ako je tu u väčšiny iných tímov. Pri tvorbe projektu používame agilný prístup Scrum. Podľa tohto prístupu na začiatku každého šprintu iba stručne zanalyzujeme a navrhneme požiadavky pre aktuálny šprint a počas šprintu tieto požiadavky implementujeme. Vzhľadom k tomu, že sme dokumentácii venovali radovo menej času ako väčšina ostatných tímov, posudok objavil objektívne nedostatky, ktoré z tohto faktu vyplynuli.

# Manažment verzií, konfigurácií a zmien

Keďže tento projekt je tímový a pracuje na ňom súčasne celý tím, bolo nevyhnutné zabezpečiť efektívne zdieľanie zdrojových súborov. Okrem zdieľania súborov potrebujeme aj zachovávať všetky ich verzie, pre prípad neskoršieho návratu k predchádzajúcim verziám. Z týchto požiadaviek jednoznačne vyplýva nutnosť použitia nejakého verziovacieho systému.

Ako verziovácí systém sme si zvolili Subversion (SVN), ktorého repozitáre sú umiestnené na serveri https://leela.fiit.stuba.sk/svn/aafmp/. Štruktúra repozitára zodpovedá klasickému rozdeleniu repozitára na podadresáre trunk, branches a tag, ktoré sú využívané podľa zaužívaných štandardov SVN.

## Základné pojmy

Repozitár (angl. Repository) – úložisko zdieľaných údajov

Revízia (angl. Revision) – identifikátor zmeny repozitára

Pracovná kópia (angl. Working copy) – lokálna adresárová štruktúra, ktorá uchováva obsah repozitára alebo jeho časti

Checkout – vytvorenie pracovnej kópie z repozitára

Update – aktualizuje stav pracovnej kópie podľa najnovšej revízii z repozitára

Commit – uloží zmenené súbory z pracovnej kópie do repozitára

## Checkout

Checkout vytvorí novú pracovnú kópiu z aktuálnej revízie repozitára. S touto pravonou kópiu môžeme lokálne pracovať, pričom sa zmeny neprejavia v repozitáry.

## Update

Pomocou update aktualizujeme lokálnu pracovnú kópiu, podľa najnovšej revízie. Treba ho vykonať pred začatím práce (zmenou súboru v lokálnej pracovnej kópii), tým sa snažíme predchádzať k vzniku zbytočných konfliktov.

## Commit

Po ukončení zmien v súbore, treba zmenený súbor nahrať do repozitára. Toto vykonáme príkazom commit. Odporúčame pritom dodržiavať tieto pravidlá:

- commitovať len funkčný a otestovaný kód

- vždy pripojiť komentár

- pred commitom vždy vykonať update

- pred commitom dôkladne skontrolovať, ktoré súbory commitujeme

# Preberacie protokoly

V tejto časti dokumentu sú uvedené preberacie protokoly. Protokoly boli do dokumentácie k riadeniu vkladané postupne, preto nasledujúce strany nie sú očíslované.