# Zápisnica 03

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 1.šprintu. Definícia požiadaviek pre 2.šprint.

Šprint: 2. šprint (22.10.2008 – 05.11.2008)

Dátum: 22.10.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: –

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

# Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Diskusia k serveri na ktorom bude projekt nasadený. Ján Suchal odporúča orwell.fiit.stuba.sk u profesora Steinmullera

- Uzatvorenie 1. šprintu. Treba vytvoriť testy, ktoré chýbajú a dokončiť úlohy z prvého šprintu.

- Zadefinovanie Sprint Backlogu pre 2. šprint. Cieľom je vytvoriť prvý nasaditeľný prototyp.

- Úprava dátového modelu, pozri príloha Obr. 1.

# Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 1.4 | Odovzdávanie zadaní pre študentov | M. Oláh | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 22.10.2008 | splnené |
| 1.5 | Sumarizácia bodov podľa zadaní | P. Fillo | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 22.10.2008 | splnené |
| 1.6 | Nainštalovanie a nadstavenie Agila | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 13.10.2008 | splnené |
| 1.7 | Vytvorenie tímovej stránky | P. Fridrich | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 14.10.2008 | splnené |

# Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan, Matej Kilík

Spoločne dokončili program pre kompiláciu, spúšťanie a ohodnocovanie zadaní v jazyku Ruby.

Jozef Demčák

Vytvoril základné rozhranie pre vytváranie, zobrazovanie a editáciu zadaní. Chýba však vytváranie testov.

Peter Fillo

Dokončil úlohu 1.5 a vytvoril potrebné testy.

Peter Fridrich

Pripravil Agilo for Scrum pre používanie pre potreby nášho tímu. Vytvoril webovú stránku tímového projektu a pridal tam niektoré základné informácie.

Michal Oláh

Dokončil úlohu 1.4 a vytvoril potrebné testy. Upravil grafickú stránku aplikácie.

# Nové úlohy 2.šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |

# Definovanie úloh

  - Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie

Zabezpečiť server a nainštalovať potrebné aplikácie a prostredia, tak aby aplikácia mohla byť na ňom spustená.

  - Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu

Získať autentifikačné údaje z AIS a vytvoriť potrebné metódy alebo triedy v aplikácii pre ich použitie ako prihlasovacích údajov.

  - Grafická úprava aplikácie

Upraviť aplikáciu po grafickej stránke. Zmeniť alebo pridať nový CSS štýl. Jednotné grafické používateľské rozhranie.

  - Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť

Ošetrenie systému pred krízovými situáciami. Ochrana pred nesprávnymi parametrami, používateľskými vstupmi, neoprávnenými operáciami.

  - Úprava hodnotenia pedagógom

Systém musí umožňovať pedagógovi pozrieť si výsledky automatického ohodnotenia a prípadne ich upraviť .

  - Miesto odovzdania pre pedagóga

Pedagóg musí mať možnosť vyskúšať odovzdať zadanie.

  - Podpora pre zápočtové zadania

Vytvoriť podporu pre zápočtové zadanie. Pri vytváraní zápočtových zadaní sa bude dať určiť čas a IP adresy, z ktorých je možné odovzdať zápočtové zadanie a samozrejme aj kontrolovať tieto parametre pri odovzdávaní.

  - Pridať autentifikáciu používateľov

Vytvoriť autentifikáciu podľa prihlasovacích údajov z AIS. Upraviť aplikáciu, aby po prihlásení do systému sa zobrazili len funkcie pre konkrétnu rolu prihláseného používateľa

# Príloha

Obr. 1 Upravený dátový model pre 2. šprint