# Zápisnica 04

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 2. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 2. šprint (08.10.2008 – 22.10.2008)

Dátum: 29.10.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: –

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

# Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Prezentoval prekážky, ktoré sa vyskytli a bránili mu k napĺňaniu úlohy

- Predostrel stručný plán ako bude postupovať pri riešení svojej úlohy

# Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Program na kompiláciu a otestovanie zadaní | M. Kilík | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 28.10.2008 | splnené |
| 1.2 | Zozbieranie výsledkov testov zadaní | M. Bystričan | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 27.10.2008 | splnené |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 |  | rozpracované |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 26.10.2008 | splnené |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 28.10.2008 | splnené |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 27.10.2008 | splnené |

# Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Získal ldap z AIS a prístup k nemu. Dokončil úlohu 1.1.

Jozef Demčák

Snažil sa pripraviť prostredie, nainštalovať potrebný softvér pre vývoj webovej aplikácie.

Peter Fillo

Úprava dátového modelu pre pridanie funkcionality zápočtových zadaní.

Peter Fridrich

Aktualizácia webovej stránky projektu. Pridal validáciu do kľúčových položiek v dátovom modeli. Vytvoril testy, dokončil 2.9. Zabezpečil aplikáciu pred vykonaním nepovolených funkcií pomocou zmeny URL adresy vo webovom prehliadači.

Matej Kilík

Vytvoril program, ktorý dokáže kompilovať, spúšťať a testovať zadania. Dokončil úlohu 1.2.

Michal Oláh

Vytvorenie nového rozloženia stránky, úprava CSS štýlu a pridal testy. Dokončil úlohu 2.8 a 2.3.

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.