# Zápisnica 05

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 2.šprintu. Definícia požiadaviek pre 3.šprint.

Šprint: 3. šprint (05.11.2008 – 19.11.2008)

Dátum: 05.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Matej Kilík, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní: Bc.  Marián Bystričan

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

# Priebeh stretnutia

- Každý člen tímu prezentoval svoju prácu týkajúcu sa projektu.

- Uzatvorenie 2. šprintu. Treba dokončiť:

  - Popis zadania zväčšiť formulár pre vkladanie textu

  - Použiť kalendár pre vkladanie času a dátumu

  - Vytváranie semestrálnych a zápočtových zadaní umiestniť na jednu stránku s možnosťou výberu

  - Zlepšiť vkladanie testov k zadaniam, umožniť vytvárať testy ktoré budú pracovať aj so súbormi ako vstupmi resp. výstupmi

  - Vyriešiť chybu pri administrácii používateľov vo funkcii edit.

  - Vyriešiť chybu pri vytváraní testov

  - Nasadiť aplikáciu na server

  - Sprehľadniť sumárny výpis študentov a ich bodov odstránením vypisovanie IP adresy

  - Zjednotiť jazyk aplikácie, buď všetko po slovensky alebo po anglicky

- Zadefinovanie Sprint Backlogu pre 3. šprint. Cieľom je dokončiť prvý prototyp, ktorý bude nasadený a odskúšaný v reálnych podmienkach.

# Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Vytváranie zadaní a ich testov | J. Demčák | 1. šprint – Alpha | 08.10.2008 | 22.10.2008 | 04.11.2008 | splnené |
| 2.1 | Zabezpečiť a pripraviť server pre nasadenie aplikácie | M. Kilík | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 04.11:2008 | splnené |
| 2.2 | Získanie ldpa z AIS a pripraviť metódy pre autentifikáciu | M. Bystričan | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 04.11.2008 | splnené |
| 2.3 | Grafická úprava aplikácie | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 26.10.2008 | splnené |
| 2.4 | Zabezpečiť stabilitu aplikácie a bezpečnosť | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 05.11.2008 | splnené |
| 2.5 | Úprava hodnotenia pedagógom | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 04.11.2008 | splnené |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 |  | rozpracované |
| 2.7 | Podpora pre zápočtové zadania | P Fillo | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 05.11.2008 | splnené |
| 2.8 | Pridať autentifikáciu používateľov | M. Oláh | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 28.10.2008 | splnené |
| 2.9 | Aktualizácia stránky projektu | P. Fridrich | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 27.10.2008 | splnené |

# Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

Zohnal prihlasovacie údaje z AIS a vytvoril servisné metódy pre ich použitie. Dokončenie úlohy 2.2

Matej Kilík

Vybavil server, nainštaloval potrebný softvér, napísal skript, ktorý každý deň v stanovený čas stiahne a spustí poslednú verziu systému. Nie je dokončené nastavenie Apacha na serveri.

Jozef Demčák

Vytvoril miesto pre odovzdávanie pre pedagóga. Chýbajú testy a treba to dokončiť

Peter Fillo

Dokončil úlohu 2.7.

Peter Fridrich

Zistil, že testovanie pomocou pokrytia všetkých fragmentov kódu „Coverage“ nejde pri používaní s Cucumber. Našiel chybu a vytvoril testy pre úlohu 2.7

Michal Oláh

Vytvoril prihlasovanie podľa ldap z AIS a podľa rolí používateľov. Doplnil detail pre odovzdávanie zadaní. Pridal administráciu používateľov. Dokončil úlohu 2.5. a vytvoril testy.

# Nové úlohy 3.šprint

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvorenie dokumentácie | M. Bystričan | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.2 | Finálna úprava zápisníc | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.3 | Skupiny študentov | J. Demčák | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.5 | Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.6 | Uľahčenie práce pre pedagóga | P. Fridrich | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |
| 3.9 | Detail odovzdania, výstup programu | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |

# Definovanie úloh

  - Vytvorenie dokumentácie

Vytvoriť dokumentáciu k projektu. Pre každý šprint treba popísať analýzu, návrh, špecifikáciu a implementáciu.

  - Finálna úprava zápisníc

Prepísať a doplniť zápisnice do požadovanej formy a kvality.

  - Skupiny študentov

Pridať do modelu novú tabuľku Group, ktorá bude obsahovať: Title, Staff_id a pridať položku Group_ID do tabuľky User. Každý študent bude priradený do nejakej skupiny. Pridať do systému priraďovanie študentov do skupín. Buď sa študent prihlási do určitej skupiny alebo pedagóg si vyberie svojich študentov.

  - Skryté testy

Pridať príznak do tabuľky Test, ktorý bude určovať či sa jedná o skrytý test alebo o normálny. Skrytý test je taký, ktorého výsledky vidí len pedagóg a študent nie. Pridať k vytváraniu testov možnosť zadefinovať o aký test sa jedná a upraviť zobrazovanie testov a ich výsledkov pre študenta a pedagóga podľa toho či je test skrytý alebo nie.

  - Zvýrazniť rozdiel medzi bodmi z automatického ohodnotenia a bodmi od pedagóga

Zvýrazniť stav, keď študent dostal body podľa automatického testovania, ale nemá ich potvrdené od pedagóga. Zahŕňa úpravu modelu do Submission pridať položku Final (typu boolean), ktorá označuje, že body boli potvrdené pedagógom a teda sú oficiálne platné.

  - Uľahčenie práce pre pedagóga

Jedná sa o pridanie funkcionality, ktorá umožní pedagógovi prechádzať zápočtové zadanie jedného študenta jedným klikom a vidieť ich automatické ohodnotenie, možnosť úpraviť hodnotenie.

  - Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie

Upraviť používateľské rozhranie, tak aby bolo čo najviac používateľsky príťažlivé. Zväčšiť niektoré malé fonty, upraviť CSS, odstrániť obrázok, doplniť sprievodné texty, prepísať chybové správy a zjednotiť jazyk aplikácie.

  - Upraviť poradie zobrazovania zadaní

Upraviť zobrazovanie zadaní, tak aby boli navrchu stránky aktuálne zadania. Tiež aj pridať možnosť pre pedagóga manuálne preusporiadať zobrazovanie zadaní.

  - Detail odovzdania, výstup programu

Pridať funkciu porovnania výstupu programu a požadovaného výstupu podľa testu pre roľu pedagóga.