# Využívanie nástroja na riadenie a prideľovanie úloh členom tímu

Metodika

# Úvod

Cieľom tejto metodiky je presné zadefinovanie a opísanie postupov a procesov pri zadeľovaní jednotlivých úloh vybraným členom tímu a využívanie nástroja pre riadenie tímu dotProject.

# Roli a zodpovednosti

V procesoch vystupujú iba dva typy používateľov. Prvým z nich je člen tímu a druhým manažér tímu.

| Rola | Charakteristika |
| --- | --- |
| Člen tímu | Požiadavky - základná znalosť dotProject - základná znalosť úloh - znalosť projektu - znalosť požiadaviek na projekt |
|  | Úlohy - kontrola zadaných úloh - zmena úloh po vykonaní - zadávanie požiadaviek na úlohu - zadávanie požiadaviek na zmenu |
| Manažér tímu | Požiadavky - podrobná znalosť dotProject - podrobná znalosť úloh - znalosť projektu - znalosť požiadaviek na projekt |
|  | Úlohy - vytvorenie úloh - zmena úloh - kontrola zadaných úloh - zadávanie požiadaviek na úlohu - zadávanie požiadaviek na zmenu |
| Vedúci tímu | Požiadavky - znalosť projektu - znalosť požiadaviek na projekt |
|  | Úlohy - zadávanie požiadaviek na úlohu - zadávanie požiadaviek na zmenu |

### Manažér tímu

Manažér tímu je člen tímu. Jeho úlohy sú však rozšírené o pridávanie úloh, zmenu úloh a kontrolu zmien v úlohách.

### Zmena úloh

Pod pojmom zmena úloh treba rozumieť dva rozdielne procesy. Člen tímu mení iba niektoré atribúty úlohy, potom ako úlohu vykoná. Jedná sa o stav úlohy v akej sa nachádza (percentuálny odhad vykonaných prác).

Manažér tímu môže meniť všetky atribúty úlohy. Vykonáva tak na základe požiadaviek na zmenu, ktorú zadávajú jednotlivý členovia tímu.

# Proces pridávania úloh

Tento proces sa skladá z viacerých častí a postupov. Opísaný je preto aj proces vzniku požiadavky, vznik prvotnej úlohy, následný vznik úlohy v dotProject, vznik požiadavky na zmenu a vykonanie samotnej zmeny úlohy.

### Vznik požiadavky

| Rola | Člen tímu, Vedúci tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Potreba úlohy |
| Výstup | Definovanie požiadaviek |

Požiadavky na úlohu sú zadané potom, ako vznikne potreba danú úlohu v projekte vykonávať. Požiadavku je nutné zformulovať v zrozumiteľnej podobe a takto ju predniesť manažérovi tímu. Požiadavku môže definovať a zadávať ktorýkoľvek z členov tímu, aj viacerí naraz a tak isto aj vedúci tímu.

### Validácia požiadavky

| Rola | Člen tímu, Vedúci tímu, Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Požiadavka na úlohu |
| Výstup | Finálna požiadavka |

Validácia požiadavky nie je vykonávaná vždy. Požiadavky sú validované v prípade,  ak je nutné definovať podrobnosti a požiadavku doplniť. Validácia je vykonávaná viacerými účastníkmi, podľa toho kto požiadavku zadal a manažérom tímu.

### Vznik prvotnej úlohy

| Rola | Člen tímu, Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Finálna požiadavka |
| Výstup | Prvotná úloha |

Po tom ako vznikne požiadavka na vytvorenie úlohy a táto požiadavka je validovaná, vzniká prvotná úloha. Prvotná úloha vzniká na stretnutiach tímu, kedy je zapísaná v zápisnici. Úloha už oficiálne existuje a je aj zapísaná v dokumentoch, ale nie je ešte oficiálne vytvorená v nástroji riadenia dotProject.

### Vznik úlohy

| Rola | Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Prvotná úloha |
| Výstup | Úloha v dotProject |

Potom ako je vytvorená prvotná úloha, ktorá je zapísaná v zápisnici, alebo inom dokumente, ktorý členovia tímu vytvoria, úloha je vytvorená v systéme dotProject. Úlohu vytvára manažér tímu. Do systému sú zadané podrobnosti o úlohe:

- názov úlohy

- podrobný popis úlohy

- dátum začiatku úlohy

- dátum ukončenia úlohy

- člen tímu zodpovedný za vykonanie úlohy

- priorita

- závislosť úlohy na inej úlohe

### Požiadavka na zmenu úlohy

| Rola | Člen tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Potreba zmeny |
| Výstup | Požiadavka na zmenu |

V prípade, že je už vytvorenú úlohu nutné zmeniť, požiadavku na zmenu môže zadať manažérovi tímu ktorýkoľvek člen. Požiadavku na zmenu je potrebné dôkladne definovať, aby bola požiadavka správne pochopená.

### Zmena úlohy

| Rola | Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Požiadavka na zmenu |
| Výstup | Zmenená úloha |

Po tom ako je zadefinovaná požiadavka na zmenu, táto zmena je vykonaná v nástroji dotProject, podľa zadaných požiadaviek. Zmenu úloh vykonáva len manažér tímu

### Zmena úlohy

| Rola | Člen tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Vykonanie prác na úlohe |
| Výstup | Zmenená úloha |

Jedinú zmenu, ktorú môžu členovia tímu vykonávať, je zmena stavu úlohy (percentuálny odhad vykonanej práce). Zmenu vykonávajú samostatne, bez potreby upozorňovať manažéra tímu.

# Systém dotProject

Do systému má prístup každý člen tímu, potom ako má vytvorené konto manažérom tímu. Meno a heslo je poskytnuté členovi následne po vytvorení konta a môže byť zmenené po prihlásení sa do systému, bez potreby upozornenia manažéra tímu. Systém je sprístupnený on-line na adrese: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2009/team12is-si/dotProject/

Po prihlásení sú zobrazené úlohy, ktoré má člen tímu zadané. Podrobnosti o úlohe je možné vidieť po kliknutí na úlohu. Stav úlohy je môže meniť potom, ako je daná úloha otvorená: