# Zápis z 15. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			18.3.2013

Trvanie: 			18:00 – 21:00

Miestnosť: 			1.31a – Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Matej Škoda

Téma stretnutia:

Ukončenie šiesteho šprintu

Obsah stretnutia:

- Filip začal stretnutie tímu prezentovaním ukážky testovacieho frameworku. Už funguje ako má.

- Matej Š. nemohol vyriešiť svoju úlohu na vytvorenie High skillu - prídenie k lopte zo správnej strany. Narazil na problém – agent sa náhodne zasekne a prestane sa pohybovať. Na tento problém narazili aj Jaro a Michal. Pravdepodobne ide o problém s plannerom. Úloha sa presúva do ďalšieho šprintu.

- Jaro nesplnil úlohu na vytvorenie High skillu na prihrávku, lebo Low skilly ktoré potreboval neboli v dostatočnej kvalite.

- Ďalšou Jarovou úlohou bolo optimalizovať kopanie do lopty – kopanie sa snažil optimalizovať, ale výsledok bol horší ako existujúce riešenie.

- Michal prezentoval svoj High skill - vedenie na bránu. Úlohu splnil. Nižšia efektivita High skillu bola spôsobená low skillmi.

- Matej Č. Predviedol jeho implementáciu diagramu taktiky. Je potrebné aby bola detailnejšia – až na úroveň Ruby scriptu. Úloha sa presúva do ďalšieho šprintu.

- Martin rozprával o vyhodnocovaní úspešnosti prihrávky. Rozhodol sa pre riešenie pomocou talesovej kružnice. Prebehla diskusia o jej presnosti. Úloha sa presunula do ďalšieho šprintu.

- Následne Martin rozprával o o jeho riešení vypočítania pravdepodobnosti získať loptu našim tímom. Úlohu splnil.

- Gabo predviedol nové vylepšené Low skilly. Úlohu tým splnil.

- Dohodli sme sa, že budeme používať jednotný začiatočný a koncový stav Low skillu.

- Marián navrhol, že pri high skilloch by sme mali zaviesť toleranciu pri kontrole zmeny stavu, aby sa zabezpečilo, že hráč nebude pri pohyboch cukať.

- Jaro je nový scrum master a začal 7. šprint.

Vyhodnotenie úloh:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5237 | Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky | Martin | 18.3.2013 | vysoká | v priebehu | 8 | 10 | počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov |
| 5238 | Pravdepodobnosť získania lopty | Martin | 18.3.2013 | vysoká | splnená | 5 | 5 | pravdepodobnosť získania lopty našim tímom, počítam s časom a nie so vzdialenosťami |
| 5239 | Implementovať diagramy taktiky | Matej Č. | 18.3.2013 | vysoká | V priebehu | 5 | 8 | implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky) |
| 5240 | Implementovať vedenie na bránu | Michal | 18.3.2013 | normálna | splnená | 8 | 10 | do highskillov implementovat vedenie na branu |
| 5241 | Implementovať prihrávanie | Jaro | 18.3.2013 | normálna | v priebehu | 8 | 10 | do highskillov implementovat prihravanie |
| 5243 | Optimalizovať kopanie do lopty | Jaro | 18.3.2013 | normálna | v priebehu | 5 | 8 | kopanie do lopty zoptimalizovat (pridenie k lopte) |
| 4658 | Vylepšenia nižších pohybov | Gábor | 18.3.2013 | normálna | splnená | 13 | 20 | Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze |
| 5245 | Prídenie k lopte zo správnej strany | Matej Š. | 18.3.2013 | normálna | v priebehu | 8 | 9 | pridenie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovani) |
| 4657 | Príprava Test Frameworku na turnaj | Filip | 18.3.2013 | normálna | splnená | 13 | 15 | Pripraveny Test Framework |

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

| ID | Popis | Zodpovední | Celkový počet bodov | Rozpis bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5237 | Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky | Martin | 8 | Martin:1 |
| 5238 | Pravdepodobnosť získania lopty | Martin | 5 | Martin:5 |
| 5239 | Implementovať diagramy taktiky | Matej Č. | 5 | Matej Č.:1 |
| 5240 | Implementovať vedenie na bránu | Michal | 8 | Michal:8 |
| 5241 | Implementovať prihrávanie | Jaro | 8 | Jaro:1 |
| 5243 | Optimalizovať kopanie do lopty | Jaro | 5 | Jaro:1 |
| 4658 | Vylepšenia nižších pohybov | Gábor | 13 | Gábor:13 |
| 5245 | Prídenie k lopte zo správnej strany | Matej Š. | 8 | Matej Š.:1 |
| 4657 | Príprava Test Frameworku na turnaj | Filip | 13 | Filip:13 |

Tasky na nový šprint:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5481 | Low skill: Prepojenie low skillov | Gabor Nagy | 8.4.2013 | normálna | nová | 3 | 3 | Vytvorený Low skill |
| 5480 | Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností | Gabor Nagy | 8.4.2013 | normálna | nová | 8 | 8 | Vytvorený Low skill |
| 5479 | Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností | Gabor Nagy | 8.4.2013 | vysoká | nová | 8 | 8 | Vytvorený Low skill |
| 5478 | High skill: Drž formáciu | Filip Suchac | 8.4.2013 | normálna | nová | 5 | 5 | Vytvorený High skill |
| 5477 | High skill: Lokalizácia lopty (FIX) | Michal Chylik | 8.4.2013 | normálna | nová | 2 | 2 | Vytvorený High skill |
| 5476 | Vyriešiť problém s plánovačom | Michal Chylik | 8.4.2013 | vysoká | nová | 8 | 8 | Implementácia s opraveným bugom |
| 4927 | TestFramework - pridanie hraca | Martin Gregor | 8.4.2013 | normálna | nová |  |  |  |
| 5237 | Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky | Martin | 8.4.2013 | vysoká | v priebehu | 8 | 10 | počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov |
| 5239 | Implementovať diagramy taktiky | Matej Č. | 8.4.2013 | vysoká | V priebehu | 5 | 8 | implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky) |
| 5241 | Implementovať prihrávanie | Jaro | 8.4.2013 | normálna | v priebehu | 8 | 10 | do highskillov implementovat prihravanie |
| 5243 | Optimalizovať kopanie do lopty | Jaro | 8.4.2013 | normálna | v priebehu | 5 | 8 | kopanie do lopty zoptimalizovat (pridenie k lopte) |
| 5245 | Prídenie k lopte zo správnej strany | Matej Š. | 8.4.2013 | normálna | v priebehu | 8 | 9 | pridenie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovani) |