## List1
Project: WhereIsMyCode Server: tfs.fiit.stuba.sk\StudentsProjects Query: Backlog List type: Flat
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | Effort | State | Created Date | Changed Date | Description
2 | Product Backlog Item | Určenie administrátora systému | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2013-10-09 13:29 | 2013-11-18 21:57 | V databáze systému Code Review je možné priradiť používateľovi rolu administrátora, vďaka čomu bude momôcť administátor vykonávať administračné úkony.
4 | Product Backlog Item | Prihlásenie používateľa AIS loginom | Bc. Matej Chlebana | 3 | Done | 2013-10-09 15:17 | 2013-10-23 12:11 | Používateľ sa môže prihlásiť prostredníctvom AIS konta, aby mohli študenti STU používať vyvíjaný systém.
6 | Product Backlog Item | Zmena hesla používateľa | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2013-10-09 15:24 | 2013-10-23 12:15 | Používateľ si môže zmeniť svoje heslo aby zvýšil bezpečnosť svojho konta.
7 | Product Backlog Item | Registrácia emailu používateľa | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2013-10-09 15:26 | 2013-10-23 12:15 | Používateľ si zaregistruje email aby mohol príjmať notifikácie.
9 | Product Backlog Item | Priradenie používateľa k projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 5 | Done | 2013-10-09 15:31 | 2013-11-06 14:38 | Administrátor môže priradiť používateľa k projektu aby používateľ videl dáta v projekte.
10 | Product Backlog Item | Zobrazenie zoznamu projektov používateľa | Bc. Zuzana Greslikova | 2 | Done | 2013-10-09 15:33 | 2013-10-23 12:13 | Používateľovi sú po prihlásení zobrazené projekty, ku ktorým je priradený aby si mohol zvoliť, dáta ktorého projektu chce vidieť.
11 | Product Backlog Item | Načítanie súborovej štruktúry projektu do stromovej reprezentácie | Bc. Patrik Samuhel | 5 | Done | 2013-10-09 15:37 | 2013-10-23 12:13 | Používateľ si načíta súborovú štruktúru projektu do stromovej reprezentácie, aby si ju mohol prehliadať v stromovom zobrazení a nájsť požadovaný súbor.
12 | Product Backlog Item | Načítanie AST štruktúry projektu do stromovej reprezentácie | Bc. Julius Skrisa | 5 | Done | 2013-10-09 15:39 | 2013-10-23 12:14 | Používateľ si načíta AST štruktúru projektu do stromovej reprezentácie, aby si ju mohol prehliadať v stromovom zobrazení a nájsť požadovanú AST entitu.
13 | Product Backlog Item | Zobrazenie zdrojového kódu zvolenej entity z AST-RCS | Bc. Patrik Orisko | 2 | Done | 2013-10-09 15:42 | 2013-10-23 12:15 | Používateľ si môže zobraziť zdrojový kód zvolenej entity z AST-RCS aby ho mohol prehliadať.
14 | Product Backlog Item | Zvýraznenie syntaxe zovbrazeného kódu | Bc. Patrik Orisko | 5 | Done | 2013-10-09 15:44 | 2013-10-23 12:15 | Používateľovi je zobrazený kód so zvýraznenou syntaxou pre pohodlnejšie prehliadanie.
15 | Product Backlog Item | Zobrazenie zoznamu odovzdaní projektu | Bc. Tomas Kepic | 8 | Done | 2013-10-09 15:46 | 2013-10-23 12:15 | Používateľ si môže zobraziť zoznam odovzdaní v projekte aby mohol prehliadať jednotlivé zmeny vykonané medzi odovzdaniami.
16 | Product Backlog Item | Prehliadanie stromovej reprezentácie | Bc. Michael Scholtz | 5 | Done | 2013-10-09 15:47 | 2013-10-23 12:14 | Používateľ môže prehliadať stromovú reprezentáciu aby mohol zvoliť uzol, ktorý ho zaujíma.
59 | Product Backlog Item | Načítanie histórie súborovej entity z AST-RCS | Bc. Zuzana Greslikova | 8 | Done | 2013-10-15 14:47 | 2013-11-06 14:38 | Používateľ si chce načítať históriu súborovej entity, aby mohol vidieť zoznam zmien nad súborom.
60 | Product Backlog Item | Načítanie histórie entity zdrojového kódu z AST-RCS | Bc. Tomas Kepic | 8 | Done | 2013-10-15 14:51 | 2013-11-06 14:38 | Používateľ si chce načítať históriu entity zdrojového kódu, aby mohol vidieť zoznam zmien nad súborom.
61 | Product Backlog Item | Zobrazenie histórie entity vo forme tabuľky | Bc. Tomas Kepic | 3 | Done | 2013-10-15 14:54 | 2013-11-06 14:38 | Používateľ si chce zobraziť históriu zvolenej entity vo forme tabuľky aby mal lepší prehľad o čísle changesetu so zmenami, komentárom priradeným k zmene a autorovi zmeny.
62 | Product Backlog Item | Zobrazenie zdrojového kódu entity z AST-RCS vo zvolenej verzii |  | 2 | Done | 2013-10-15 14:59 | 2013-12-12 13:56 | Používateľ si chce zobraziť zdrojový kód entity z AST-RCS vo volenej verzií, aby si mohol prehliadať kód z predchádzajúcich verzií.
63 | Product Backlog Item | Porovnanie zdrojového kódu dvoch zvolených verzií entity z AST-RCS | Bc. Patrik Orisko | 8 | Done | 2013-10-15 15:05 | 2013-11-06 14:38 | Používateľ si chce porovnať verzie zdrojového kódu, aby mohol vidieť vykonané zmeny medzi zvolenými verziami.
64 | Product Backlog Item | Načítanie histórie projektu z AST-RCS |  |  | Removed | 2013-10-15 15:12 | 2013-10-15 15:14
66 | Product Backlog Item | Fulltextové vyhľadávanie nad entitami a ich zdrojovými kódmi |  | 100 | Removed | 2013-10-16 09:39 | 2014-03-26 21:28 | Používateľ potrebuje fulltextové vyhľadávanie, aby jednoduchšie našiel hľadaný zdrojový kód. Je potrebné vytvoriť a udržiavať index nad AST-RCS
67 | Product Backlog Item | Načítanie zoznamu značiek priradených prehliadanej súborovej entite | Bc. Tomas Kepic | 5 | Done | 2013-10-16 09:47 | 2013-12-04 16:22 | Používateľ chce načítať zoznam značiek priradených prehliadanej entite, aby si ich mohol prehliadať v zozname a zistiť tak vlastnosti zdrojového kódu. Vľavo od zdrojového kódu bude zobrazený pás značiek, v ktorom bude pomocou symbolu "[" zvýraznené, ku ktorému bloku kódu je priradená značka, pričom keď používateľ príde kurzorom nad tento symbol, bude zvýraznený blok označeného zdrojového kódu a vľavo od kurzora sa zobrazí používateľovi pop-up s informáciami o značke (teraz len textový obsah značky). Používateľské značky je možné načítať volaním: var tags = GetInformationTags(null, false, new ITMaintenance.Driver.ITMServiceReference.InformationTagConstraint { AstRcsContextConstraint = new AstRcsContextConstraint() { AstRcsFileVersionIds = new int[] { ID Verzie Otvoreneho Suboru } } AttributeQuery = AttributeQuery.EQ(UserInformationTag.RDFIsUserInformationTag, true) }); foreach (var tag in tags) { if(tag is UserInformationTag) { ((UserInformationTag)tag).TagType // obsahuje typ znacky ((UserInformationTag)tag).TagBody // obsahuje telo znacky v textovom formate ((UserInformationTag)tag).Selector // Obsahuje informacie o casti zdrojoveho kodu, ktoremu je znacka priradena } }
68 | Product Backlog Item | Filtrovanie zoznamu značiek podľa ich typu | Bc. Tomas Kepic | 5 | Done | 2013-10-16 09:52 | 2014-03-13 08:38
69 | Product Backlog Item | Zvýraznenie riadkov zdrojového kódu, ktoré sú označkované značkami v zozname značiek |  | 5 | Removed | 2013-10-16 09:54 | 2014-03-26 21:28
70 | Product Backlog Item | Presunitie na miesto v kóde, ktorému je priradená vybraná značka | Bc. Patrik Orisko | 3 | Done | 2013-10-16 10:17 | 2014-03-26 11:03 | Používateľ potrebuje možnosť presunúť sa na miesto v kóde, na ktorom sa nachádza značka zobrazená v zozname značiek.
71 | Product Backlog Item | Zobrazenie zoznamu zmien vykonaných vo zvolenom odovzdaní | Bc. Patrik Samuhel | 13 | Done | 2013-10-16 10:28 | 2013-11-06 14:38 | Používateľ chce vidiet zoznam vykonaných zmien v odovzdaní aby si vedel spraviť rýchly prehľad vykonanej práce. V tomto zozname má byť uvedený zoznam zmenených súborov a zmenených artefaktov kódu v týchto súboroch.
72 | Product Backlog Item | Zobrazenie zdrojového kódu zmenenej entity v odovzdaní so zvýraznenými zmenami | Bc. Matej Chlebana | 8 | Done | 2013-10-16 10:30 | 2013-11-06 14:38
75 | Product Backlog Item | Pridanie informacií o time na stranku projektu | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2013-10-18 10:03 | 2013-10-23 12:11
81 | Product Backlog Item | Priradenie používateľa k projektu z novej verzie AST-RCS | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Done | 2013-10-23 11:27 | 2013-11-06 14:38
82 | Product Backlog Item | Zobrazenie zoznamu projektov používateľa z novej verzie AST-RCS | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Done | 2013-10-23 11:27 | 2013-11-06 14:38
83 | Product Backlog Item | Načítanie súborovej štruktúry projektu do stromovej reprezentácie pre novú verziu AST-RCS | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Done | 2013-10-23 11:39 | 2013-11-06 14:38
84 | Product Backlog Item | Načítanie AST štruktúry projektu do stromovej reprezentácie pre novú verziu AST-RCS | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2013-10-23 11:41 | 2013-11-06 14:38
85 | Product Backlog Item | Zobrazenie zdrojového kódu zvolenej entity z novej verzie AST-RCS | Bc. Patrik Orisko | 1 | Done | 2013-10-23 11:44 | 2013-11-06 14:38
86 | Product Backlog Item | Zobrazenie zoznamu odovzdaní projektu v novej verzii AST-RCS | Bc. Tomas Kepic | 1 | Done | 2013-10-23 11:48 | 2013-11-06 14:38
87 | Product Backlog Item | Zobrazenie grafu odovzdaní projektu | Bc. Julius Skrisa | 13 | Done | 2013-10-23 11:52 | 2013-11-06 14:38 | Používateľ chce vidieť vedľa zoznamu odovzdaní aj graf týchto odovzdaní s pomenovaním jednotivých vetiev aby mal lepší prehľad o vzájomnej súvislosti jednotlivývh zmien.
88 | Product Backlog Item | Zobrazenie grafu odovzdaní vedľa tabuľky s históriou entity |  | 5 | Done | 2013-10-23 11:58 | 2013-12-12 13:47
89 | Product Backlog Item | Zobrazenie stromovej štruktúry vedľa zobrazenia zdrojového kódu | Bc. Michael Scholtz | 8 | Done | 2013-10-23 12:40 | 2013-11-06 14:38
90 | Product Backlog Item | Rozbaľovateľná stromová štruktúra | Bc. Michael Scholtz | 3 | Done | 2013-10-23 12:40 | 2013-11-06 14:37
198 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131029.1 | Ing. Karol Rastocny |  | Done | 2013-10-29 00:42 | 2013-11-02 23:17
204 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131031.2 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-10-31 21:10 | 2013-11-02 23:17
205 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131101.4 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-11-01 16:51 | 2013-11-02 23:17
206 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131101.5 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-11-01 17:03 | 2013-11-02 23:17
207 | Product Backlog Item | Vytvorenie atributov na autentifikaciu pre vytvoreny model | Bc. Matej Chlebana | 3 | Done | 2013-11-02 10:16 | 2013-11-07 21:29
208 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131102.1 | Bc. Zuzana Greslikova |  | Done | 2013-11-02 14:33 | 2013-11-06 09:03
209 | Bug | Úspešné prihlásenie s neplatným heslom | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2013-11-02 23:08 | 2013-11-06 14:38
210 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.1 | Bc. Zuzana Greslikova |  | Done | 2013-11-03 11:01 | 2013-11-06 09:03
211 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.2 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-11-03 11:12 | 2013-11-06 09:03
212 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.3 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-11-03 11:30 | 2013-11-06 09:03
213 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.4 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-11-03 12:09 | 2013-11-06 09:03
214 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.5 | Bc. Tomas Kepic |  | Done | 2013-11-03 13:08 | 2013-11-06 09:03
215 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.6 | Bc. Patrik Samuhel |  | Done | 2013-11-03 13:11 | 2013-11-06 09:03
216 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131103.7 | Bc. Patrik Samuhel |  | Done | 2013-11-03 19:41 | 2013-11-06 09:03
219 | Product Backlog Item | Kontrola prístupu k dátam | Bc. Matej Chlebana | 5 | Done | 2013-11-06 15:12 | 2013-11-18 08:08 | Používateľ požaduje zabezpečenie prístupu k dátam tak, aby mal každý používateľ právo vidieť dáta len z projektu, ku ktorému je priradený.
220 | Product Backlog Item | Vizualizácia rozbalenia uzla stromu | Bc. Michael Scholtz | 1 | Done | 2013-11-06 15:13 | 2013-11-20 14:04 | Pri uzloch stromu má byť vizualizovaná informácia, či je tento uzol zbalený alebo nie (napr. pomocou +a -), aby používateľ nemusel klikaním zisťovať stav jednotlivých uzlov.
221 | Product Backlog Item | Vizualizácia zmeny v strome | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2013-11-06 15:14 | 2013-11-06 22:30 | Používateľ chce mať zmeny v strome zobrazené prehľadnejšie: * farebne zvýrazené má byť len meno uzla v strome * v prípade, že bol nemený dcérsky uzol má byť táto informácia zobrazená aj zbaleného rodiča (tzn. ak bol do priečinku X pridaný súbor Y, tak X má byť označený ako Edited ak už nemá iné označenie, napr. Added) * označenie typu zmeny má byť vizuálne oddelené od mena súboru, napr. jeho uvedením do hranatých zátvoriek a použitím fontu Italic
222 | Product Backlog Item | Úplné zobrazenie číslovania riadkov | Bc. Michael Scholtz | 0.5 | Done | 2013-11-06 15:14 | 2013-11-20 14:04 | Používateľ chce vidieť čísla všetkých riadkov zdrojového kódu aby sa vedel v kóde jednoduchšie orientovať.
223 | Product Backlog Item | Vytvorenie vizuálu stránky | Bc. Patrik Samuhel | 5 | Done | 2013-11-06 15:14 | 2013-11-22 20:26 | Používateľ chce jednotný vizál stránky, aby mohol pohodlne pracovať s jednotlivými funkciami.
224 | Product Backlog Item | Vytvorenie kontextového menu pre položky | Bc. Michael Scholtz | 5 | Done | 2013-11-06 15:15 | 2013-11-20 14:05 | Používateľ chce mať pri jednotlivých záznamoch kontextové menu, pomocou ktorého môže vykonávať akcie nad záznamami.
225 | Product Backlog Item | Definovanie aktívnych odkazov v kontextovom menu | Bc. Patrik Orisko | 8 | Done | 2013-11-06 15:16 | 2013-11-22 20:26 | Používateľ chce mať v kontextovom menu pri záznamoch definované nasledovné akcie, aby mohol pohodlne pristupovať k jednolivým funkciám systému: * Entita * zobrazenie kódu (základná akcia) * zobrazenie histórie * porovnanie s predchádzajúcou verziou * Odovzdanie * Porovnanie s prechádzajúcou verziou - prechod na zobrazenie kódu s tým, že ak bola zobrazená história jedného súboru, tak tento súbor bude priamo otvorený * Zobrazenie detailov o odovzdaní - bude zobrazený nový view, v ktorom bude zobrazený zoznam zmenených súborov s porovnanými kódmi Nie je potrebné čakať na dokončenie samotného menu. Prípravu modelov a zobrazení je možné vykonať ihneď a potom sa už len nastavia odkazy.
226 | Product Backlog Item | Určenie administrátorov systému | Bc. Zuzana Greslikova | 3 | Done | 2013-11-06 15:16 | 2013-11-21 13:05 | Administrátor chce mať možnosť prideliť administračné práva ďalším používateľom, aby mohli mohlo vykonávať administráciu viacero osôb.
227 | Product Backlog Item | Priradenie používateľov k projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 3 | Done | 2013-11-06 15:16 | 2013-11-21 13:05 | Používateľ chce mať možnosť priradiť k projektu viacero používateľov, aby mohol túto aktivitu vykonávať efektívnejšie.
228 | Product Backlog Item | Priradenie projektov k používateľovi | Bc. Zuzana Greslikova | 3 | Done | 2013-11-06 15:17 | 2013-11-21 13:05 | Používateľ chce mať možnosť prideliť k používateľovi viacero projektov, aby mohol túto aktivitu vykonávať efektívnejšie.
229 | Product Backlog Item | Stránkovanie histórie odovzdaní | Bc. Julius Skrisa | 8 | Done | 2013-11-06 15:17 | 2013-11-22 20:26 | Používateľ chce mať možnosť prehliadania všetkých odovzdaní.
230 | Product Backlog Item | Filtrácia histórie odovzdaní | Bc. Tomas Kepic | 5 | Done | 2013-11-06 15:17 | 2013-12-04 01:39 | Používateľ che mať možnosť zo zoznamu odovzdaní vyfiltrovať len tie, ktoré prislúchajú zvolenej entite, aby menusel prehliadať úplný zoznam, keď potrebuje vidieť len zmeny nad jednou entitou. Ak controller pre zobrazenie zoznamu odovzdaní obdrží ako parameter identifikátor kódovej alebo súborovej entity, tak zo zoznamu odovzdaní odoberie tie odovzdania, ktoré zadanú entitu nemenili.
263 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131108.2 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-11-08 10:03 | 2013-11-13 09:16
313 | Bug | Prázdne riadky na začiatku a konci kódu | Bc. Patrik Orisko | 0.5 | Done | 2013-11-12 17:16 | 2013-11-29 14:05
316 | Product Backlog Item | Infraštruktúra pre zaznamenávanie udalostí | Bc. Julius Skrisa | 5 | Done | 2013-11-13 09:19 | 2013-12-04 16:18 | Požívateľ požaduje zaznamenávanie udalostí v systéme aby mohol sledovať korektnosť fungovania systému. Sledovať je potrebné požiadavky od používateľov, význačné akcie (úspešné, neúspešné prihlásenie) a informácie o zlyhaní vykonania požiadavky (výskyt výmimky). Na zaznamenávanie udalostí je vhodné použiť knižnicu NLog alebo Log4Net. Súčasťou je aj metodika.
317 | Product Backlog Item | Oddelenie RCS projektov od logických projektov | Bc. Matej Chlebana | 8 | Done | 2013-11-13 10:31 | 2013-12-04 16:19 | Zadávateľ vyžaduje oddelenie RCS projektov od logických projektov, aby systém reálne kopíroval štrujtúru projektov a používateľ mal možnosť spravovať prístup iných používateľov k projektu. Každý používateľ pričlenený k projektu má jednu z nasledovných rolý: * administrátor - môže priraďovať používeteľov k projektu a meniť im ich roly. Tvorca projektu je pri jeho vytvorení označený za administrátora. * editor - má právo editovať projekt (tzn. časom vytvárať a editovať značky) * čitateľ - má právo prehliadať projekt Úloha pozostáva zo: * Zmeny v štruktúre databázi * Úprave kontroly prístupu k dátam * Pridania výberu RCS projektu, s ktorým používateľ aktívne pracuje (tzn. prehliada zdrojáky a históriu)
318 | Product Backlog Item | Správa používateľov logického projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 5 | Done | 2013-11-13 10:53 | 2013-12-04 16:21 | Používateľ chce mať možnosť pridať používateľov k projektu a nastaviť ich práva, aby umožnil iným používateľom vidieť informácie o projekte a vykonávať preddefinované operácie. Používatelia majú mať jednu z rolí: * administrátor - má plné práva na správu projektu * editor - má právo pridávať značky k zdrojovému kódu (do budúcna) * čitateľ - má právo vidieť detaily projektu a prehliadať jeho zdrojové kódy a značky priradené k týmto zdrojovým kódom
319 | Product Backlog Item | Správa požiadaviek o začlenenie RCS projektu k logickému projektu | Bc. Michael Scholtz | 8 | Done | 2013-11-13 10:54 | 2013-12-04 16:21 | Zákazník chce aby systém vedel spravovať požiadavky na začlenenie RCS projektu k logickému projektu, aby mohli administrátorov logických projektov zažiadať o pričlenenie RCSS projektu k logickému projektu. Úloha pozostáva z: * Administračného rozhrania logického projektu, v ktorom môže administrátor logického projektu vypísať a odolať požiadavku na začlenenie RCS projektu k logickému projektu a zároveň vidieť stav predchádzajúcich požiadaviek. Informácia o RCS projekte obsahuje rôzne informácie na základe typu prístupu k úložisku projektu (tieto informácie môžu byť v DB uložené ako jeden text, keďže nie sú automaticky spracovávané): * TFS: * URL TFS servera * cesta v TFS k projektu * credentials používateľa, ktorý má právo čítať informácie o projekte * Verejný git repozitár: * URL repozitára * Neverejný git repozitár s autentifikáciu používateľa: * URL repozitára * credentials používateľa, ktorý má právo čítať informácie o projekte * Git repozitár s SSH prístupom: * SSH cesta k repozitáru * Pri tejto možnosti bude zobrazená informácia o potrebe importovať verejný SSH kľúč, ktorý je dostupný na adrese http://perconik.fiit.stuba.sk/public/Id_rsa.pub * Po odoslaní požiadavky, príde všetkým administrátorom systému email s požiadavkou na pričlenenie RCS projektu * Zoznam požiadaviek v administračnom rozhraní, kde budú mať možnosť systémový administrátori vidieť požiadavky, tieto požiadavky zamietať a potvrdzovať, pričom pri potvrdení budú vyzvaní na zadanie ID RCS projektu z AST RCS databázy a tento projekt bude automaticky priradený k logickému projektu * Po vybavení požiadavky (potvrdenie/zamietnutie), budú o tejto akcii informovaní všetci administrátori logického projektu emailom
320 | Product Backlog Item | Správa aliasov používateľa | Bc. Patrik Orisko | 3 | Done | 2013-11-13 10:57 | 2013-12-11 13:56 | Používateľ chce mať možnosť nastaviť svoje aliasy na jednotlivých serveroch, aby mohol byť vo vytváranom systéme jednoznačne identifikovaný pod jedným kontom.
321 | Product Backlog Item | Základné štatistiky nad projektom | Bc. Patrik Samuhel | 8 | Done | 2013-11-13 11:02 | 2013-12-05 16:14 | Používateľ chce vidieť na úvodnej stránke projektu základné štatistiky nad projektom, aby mal prehľad od stave riešenia projektu. Úloha zahŕňa: * vytvorenie základnej infraštruktúry pre vytváranie štatistických nástrojov (rozhranie pre štatistické moduly - zatiaľ stačí triedy v rámci projektu, riadiace triedy spravujúce a spúšťajúce jednotlivé štatistické moduly) * rozhranie pre nastavenie a spúšťanie štatistických modulov (výber časového intervalu; výber člena tímu, pre ktorého majú byť štatistiky počítané - v základe agregované pre celý tím; výber štatistických modulov, ktoré majú byť spustené) * implementácia štatistických modulov pre (http://perconik.fiit.stuba.sk/UserTags): * Počet odovzdaní * Počet pridaných a odstránených neprázdnych riadkov kódu a ich celkový rozdiel * Počty pridaných informačných značiek Škaredý kód čo rieši tie štatistiky. Použiť len na zistenie ako sa k tým dátam dá dostať. Nič viac (bol zbúchaný spolu s ďalšími vecami za noc na uspokojenie vyššej moci, takže je fakt zlý): private StatisticsModel BuildModel(FilterModel filter, Aggregator aggregator) { StatisticsModel model = new StatisticsModel() { Filter = filter }; HashSet<string> processed = new HashSet<string>(); var tags = ITMServer.CreateFIITConnection().GetInformationTags(null, false, new ITMaintenance.Driver.ITMServiceReference.InformationTagConstraint { CreatedAfter = filter.From.ToUniversalTime(), IsCreatedAfterOpened = false, CreatedBefore = filter.To.ToUniversalTime().AddDays(1).AddMilliseconds(-1), AttributeQuery = AttributeQuery.EQ(UserInformationTag.RDFIsUserInformationTag, true) }); foreach (var tag in tags) { if (tag is UserInformationTag && !processed.Contains(((UserInformationTag)tag).TagId)) { StatisticsItemModel item; string aggregatingValue = aggregator(tag.Author.ToLower()); int sum = 0; processed.Add(((UserInformationTag)tag).TagId); item = model.GetItem(aggregatingValue); if (item.Values.TryGetValue(tag.Type, out sum)) { item.Values[tag.Type] = sum + 1; } else { item.Values.Add(tag.Type, 1); } } } Differ differ = new Differ(); var astClient = new AstRcsWcfSvcClient("BasicHttpBinding_IAstRcsWcfSvc"); astClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.UserName = "steltecia\\PublicServices"; astClient.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Password = "FiitSvc123."; foreach (var project in astClient.SearchRcsProjects(new SearchRcsProjectsRequest()).RcsProjects) { int pageIndex = 0; SearchChangesetsResponse changesetsResponse; do { changesetsResponse = astClient.SearchChangesets(new SearchChangesetsRequest() { RcsProjectId = project.Id, CreatedFrom = filter.From.ToUniversalTime(), CreatedTo = filter.To.ToUniversalTime().AddDays(1).AddMilliseconds(-1), PageIndex = pageIndex }); foreach (var changeset in changesetsResponse.Changesets) { string aggregatingValue = aggregator(changeset.Committer.Login.ToLower()); var item = model.GetItem(aggregatingValue); item.Commits++; if (filter.AnalyseChangesets) { var changedFiles = astClient.GetChangedFiles(new GetChangedFilesRequest() { ChangesetId = changeset.Id, IncludeDeletedFiles = false }); foreach (var fileVersion in changedFiles.FileVersions) { var newContent = astClient.GetFileContent(new GetFileContentRequest() { VersionId = fileVersion.Id }).Content; var oldContent = fileVersion.Ancestor1Id == null ? "" : astClient.GetFileContent(new GetFileContentRequest() { VersionId = (int)fileVersion.Ancestor1Id }).Content; foreach (var block in differ.CreateLineDiffs(oldContent, newContent, true).DiffBlocks) { item.AddedLOC += block.InsertCountB; item.RemovedLOC += block.DeleteCountA; } } } } pageIndex++; }while(changesetsResponse.PageIndex < changesetsResponse.PageCount); } return model; } *
322 | Product Backlog Item | Správa logického projektu | Bc. Tomas Kepic | 0.5 | Done | 2013-11-13 11:06 | 2013-12-04 16:20 | Používateľ chce aby v navigačnom menu projektu bola položka administrácie, aby bol k administrácii logického projektu jednotný prístup a nemusel hľadať administračné akcie na viacerých miestach v menu. Táto položka administrácie bude rozbalovateľné menu, v ktorom si bude môcť používateľ vybrať konkrétnu akciu administrácie
323 | Product Backlog Item | Priradenie profilu používateľských značiek k projektu | Bc. Patrik Samuhel | 5 | Done | 2013-11-13 11:09 | 2014-03-19 18:26 | Zázkazník požaduje možnosť priradiť profil používateľských značiek k CR projektu, aby mohol nesôr vytvárať značky v systéme. Profily značiek sú dostupné tu http://perconik.fiit.stuba.sk/tagadm/wcf
348 | Bug | Písmo v zobrazení changesetov sa prekrýva | Bc. Julius Skrisa | 0.5 | Done | 2013-11-18 08:10 | 2013-11-22 19:12
360 | Bug | Zobrazenie zdrojového kódu skrýva dokumentačné tagy | Bc. Patrik Orisko | 0.5 | Done | 2013-11-20 10:29 | 2013-12-04 16:16
361 | Bug | V súbore s VersionId 845 sú vynechávané veľké medzery medzi metódami |  |  | Done | 2013-11-20 10:31 | 2013-12-12 14:00
362 | Product Backlog Item | Zbalenie a rozbalenie celého stromu | Bc. Michael Scholtz | 0.5 | Done | 2013-11-20 13:09 | 2013-11-21 22:48
363 | Product Backlog Item | Súbežné scollovanie v porovnaní zdrojových kódov | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Done | 2013-11-20 13:11 | 2013-12-04 16:17
364 | Bug | Pri zobrazení porovnania súboru bez histórie nastane chyba | Bc. Patrik Samuhel | 0.25 | Done | 2013-11-20 13:12 | 2013-12-04 16:16
365 | Bug | Chýbajúci obrázok kontextového menu v strome | Bc. Michael Scholtz | 0.1 | Done | 2013-11-20 13:13 | 2013-11-21 22:48
366 | Product Backlog Item | Zvýraznenie entity v zdrojovom kóde | Bc. Patrik Orisko | 2 | Done | 2013-11-20 13:32 | 2013-12-04 16:19 | Používateľ chce mať zvýraznené miesto v zdrojovom kóde, ku ktorému je priradená kódová entita, aby vedel túto entitu rýchlo identifikovať bez nutnosti podrobnej analýzy kódu. Po výbere kódovej entity, bude používateľovi zobrazený zdrojový kód, v ktorom je zvolená kódová entita. Po zobrazení kódu, bude nastavená pozícia v kóde na začiatok kódovej entity a obsah kódovej entity bude graficky zvýraznený.
367 | Bug | Obnovenie sedenia pre údaje projektu | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Done | 2013-11-20 13:38 | 2013-12-04 16:16
404 | Bug | Zobrazenie projektov - nastaviť pevnú šírku zoznamov | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Done | 2013-11-21 18:23 | 2013-12-04 16:22
405 | Bug | Projekty sa administrátorovi načítajú až keď sa prihlási druhýkrát | Bc. Zuzana Greslikova | 2 | Done | 2013-11-21 22:36 | 2013-12-07 23:26
450 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131129.9 | Bc. Julius Skrisa |  | Done | 2013-11-29 14:45 | 2013-12-05 14:58
452 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.2 | Bc. Patrik Orisko |  | Done | 2013-12-04 10:58 | 2013-12-05 14:58
453 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.6 | Bc. Julius Skrisa |  | Done | 2013-12-04 14:32 | 2013-12-05 14:58
454 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.7 | Bc. Julius Skrisa |  | Done | 2013-12-04 14:50 | 2013-12-05 14:58
455 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.8 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-12-04 15:56 | 2013-12-05 14:59
456 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.9 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-12-04 17:43 | 2013-12-05 14:59
457 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.10 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-12-04 18:10 | 2013-12-05 14:59
458 | Product Backlog Item | Zobrazenie kódu po kliknutí na meno súborovej alebo kódovej entity v strome | Bc. Michael Scholtz | 0.1 | Done | 2013-12-04 18:23 | 2013-12-08 21:42 | Používateľ vyžaduje priame zobrazenie kódu po kliknití na entitu aby mohol jednoduchšie prehliadat kód
459 | Product Backlog Item | Zvýraznenie entity v kóde žltým obdĺžnikom | Bc. Patrik Orisko | 0.5 | Done | 2013-12-04 18:26 | 2013-12-11 13:57 | Používateľ požaduje zvýrazňovať entity v kóde žltým rámikom aby bola zachovaná konzistencia voči zobrazovaniu značiek.
460 | Product Backlog Item | Zlúčenie menných priestorov v AST strome | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2013-12-04 18:30 | 2013-12-04 20:11 | Používateľ požaduje zlúčenie rovnakých menných priestorov v AST strome, aby mohol jednoduchšie nájsť hľadanú entitu.
461 | Product Backlog Item | Zachovanie hlavného pohľadu po zmene repozitára | Bc. Matej Chlebana | 2 | Done | 2013-12-04 18:35 | 2013-12-10 19:43 | Používateľ chce aby po zmene repozitára zostal zachovaný hlavný pohľad aby mohol nerušenie pokračovať vo svojej práci.
462 | Product Backlog Item | Premenovanie položiek Compare, History a Graph v kontextovom menu v strome | Bc. Patrik Orisko | 0.1 | Done | 2013-12-04 18:46 | 2013-12-11 13:56 | Zákazník požaduje zmenu mena položiek Compare, History a Graph v kontextovom menu stromu aby bolo ovládanie intuitívne aj pre nových používateľov systému. Compare -> Compare with previous version History -> Compare selected versions Graph -> History
463 | Product Backlog Item | Výber iba dvoch verzií entít na porovnanie | Bc. Patrik Orisko | 1 | Done | 2013-12-04 18:51 | 2013-12-11 13:56 | Používateľ požaduje povolenie výberu práve dvoch verzií entity pre porovnanie, aby mal istotu, ktoré dve verzie budú porovnávané, keď označí viac ako dve verzie.
464 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.11 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-12-04 18:52 | 2013-12-05 14:59
465 | Product Backlog Item | Kontextové menu v AST strome a histórii | Bc. Michael Scholtz | 1 | Done | 2013-12-04 18:55 | 2013-12-08 23:48 | Zákazník požaduje použitie kontextových menu aj pri AST strome a histórii, aby bola zachovaná konzistencia ovládania.
466 | Product Backlog Item | Zobrazenie tabuľky histórie entity vedľa stromu | Bc. Patrik Orisko | 0.5 | Done | 2013-12-04 18:58 | 2013-12-11 13:57 | Používateľ vyžaduje zobrazenie tabuľky s históriou entity vedľa stromu, aby bola zachovaná konzistentnosť navigácie.
467 | Product Backlog Item | Umožniť prechod na zadanú URL | Bc. Matej Chlebana | 5 | Done | 2013-12-04 19:02 | 2014-03-13 08:12 | Používateľ požaduje, aby mohol zadať zvolenú URL aj v prehliadači, ktorý nemá záznam o poslednom stave systému, aby mohol voľne a jednoducho pracovať aj na iných/cudzích pracovných staniciach.
468 | Bug | Výška riadkov pri zvýrazňovaní kódu nie je určená správne | Bc. Tomas Kepic | 5 | Done | 2013-12-04 19:11 | 2013-12-11 13:57
469 | Bug | Vytvorenie a naštýlovanie systémového administračného menu | Bc. Patrik Samuhel | 2 | Done | 2013-12-04 19:13 | 2013-12-11 00:33
470 | Product Backlog Item | Zmazanie starých projektov | Bc. Matej Chlebana | 0.5 | Done | 2013-12-04 19:21 | 2013-12-06 18:38 | Zákazník vyžaduje zmazanie starých projektov platných pred vytvorením logických projektov pre zvýšenie prehľadnosti databázy.
471 | Product Backlog Item | Doplnenie informácií o požiadavke na začlenenie repozitára do projektu | Bc. Michael Scholtz | 2 | Done | 2013-12-04 19:29 | 2013-12-08 21:27 | Používateľ požaduje bližšie informácie o požiadavke na začlenenie repozitára do projektu aby mohol požiadavku rýchlejšia a jednoduchšie identifikovať v zozname požiadaviek.
472 | Product Backlog Item | Kontrola projektových práv | Bc. Matej Chlebana | 3 | Done | 2013-12-04 19:46 | 2013-12-06 19:01 | Používateľ požaduje zabezpečiť prítup k projektovým dátam aby sa nepoverené osoby nedodali k citlivým údajom.
473 | Product Backlog Item | Big picture projektu po skončení prvej etapy | Bc. Zuzana Greslikova | 5 | Done | 2013-12-04 19:50 | 2013-12-11 13:55 | Zákazník požaduje dokumentáciu k big picture po skončení prvej etapy proejktu, aby mal lepší prehľad o stave projektu
474 | Product Backlog Item | Systémová správa projektov a repozitárov | Bc. Zuzana Greslikova | 5 | Done | 2013-12-04 19:52 | 2013-12-11 13:55 | Používateľ požaduje správu projektov a repozitárov na systémovej úrovni, aby mohol systémový správca pridávať a odoberať repozitáre k a od projektov.
475 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.12 | Bc. Julius Skrisa |  | Done | 2013-12-04 19:58 | 2013-12-05 14:58
477 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.13 | Bc. Patrik Samuhel |  | Done | 2013-12-04 23:12 | 2013-12-05 14:59
482 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131204.14 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-12-04 23:40 | 2013-12-05 14:59
483 | Bug | Build Failure in Build: Release deploy to CodeReview application_20131205.1 | Bc. Matej Chlebana |  | Done | 2013-12-05 12:55 | 2013-12-05 14:59
498 | Bug | User s administratorskymi pravami si moze zrusit administratorske prava | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Done | 2013-12-05 16:16 | 2013-12-11 13:55
505 | Bug | Štatistiky značiek sú vždy počítané pre repozitár WhereIsMyCode | Bc. Patrik Samuhel |  | Done | 2013-12-05 23:26 | 2013-12-06 10:38
509 | Bug | Strankovanie pri nacitani AST projektov do databazy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Done | 2013-12-06 10:41 | 2013-12-06 16:49
522 | Bug | Entity tree nezobrazuje vsetky entity | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2013-12-09 13:46 | 2014-03-06 08:32
536 | Product Backlog Item | Presun na začiatok kódu pri výbere súboru v strome súborov | Bc. Julius Skrisa | 0.5 | Done | 2013-12-12 12:17 | 2014-03-02 17:21 | Zákazník požaduje presun zobrazenia stránky na prvý riadok v kóde v prípade, že nie je tento riadok viditeľný v aktuánom zobrazení. Túto zmenu je potrebné spraviť, aby bol používateľ informovaný o zobrazení kódu. Príklad. Keď Zuzka na MIS prezentácii vybrala svoj kód tak nevidela, že sa zobrazil a zmetene opakovane klikala na súbor.
537 | Product Backlog Item | Oddelenie vertikálneho posunu kódu a stromu | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2013-12-12 12:18 | 2014-03-06 08:35 | Zákazník požaduje oddelenie pousúvania stromu súborov/entít od posúvania kódu doplnením vertikálneho posuvníka do zobrazenia stromu, aby mohol prehliadať strom bez ovplyvnenia zobrazeného kódu.
538 | Product Backlog Item | Fulltextové vyhľadávanie nad menani súborových a kódových entít | Bc. Patrik Orisko | 8 | Done | 2013-12-12 13:57 | 2014-03-25 20:57 | Používateľ požaduje možnosť fultextového vyhľadávania nad súborových a kódových entít v projekte, aby nohol jednoduchšie nájsť hľadaný zdrojový kód. Toto hľadanie môže byť implementované pomocou filtra nad štruktúrou projektu.
541 | Product Backlog Item | Informovanie o neexitujúcich štatistikách pre zvolený filter | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-01-03 12:26 | 2014-03-06 08:32 | Používateľ chce byť informovaný o neexistujúcich štatistikách pre zvolený filer aby vedel, že načítanie štatistík bolo vykonané.
542 | Product Backlog Item | Oddelenie štatistík od zoznamu používateľov projektu | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-01-03 12:28 | 2014-03-06 08:31 | Zákazník požaduje vizuálne oddelenie zoznamu používateľov priradených k projektu od štatistík aby bolo zobrazenie informácií o projekte prehľadnejšie.
543 | Product Backlog Item | Zobrazenie informácie o prebiehajúcom načítaní štatistík | Bc. Patrik Samuhel | 2 | Done | 2014-01-03 15:08 | 2014-03-06 08:35 | Používateľ požaduje zobrazenie informácie o prebiehajúcom načítaní štatistík aby vedel, že požiadavka na načítanie štatistík bola odoslaná a je spracovávaná.
544 | Product Backlog Item | Začlenenie odoslania požiadavky o pripojenie repozitára pod jednotné rozhranie správy projektu | Bc. Michael Scholtz | 0.5 | Done | 2014-01-03 16:17 | 2014-03-03 23:57 | Zákazník požaduje začlenenie odoslania požiadavky o pripojenie repozitára pod jednotné rozhranie správy projektu pre prirodzenejšiu navigáciu používateľov v systéme.
545 | Product Backlog Item | Správa práv používateľov priradených k projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 3 | Done | 2014-01-03 16:26 | 2014-03-06 08:20 | Zákazník požaduje umožnenie pridelenia práv používateľom, ktorí sú priradení k projektu, aby mohol administrátor projektu prideľovať potrebné práva jednotlivým používateľom.
546 | Product Backlog Item | Zjednotenie zobrazenia štruktúry repozitára so zobrazením súborov v odovzdaní | Bc. Matej Chlebana | 5 | Done | 2014-01-03 16:43 | 2014-03-13 08:10 | Zákazník požaduje zjednotenie zobrazenia súborov v odovzdaní (možnosť "Display files") so zobrazením súborovej štruktúry projektu ("Structure->File system") aby mal sprístupnené rovnaké možnosti.
547 | Product Backlog Item | Sprehľadnenie správy požiadaviek o priradenie repozitára k projektu | Bc. Michael Scholtz | 1 | Done | 2014-01-03 17:00 | 2014-03-13 08:08 | Administrátor systému požaduje sprehľadnenie správy požiadaviek o priradenie repozitára k projektu aby mohol svoju prácu vykonávať efektívnejšie. Sprehľadnenie zahŕňa: * Vizuálne oddenie riadkov s požiadavkami * Zobrazenie len detailov, ktoré sú pri požiadavke potrebné * Namiesto zadávania ID repozitára poskytnuť možnosť výberu repozitára z rozbaľovacieho menu * Okrem ID projektu uviesť aj jeho meno * * Pri ID repozitára, ktorého sa požiadavka týka uviesť aj jeho meno - momentalne velmi zle riesitelne * Uviesť meno používateľa, ktorý vytvoril požiadavku - momentalne neriesitelne (?)
651 | Product Backlog Item | Zobrazenie zoznamu značiek | Bc. Tomas Kepic | 5 | Done | 2014-02-27 08:46 | 2014-03-13 08:38
652 | Product Backlog Item | Zobrazenie aliasov pri štatistikách | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Done | 2014-02-27 08:49 | 2014-03-19 18:25
653 | Product Backlog Item | Zobrazenie informácie o prebiehajúcom načítaní kódu | Bc. Michael Scholtz | 2 | Done | 2014-02-27 08:53 | 2014-03-03 22:27
685 | Product Backlog Item | Zdieľanie pomocou odkazu na zdrojový kód entity | Bc. Julius Skrisa | 3 | Done | 2014-03-06 08:51 | 2014-03-10 23:18 | Používateľ požaduje možnosť generovania linku na zdieľanie zdrojového kódu.
686 | Product Backlog Item | Reset hesla | Bc. Zuzana Greslikova | 2 | Done | 2014-03-06 08:54 | 2014-03-10 23:06
687 | Product Backlog Item | Zobrazenie mena entity pri grafe histórie | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2014-03-06 08:55 | 2014-03-08 17:17 | Zákazník požaduje zobrazenie mena súboru, pre ktorý je vyfiltrovaný graf histórie
688 | Product Backlog Item | Informovanie o prebiehajúcom načítaní pri histórii | Bc. Matej Chlebana | 2 | Done | 2014-03-06 08:55 | 2014-03-13 08:41 | Pre zobrazenie stromu v historii, je potrebne zmenit doterajsi View "TreeView" na "StructureView"
689 | Bug | Nacitanie vsetkych typov suborov |  |  | Removed | 2014-03-06 09:06 | 2014-03-06 09:12
690 | Bug | Načítanie všetkých typov súborov | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Done | 2014-03-06 09:08 | 2014-03-13 08:13
691 | Product Backlog Item | Informovanie o prebiehajúcom načítaní štruktúry projektu | Bc. Michael Scholtz | 8 | Done | 2014-03-06 09:21 | 2014-03-13 08:41 | Používateľ požaduje informáciu o prebiehajúcom načítaní štruktúry projektu.
762 | Product Backlog Item | Vytváranie značiek | Bc. Julius Skrisa | 13 | Done | 2014-03-13 08:48 | 2014-03-27 08:42 | Typy značiek, ktore je možné vytvoriť treba načítať z profilu cez službu perconik.fiit.stuba.sk/tagadm/wcf/TagProfileWcfSvc.svc Na uloženie značky treba naplniť inštanciu triedy UserInformationTag a zavolat AddInformationTag v triede ITMServer. Jednotlive atributy jej nastavis cez metodu AddAttribute. Pre urccenie pozicie znacky treba do fieldu TargetElement dat URI elementu, ktory je oznackovany a v pripade, ze je oselektovana nejaka podcast tak so fieldu Selector treba dat objekt co vygenerujes nasledovne: SequentialTextualContentResolver resolver = new SequentialTextualContentResolver() { Content = content }; tag.Selector = resolver.BuildSelector(new IndexBasedDescriptor() { StartIndex = 10, EndIndex = 15 }); kde content je zdrojak entity a start a end index je index prveho a posledneho oznaceneho znaku. (EndIndex = StartIndex + dlzka oznaceneho textu)
763 | Product Backlog Item | Úprava URL odkazov na súbory | Bc. Michael Scholtz | 1 | Done | 2014-03-13 08:49 | 2014-03-14 12:33 | Používateľ požaduje zmeniť URL odkazy a súbory tak, aby boli zhodné s odkazom vygenerovaným cez možnosť SHARE
764 | Product Backlog Item | Zvýšenie prehľadnosti rozhrania | Bc. Patrik Samuhel | 3 | Done | 2014-03-13 08:49 | 2014-03-26 13:38 | Používateľ požaduje zmenu používateľského rozhrania tak aby bolo prehľadnejšie a neplýtvalo sa miestom.
765 | Product Backlog Item | Správa notifikácií | Bc. Zuzana Greslikova | 8 | Done | 2014-03-13 08:50 | 2014-03-27 08:42 | Je potrebné priraviť systém pre notifikácie. To znamená: * - vytvoriť v menu pre správu projektu položku na administráciu notifikácií * - spraviť rozhranie pre správu notifikácií, ktoré: * načíta notifikácie z DB do zoznamu * poskytne možnosť pridať notifikáciu vybraného typu (zatial len Information tag notification) * poskytne možnosť zmazať notifikáciu * umožní rýchle povolenie a zakázanie emailu pomocou checkboxu pri notifikáciách
766 | Product Backlog Item | Vytvorenie a zmazanie notifikácie o vytvorení značky | Bc. Michael Scholtz | 8 | Committed | 2014-03-13 08:51 | 2014-03-14 12:33 | 1. Vytvorenie notifikácie Od používateľa sa vypýtajú údaje o: * Typoch informačných značiek, o ktorých má byť informovaný (ich zoznam treba načítať z profilu). Ak neuvedie žiaden bude informovaný o všetkých. * Opis notifikácie * Či má byť informovaný emailom 2. Registrácia notifikácie Registrácia notifikácie sa robí cez Driver, konkrétne metódu RegisterEventListener, ktorej treba dať informácie o "Listeneri" cez triedu EventListenerDetails. Po zaregistrovaní listenera je vrátené jeho ID (guid). Instancii triedy EventListenerDetails treba nastaviť: * ActionType = ITMServiceReference.ActionType.Add * Connection - tu treba nastaviť adresu REST sluzby, ktorá má príjmať notifikácie a prípadne aj Credentials * InformationTagConstraint - obmedzenie na konkrétne značky. Tu treba zadat: * Types - zoznam typov značiek, ktoré sú sledované. Ak nie je určené obmedzenie na typ, tak tu treba nechať prázdny zoznam. Typy značiek majú formát "http://perconik.fiit.stuba.sk/TagAdm/UserTags/type#" + meno typu z profilu * AttributeQuery = AttributeQuery.EQ(UserInformationTag.RDFIsUserInformationTag, true) * AstRcsContextConstraint.AstRcsProjectIds - zoznam IDciek ASTRCS projektov, ktore su priradene k CR projektu 3. Príjem notifkácie Na zaregistrovanú REST službu je zaslaná notifikácia cez PUT, ktorá nesie jeden objekt typu EventListenerResponse. Jeho parsovanie môžete nechať na ASP.Net ak ssi spravite WCF službu s REST metódov, ktorá príjma PUT a má jeden paremeter typu EventListenerResponse, alebo ho môžete rozparsovať pomocou DeserializeEventListenerResponse, ktorá je implementovaná v triede ITMServer driveru. 4. Odregistrovanie notifikácie Stačí zavolať metódu UnregisterEventListener v drivery, ktorej dáte ID notifikácie, ktorá má byť odregistrovaná. Príklad kódu, ktorým som to testoval a DB schému notifikázie máte v prílohách.
767 | Product Backlog Item | Pridanie odkazov na značky zo zoznamu značiek | Bc. Tomas Kepic | 1 | Done | 2014-03-13 08:52 | 2014-03-27 08:42 | Používateľ požaduje mať požnosť pristúpiť z značke priamo zo zoznamu značiek pomocou odkazu na konkrétny súbor, v ktorom bude cez parameter určený konkrétny riadok.
768 | Product Backlog Item | Úprava dizajnu správy práv používateľov priradených k projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 0.5 | Done | 2014-03-13 08:55 | 2014-03-27 08:42 | Je potrebné upraviť zobrazenú tabuľku.
769 | Product Backlog Item | Zobrazenie zmien v kóde v zobrazení histórie | Bc. Matej Chlebana | 3 | Done | 2014-03-13 08:56 | 2014-03-19 20:58 | Používateľ chce vidieť vykonané zmeny v kóde pri zobrazení histórie kódu.
770 | Bug | Po prihlásení do systému je zobrazený javascript | Bc. Matej Chlebana | 5 | Done | 2014-03-13 09:00 | 2014-03-19 20:59
771 | Product Backlog Item | Zoznam správ | Bc. Tomas Kepic | 5 | Committed | 2014-03-13 09:22 | 2014-03-23 11:16 | Používateľ požaduje zobrazenie správ z notifikácií, pričo chce vedieť počet neprečítaných notifikácií, vidieť zoznam posledných 10 správ, mať možnosť načítať ďalších 10 správ pomocou tlačidla "Show more" a mať možnosť si notifikáciu prečítať.
774 | Product Backlog Item | Refactoring histórie a zobrazenia zdrojových kódov | Bc. Patrik Orisko | 8 | Committed | 2014-03-13 14:16 | 2014-03-19 19:05 | Back-end aj front-end vrátane testov.
775 | Product Backlog Item | Refactoring štatistík a stromovej štruktúry | Bc. Patrik Samuhel | 8 | Committed | 2014-03-13 14:20 | 2014-03-13 22:00 | Back-end aj front-end vrátane testov.
805 | Bug | Synchrónne scrollovanie pri zobrazení zmien v súbore | Bc. Matej Chlebana | 1 | Committed | 2014-03-20 09:27 | 2014-03-20 09:27
843 | Product Backlog Item | Zobrazenie ikonik domov a nastavenia v pravo vedľa ikony odhlasenia | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-03-26 18:12 | 2014-04-01 17:48
844 | Product Backlog Item | Zjednotenie dizajnu úvodnej stránky (Your projects) zo zvyškom systému |  |  | Removed | 2014-03-26 21:02 | 2014-03-27 09:04
845 | Product Backlog Item | Zjednotenie dizajnu stránky "My profile" zo zvyškom systému |  |  | Removed | 2014-03-26 21:04 | 2014-03-27 08:50
846 | Product Backlog Item | Prerobiť odkaz na správu aliasov, tak aby bol intuitívny | Bc. Patrik Orisko | 1 | Done | 2014-03-26 21:09 | 2014-04-10 00:12
847 | Bug | Tabuľka "Aliases" na stránke "Manage aliases" má chybnúgrafiku | Bc. Patrik Orisko |  | Done | 2014-03-26 21:23 | 2014-03-27 09:02
848 | Bug | Vymeniť radio buttony v tabulke alisov za Delete tlačidlá | Bc. Patrik Orisko | 1 | Done | 2014-03-26 21:26 | 2014-04-08 23:11
849 | Product Backlog Item | Zmeniť formát informácie o prebiehajúcom načítaní štatistík | Bc. Michael Scholtz | 0.5 | Done | 2014-03-26 21:55 | 2014-04-04 17:03
850 | Bug | Nastavenie profilu načiek sa vždy inicializuje na "BaseProfile" | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-03-26 21:57 | 2014-04-01 17:49
851 | Product Backlog Item | Tlačidlo "Add new notification" v administrácii notifikácií naformátovať ako tlačidlo | Bc. Zuzana Greslikova | 0.5 | Done | 2014-03-26 21:58 | 2014-03-29 09:57
852 | Bug | Pri zobrazení zmenených súborov v odovzdaní 2541 dôjde k chybe | Bc. Matej Chlebana | 1 | Committed | 2014-03-26 22:06 | 2014-03-28 15:31
853 | Bug | Načítanie zmien v odovzdaní 2541 nikdy neskončí | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2014-03-26 22:08 | 2014-04-04 18:37
854 | Product Backlog Item | Linky na zvýrazniť (oddeliť od textu) podčiarknutím čiarkovanou (bodkovanou) čiarou | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-03-26 23:24 | 2014-04-01 17:48
855 | Bug | Okienko context menu - position | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-03-27 08:27 | 2014-04-01 17:48
856 | Bug | Spojiť štatistiky aj pre mená s rôznou veľkosťou písma | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-03-27 08:42 | 2014-04-01 17:48
857 | Bug | Pri zobrazení requestov sa zobrazí tabuľka aj keď nie je žiaden request. | Bc. Michael Scholtz | 0.5 | Done | 2014-03-27 08:57 | 2014-04-04 17:13
858 | Product Backlog Item | Zmena dizajnu tlačidiel | Bc. Patrik Samuhel | 2 | Done | 2014-03-27 09:07 | 2014-04-01 17:48
859 | Product Backlog Item | DatePicker v štatistikách | Bc. Patrik Samuhel | 5 | Done | 2014-03-27 09:11 | 2014-04-01 17:48
860 | Product Backlog Item | Tlačidlá pre úpravu, zmazanie a zapnutie emailov v správe notifikácií | Bc. Zuzana Greslikova | 2 | Done | 2014-03-27 09:15 | 2014-03-29 09:58
861 | Bug | Odstránenie čiarkovaného riadku v tabuľke administrátorov | Bc. Zuzana Greslikova | 0.5 | Done | 2014-03-27 09:16 | 2014-03-29 09:57
862 | Bug | Zrušenie tabuľky v tabuľke pre správu repozitárov | Bc. Zuzana Greslikova | 0.5 | Done | 2014-03-27 09:18 | 2014-03-29 09:57
863 | Bug | Zrušenie tabuľky v tabuľke pre správu používateľov projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 0.5 | Done | 2014-03-27 09:20 | 2014-03-29 09:57
864 | Bug | Po filtrovaní zoznamu značiek ostáva v dropdown liste zobrazená rovnaká možnosť | Bc. Tomas Kepic | 0.5 | Done | 2014-03-27 09:21 | 2014-04-10 08:11
865 | Product Backlog Item | V tabuľke pre správu používateľov projektu nahradiť tlačidlo Select priamim výberom projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 0.5 | Done | 2014-03-27 09:25 | 2014-03-29 09:57
866 | Product Backlog Item | Rozsiahle codereview | Bc. Matej Chlebana | 13 | Done | 2014-03-27 09:25 | 2014-04-10 08:06
867 | Product Backlog Item | V tabuľke pre správu projektov nahradiť tlačidlo Select priamim výberom projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Done | 2014-03-27 09:27 | 2014-03-29 09:58
868 | Product Backlog Item | Zobrazenie konkrétnej notification message v parcialnom view | Bc. Tomas Kepic | 2 | Done | 2014-03-27 09:28 | 2014-04-10 08:07
869 | Product Backlog Item | Priame odosielanie zmien v správe používateľov bez použitia Submit tlačidla | Bc. Zuzana Greslikova | 5 | Done | 2014-03-27 09:28 | 2014-04-10 08:17
870 | Product Backlog Item | Nahradenie stránky Under construction domovskou stánkou projektov | Bc. Patrik Orisko | 0.5 | Committed | 2014-03-27 09:31 | 2014-04-10 09:21
871 | Product Backlog Item | Spustenie vyhľadávania pri stlačení klávesy Enter | Bc. Patrik Orisko | 0.5 | Done | 2014-03-27 09:33 | 2014-04-08 23:11
872 | Product Backlog Item | Zobrazenie informácií o počte výsledledkov vyhľadávania v súboroch | Bc. Patrik Orisko | 1 | Done | 2014-03-27 09:37 | 2014-04-08 23:12
873 | Product Backlog Item | Zmena dizajnu domovskej stránky projektov | Bc. Patrik Orisko | 5 | Committed | 2014-03-27 09:37 | 2014-04-10 09:20
874 | Product Backlog Item | V značkách zobrazovať meno autora podľa zoznamu aliasov (nie login) | Bc. Tomas Kepic | 1 | Committed | 2014-03-27 09:42 | 2014-04-10 00:12
875 | Product Backlog Item | Zmena odkazu na značku v zozname značiek | Bc. Tomas Kepic | 0.5 | Committed | 2014-03-27 09:45 | 2014-04-02 23:16
876 | Product Backlog Item | Zoznam správ má byť globálny | Bc. Tomas Kepic | 3 | Committed | 2014-03-27 09:47 | 2014-03-27 23:48
877 | Product Backlog Item | Kontrola typov atribútov pridávaných informačných značiek podľaprofilu značky | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2014-03-27 11:12 | 2014-04-08 16:20
878 | Product Backlog Item | Pridanie poľa komentáru do formuláru pre pridanie informačnej značky | Bc. Julius Skrisa | 0.5 | Done | 2014-03-27 11:14 | 2014-04-08 16:07
879 | Product Backlog Item | Výber hodnôt vymenovaného typu pri vytváraní informačnej značky | Bc. Julius Skrisa | 0.5 | Done | 2014-03-27 11:14 | 2014-04-08 16:07
880 | Product Backlog Item | Tlačidlo Cancel pre zrušenie vytvárania novej informačnej značky | Bc. Julius Skrisa | 0.5 | Done | 2014-03-27 11:17 | 2014-04-08 16:08
885 | Product Backlog Item | Podpora pre zozbrazenie značiek ukotvených pomocou selektora typu TextualContextSelector | Bc. Julius Skrisa | 8 | Done | 2014-03-27 11:24 | 2014-04-08 17:21 | V súčastnosti je v systéme podporovaný len LineSelector, ktorý obsahuje index riadku, na ktorom je ukotvená značka. TextualContextSelector je však referencovaný indexom prvého a počiatočného znaku. Je preto potrebné pridať k zobrazovaniu aj možnosť zobrazenia informačnej značky na základe indexov znakov a taktiež doplniť túto možnosť aj do URL odkazov k značkám.
935 | Product Backlog Item | Spracovanie notifikácie o vytvorení/zmazaní značky | Bc. Michael Scholtz | 5 | Done | 2014-03-28 22:51 | 2014-04-08 15:22 | Krátky opis: "The tag TAG_TYPE has been [added to¦deleted from] FILE_NAME" Dlhý opis: "The following tag has been [added to¦deleted from] FULL_PATH_TO_FILE_AS_LINK:\n" Obsah značky a odkaz na značku
937 | Bug | Po prihlásení je zobrazený JS | Bc. Matej Chlebana |  | Committed | 2014-03-31 14:05 | 2014-04-03 08:51
938 | Bug | Pri zmene repozitara v History sa nezmeni nazov repozitara vo vrchnej casti stranky | Bc. Julius Skrisa | 1 | Done | 2014-03-31 16:21 | 2014-04-10 17:01
939 | Bug | Menu má privysoký z-index - nastaviť v súlade s ostatnými prvkami | Bc. Patrik Samuhel | 0.5 | Done | 2014-04-02 17:18 | 2014-04-03 14:53
940 | Product Backlog Item | Zmazanie CR projektu | Bc. Matej Chlebana | 2 | Committed | 2014-04-03 08:51 | 2014-04-10 12:09 | Nedovoliť zmazať projekt ak má ešte aj iného administrátora a upraviť selecty na projekty, tak aby bol zvažovaný Deleted flag.
960 | Bug | [BUG] LoadTags.TagsFromFile() - Cast Exception | Bc. Tomas Kepic | 1 | Done | 2014-04-04 18:13 | 2014-04-10 00:12
961 | Bug | [BUG] Chyba ak su dva subory s rovnakym nazvom | Bc. Matej Chlebana | 1 | Done | 2014-04-04 18:32 | 2014-04-07 17:46
967 | Bug | [BUG] Nefunguje EntityVersionController.FilesCompared() | Bc. Patrik Orisko | 1 | Done | 2014-04-05 11:21 | 2014-04-08 15:21
991 | Product Backlog Item | Usporiadanie projektov podľa abecedy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 16:23 | 2014-04-13 22:26 | Na stránke: https://147.175.149.11/Codereview/ProjectsManager/UsersProjectsIndex
992 | Product Backlog Item | Usporaidanie zoznamu používateľov projektu na úvodnej stránke projektu podľa abecedy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 16:25 | 2014-04-13 22:26
993 | Product Backlog Item | Usporiadanie položiek v strome podľa abecedy | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Committed | 2014-04-09 16:26 | 2014-04-10 09:42
994 | Product Backlog Item | Zobrazienie "loaderu" pri načítaní zoznamu značiek | Bc. Tomas Kepic | 1 | Committed | 2014-04-09 16:28 | 2014-04-13 11:04
995 | Product Backlog Item | Farebné zvýraznenie autora odovzdania v hitórii a filtrovanie histórie podľa autorov | Bc. Julius Skrisa | 8 | Committed | 2014-04-09 16:30 | 2014-04-13 22:25 | Vpravo vedľa grafu bude zoznam autorov jednotlivých odovzdaní. Každý autor bude mať priaradenú farbu a jednotlivé odovzdania budu v grafe podfarbené touto farbou. Vedľa jednotlivých autorov bude checkbox, ak bude checkbox odznačený, tab budú v grafe skryté odovzdania tohto autora.
996 | Product Backlog Item | V správe používeľov projektu zoradiť zoznamy podľa abecedy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 16:33 | 2014-04-13 22:25
997 | Product Backlog Item | Filter projektov a používateľov v správe používeľov projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 16:34 | 2014-04-13 22:25 | Na na vrchu zoznamov Project a Avaiable bude textové pole, do ktorého keď bude písaný text, bude sa zoznam pod textový poľov filtrovať iba na záznamy, ktoré obsahujú zadaný text.
998 | Product Backlog Item | Usporiadenia používateľov projektu v správe práv používateľov podľa abecedy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 16:39 | 2014-04-13 22:26
999 | Product Backlog Item | Zobrazitť mená používateľov v správe práv používateľov projektu | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 16:40 | 2014-04-13 22:25 | Namiesto loginu zobraziť meno a zaň v zátvorkách login: Ing. Karol Rástočný (xrastocny)
1000 | Product Backlog Item | V správe repozitárovu zoradiť zoznamy podľa abecedy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 18:24 | 2014-04-13 22:25 | https://147.175.149.11/Codereview/ProjectsManager/Swapper
1001 | Product Backlog Item | Filter CR a AST projektov v správe repozitárov | Bc. Zuzana Greslikova | 3 | Committed | 2014-04-09 18:50 | 2014-04-13 22:25 | Na na vrchu zoznamov Projects a Avaiable bude textové pole, do ktorého keď bude písaný text, bude sa zoznam pod textový poľov filtrovať iba na záznamy, ktoré obsahujú zadaný text.
1002 | Product Backlog Item | Usporiadenia používateľov v správe administrátorov podľa abecedy | Bc. Zuzana Greslikova | 1 | Committed | 2014-04-09 19:37 | 2014-04-13 22:25
1003 | Bug | Commit s id 2822 nenačíta zmeny | Bc. Patrik Samuhel | 2 | Committed | 2014-04-10 08:53 | 2014-04-10 09:22
1004 | Bug | Na začiatku zdrojového súboru je zobrazený riadok navyše | Bc. Patrik Orisko | 1 | Committed | 2014-04-10 09:00 | 2014-04-12 11:31
1005 | Product Backlog Item | Zmeniť JS zvýrazňujúci kód | Bc. Patrik Orisko | 3 | Committed | 2014-04-10 09:03 | 2014-04-12 11:32
1006 | Product Backlog Item | Zjednotenie výšky stromu a zdrojáku | Bc. Michael Scholtz | 1 | Committed | 2014-04-10 09:06 | 2014-04-12 23:53
1007 | Bug | Pri zmene veľkosti okna sa pokazí dizaj štatistík | Bc. Patrik Samuhel | 1 | Committed | 2014-04-10 09:12 | 2014-04-10 09:31
1008 | Product Backlog Item | Úprava dizajnu Add Tag | Bc. Patrik Samuhel | 8 | Committed | 2014-04-10 09:15 | 2014-04-10 13:42 | Tlačidlo sa má zobraziť zpravo od kurzora nad riadkom (ak sa do prava nezmestí, treba ho posunúť kúsok do ľava). Tlačidlo má byť zobrazené priehľadne a zvýrazniť sa má pri prechodekurzorom nadoň. Tlačidlo má zmyznúť ak použivateľ urobí ľubovoľnú inú akciu než len pohyb myšou (scroll, klik mimo, stlačenie klávesy, ...)
1009 | Product Backlog Item | Automatizká aktualizácia počtu neprijatých notifikácií | Bc. Tomas Kepic | 2 | Committed | 2014-04-10 09:20 | 2014-04-13 11:15
1010 | Bug | Pri zobrazenie zmien suboru pri vybere z kontextmenu v strome nefunguje synchronny scroll | Bc. Michael Scholtz | 2 | Committed | 2014-04-10 09:21 | 2014-04-12 23:57
1012 | Product Backlog Item | Filtrovanie zoznamu značiek podľa typov a autorov | Bc. Tomas Kepic | 5 | Committed | 2014-04-10 09:24 | 2014-04-13 11:31
1017 | Product Backlog Item | Master alias používateľov | Bc. Matej Chlebana | 5 | Committed | 2014-04-10 09:31 | 2014-04-10 12:09
1019 | Product Backlog Item | Zmazanie značiek so selektrorom inym ako LineSelector | Bc. Michael Scholtz | 3 | Committed | 2014-04-10 09:34 | 2014-04-12 23:58
1030 | Bug | Všetky podstránky majú title "Welcome to CodeReview web" | Bc. Patrik Orisko | 1 | Committed | 2014-04-10 13:44 | 2014-04-12 11:31
1031 | Product Backlog Item | Dialógy pre pridanie značky a zobrazenie notifikácie zjednotiť s použitím Dialogu z jQuery | Bc. Patrik Orisko | 5 | Committed | 2014-04-10 13:51 | 2014-04-12 11:32

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | 2013-11-18 21:57 | 1 | Adam Kurtak | Approved | Adam Kurtak | Closed | Adam Kurtak | Accepted | Adam Kurtak | Active | Adam Kurtak | Active | Adam Kurtak | Closed | Adam Kurtak | Approved | Adam Kurtak | Active | Adam Kurtak | Done | Adam Kurtak | Closed | Bug | Adam Kurtak | Approved | \ | \ | Adam Kurtak | Approved
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_d. M. yyyy H:mm | readOnlyTestRange_General | Administrator | Committed | Administrator | Requested | Administrator | Closed | Administrator | Closed | Administrator | Closed | Administrator | Open | Administrator | Committed | Administrator | Closed | Administrator | In Progress | Administrator | Design | Code Review Request | Administrator | Committed | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_System.AreaPath | \1 Zima | Administrator | Committed
|  |  |  | Bc. Andrea Stenova | Done | Bc. Andrea Stenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Code Review Request_System.State | Bc. Andrea Stenova | Requested | Bc. Andrea Stenova | Removed | Bc. Andrea Stenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Feedback Response_System.State | Bc. Andrea Stenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Impediment_System.State | Bc. Andrea Stenova | Done | Bc. Andrea Stenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Shared Steps_System.State | Bc. Andrea Stenova | Removed | Bc. Andrea Stenova | Ready | Code Review Response | Bc. Andrea Stenova | Done |  | \1 Zima\1.1 Semienko | Bc. Andrea Stenova | Done
|  |  |  | Bc. Dominika Cervenova | New | Bc. Dominika Cervenova |  | Bc. Dominika Cervenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Code Review Response_System.State | Bc. Dominika Cervenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Feedback Request_System.State | Bc. Dominika Cervenova |  | Bc. Dominika Cervenova |  | Bc. Dominika Cervenova | New | Bc. Dominika Cervenova |  | Bc. Dominika Cervenova | To Do | Bc. Dominika Cervenova | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Test Case_System.State | Feedback Request | Bc. Dominika Cervenova | New |  | \1 Zima\1.2 Korienok | Bc. Dominika Cervenova | New
|  |  |  | Bc. Jakub Daraz | Removed | Bc. Jakub Daraz |  | Bc. Jakub Daraz |  | Bc. Jakub Daraz |  | Bc. Jakub Daraz |  | Bc. Jakub Daraz |  | Bc. Jakub Daraz | Removed | Bc. Jakub Daraz |  | Bc. Jakub Daraz | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Task_System.State | Bc. Jakub Daraz |  | Feedback Response | Bc. Jakub Daraz | Removed |  | \1 Zima\1.3 Stonka | Bc. Jakub Daraz | VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_D2-7E-26-8A-A5-13-83-63-1E-0B-49-4A-C5-36-56-E6-37-B9-7B-0C
|  |  |  | Bc. Jan Kebisek | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Bug_System.State | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Product Backlog Item_System.State | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek |  | Bc. Jan Kebisek |  | Impediment | Bc. Jan Kebisek | Closed |  | \1 Zima\1.4 Vodička | Bc. Jan Kebisek
|  |  |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Bc. Jaroslav Bucko |  | Product Backlog Item | Bc. Jaroslav Bucko | Requested |  | \1 Zima\1.5 Slniečko | Bc. Jaroslav Bucko
|  |  |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Bc. Julius Skrisa |  | Shared Steps | Bc. Julius Skrisa | Accepted |  | \1 Zima\1.6 Skleníček | Bc. Julius Skrisa
|  |  |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Bc. Karol Balko |  | Task | Bc. Karol Balko | Active |  | \2 Leto | Bc. Karol Balko
|  |  |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Bc. Kristina Misikova |  | Test Case | Bc. Kristina Misikova | Open |  | \2 Leto\2.1 Kvetináčík | Bc. Kristina Misikova
|  |  |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | Bc. Lukas Gregorovic |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_System.WorkItemType | Bc. Lukas Gregorovic | In Progress |  | \2 Leto\2.2 Prvý lístok | Bc. Lukas Gregorovic
|  |  |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  | Bc. Marian Kuruc |  |  | Bc. Marian Kuruc | To Do |  | \2 Leto\2.3 Druhý lístok | Bc. Marian Kuruc
|  |  |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  | Bc. Martin Janik |  |  | Bc. Martin Janik | Design |  | \2 Leto\2.4 Tretí lístok | Bc. Martin Janik
|  |  |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  | Bc. Martin Konopka |  |  | Bc. Martin Konopka | Ready |  | \2 Leto\2.5 Štvorlístok | Bc. Martin Konopka
|  |  |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  | Bc. Mate Vangel |  |  | Bc. Mate Vangel | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_System.State |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_System.IterationPath | Bc. Mate Vangel
|  |  |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  | Bc. Matej Carsky |  |  | Bc. Matej Carsky |  |  |  | Bc. Matej Carsky
|  |  |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  | Bc. Matej Chlebana |  |  | Bc. Matej Chlebana |  |  |  | Bc. Matej Chlebana
|  |  |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  | Bc. Michael Scholtz |  |  | Bc. Michael Scholtz |  |  |  | Bc. Michael Scholtz
|  |  |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  | Bc. Michal Meszaros |  |  | Bc. Michal Meszaros |  |  |  | Bc. Michal Meszaros
|  |  |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  | Bc. Patrik Orisko |  |  | Bc. Patrik Orisko |  |  |  | Bc. Patrik Orisko
|  |  |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  | Bc. Patrik Polatsek |  |  | Bc. Patrik Polatsek |  |  |  | Bc. Patrik Polatsek
|  |  |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  | Bc. Patrik Samuhel |  |  | Bc. Patrik Samuhel |  |  |  | Bc. Patrik Samuhel
|  |  |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  | Bc. Pavol Zbell |  |  | Bc. Pavol Zbell |  |  |  | Bc. Pavol Zbell
|  |  |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  | Bc. Peter Jurkovic |  |  | Bc. Peter Jurkovic |  |  |  | Bc. Peter Jurkovic
|  |  |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  | Bc. Robert Kocian |  |  | Bc. Robert Kocian |  |  |  | Bc. Robert Kocian
|  |  |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  | Bc. Tomas Kepic |  |  | Bc. Tomas Kepic |  |  |  | Bc. Tomas Kepic
|  |  |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  | Bc. Tomas Travnicek |  |  | Bc. Tomas Travnicek |  |  |  | Bc. Tomas Travnicek
|  |  |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  | Bc. Viktor Maruna |  |  | Bc. Viktor Maruna |  |  |  | Bc. Viktor Maruna
|  |  |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  | Bc. Zuzana Greslikova |  |  | Bc. Zuzana Greslikova |  |  |  | Bc. Zuzana Greslikova
|  |  |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  | Henrich Skultety |  |  | Henrich Skultety |  |  |  | Henrich Skultety
|  |  |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  | Ing. Karol Rastocny |  |  | Ing. Karol Rastocny |  |  |  | Ing. Karol Rastocny
|  |  |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  | Ing. Marius Sajgalik |  |  | Ing. Marius Sajgalik |  |  |  | Ing. Marius Sajgalik
|  |  |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  | Ing. Martin Labaj |  |  | Ing. Martin Labaj |  |  |  | Ing. Martin Labaj
|  |  |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  | Ing. Robert Moro |  |  | Ing. Robert Moro |  |  |  | Ing. Robert Moro
|  |  |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  | Ing. Tomas Kucecka |  |  | Ing. Tomas Kucecka |  |  |  | Ing. Tomas Kucecka
|  |  |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  | Jaroslav Galambosi |  |  | Jaroslav Galambosi |  |  |  | Jaroslav Galambosi
|  |  |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  | LOCAL SERVICE |  |  | LOCAL SERVICE |  |  |  | LOCAL SERVICE
|  |  |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  | PerConIKWatcher |  |  | PerConIKWatcher |  |  |  | PerConIKWatcher
|  |  |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  | TfsBuildSvc |  |  | TfsBuildSvc |  |  |  | TfsBuildSvc
|  |  |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  | WDeployAdmin |  |  | WDeployAdmin |  |  |  | WDeployAdmin
|  |  |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Bug_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Code Review Request_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Code Review Response_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Feedback Request_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Feedback Response_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Impediment_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Product Backlog Item_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Shared Steps_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Task_System.AssignedTo |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_Test Case_System.AssignedTo |  |  | all_VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_System.AssignedTo |  |  |  | VSTS_36eeb2e9_9bb0_4a25_910e_c2ceef150daa_95-58-02-2F-8C-75-0B-DC-77-2C-D3-C4-2A-6A-FD-07-DD-47-47-D7